## Slide 1: Организация и планирование строительства транспортных сооружений

## Slide 2: ОиПСТР Тема 6 Лекция 9 Организация строительства автомобильных дорог.

## Slide 3: Земляное полотно
Техноло́гия — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; способ преобразования данного в необходимое.
Происходит от греческого (τέχνη)— искусство, мастерство, умение и греческого (λόγος) — слово, мысль, методика, способ производства, изучение)
Технология - в широком смысле - объем знаний, которые можно использовать для производства товаров и услуг из экономических ресурсов.
Технология - в узком смысле - способ преобразования вещества, энергии, информации в процессе изготовления продукции, обработки и переработки материалов, сборки готовых изделий, контроля качества, управления.
Технология включает в себе методы, приемы, режим работы, последовательность операций и процедур, она тесно связана с применяемыми средствами, оборудованием, инструментами, используемыми материалами.

## Slide 4
Технология строительства автомобильных дорог – это совокупность процессов и методов получения, изготовления и переработки сырья и материалов для устройства отдельных сооружений. Она состоит из приемов и рабочих операций, выполняемых в строго определенной последовательности и цикличности
Технология учитывает свойства дорожно-строительных материалов, взаимодействие их с рабочими органами дорожно-строительных машин и механизацию процессов.
Технический контроль на производстве тоже является частью технологии. Результаты контроля качества оформляются специальными документами (В дорожном строительстве таких документов два: акт отбора проб и протокол испытаний).
Разработкой технологий занимаются
Технологи
Инженеры
Конструкторы
Программисты
Прочие специалисты в соответствующих областях.

## Slide 5
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
Все виды работ по характерным особенностям их организации, применяемым средствам и назначению подразделяют на: заготовительные, транспортные и строительно-монтажные
Заготовительные работы включают подготовку и хранение материалов, полуфабрикатов и изделий, изготавливаемых производственными предприятиями строительной организации
Транспортные работы включают перевозку материалов, полуфабрикатов и изделий к строящейся дороге и вдоль нее к местам укладки
Строительно-монтажные работы включают подготовительные работы, сооружение земляного полотна и искусственных сооружений, дорожной одежды, обстановки пути, зданий и сооружений для обустройства дорог.
Строительство земляного полотна включает в себя: подготовительные, основные и отделочные работы
Строительно-монтажные работы по равномерности и повторяемости распределения объемов работ подразделяют на: линейные и сосредоточенные

## Slide 6
Линейными называют работы, объемы которых распределены более или менее равномерно по всей дороге и повторяются на отдельных участках с небольшими отклонениями от средних значений. К линейным относят возведение земляного полотна в небольших насыпях и выемках.
Сосредоточенными называют работы, встречаются на отдельных участках и площадях. К ним относят возведение земляного полотна в высоких насыпях и глубоких выемках.
Сосредоточенные работы отличаются от линейных существенно большими объемами, сложностью производства и трудоемкостью.
Автомобильные дороги характерны тем, что сравнительно узкой полосе практически однотипные работы распределены на большом протяжении. Поэтому все подразделения строящие сооружения или элементы дороги должны двигаться один за другим. Благодаря этой особенности такой способ работ называют поточный, часто говорят поточный метод организации строительства
Поточным методом организации строительства называют организацию строительства, при которой подразделения строят сооружения или элементы дороги, передвигаясь непрерывно и параллельно в технологической последовательности. При этом каждое звено машин, выполнив работы на участке, переходит на другой участок с учетом требований технологии

## Slide 7
Звено машин основное низовое подразделение, объединяющее несколько одноименных машин, выполняющих одну или несколько рабочих технологических операций
Рабочая технологическая операция это простейший технологически однородный и организационно неделимый элемент производственного процесса.
Звенья объединяются в бригады, являющиеся основными производственными подразделениями, выполняющими несколько рабочих технологических операций.
Бригады объединяются в машинно-дорожные отряды (МДО), выполняющие один или несколько комплексных рабочих процессов по возведению отдельных сооружений дороги.
Комплексные рабочие процессы состоят из нескольких рабочих процессов, направленных на устройство конструктивных элементов отдельных сооружений, например, слоев дорожной одежды и земляного полотна.
Выполняющие работы подразделения, объединенные вместе так же называют потоком. По составу и назначению различают частные, специализированные и объектные потоки
Частный поток (по сути бригада) выполняет какой либо один элемент сооружения, например, дополнительный слой основания, или один слой покрытия, отдельные работы по возведению земляного полотна.

## Slide 8
Специализированный поток представляет собой совокупность частных потоков, объединенных общей строительной продукцией в виде части дороги, например, возведению земляного полотна или дорожной одежды.
Объектный поток совокупность специализированных потоков (по строительству земляного полотна, труб, мостов, дорожной одежды), совместной продукцией которых является участок полностью законченной автомобильной дороги.
Частный поток состоит из отдельных захваток, на которых звенья машин выполняют технологические операции.
Захватка участок работы, занимающий такую протяженность дороги (м), на котором звено машин выполняет данный технологический процесс и операции.
Темп работ объем работ, выполняемый в течение смены, суток, месяца или года. То есть в широком понимании темп это объем работ, выполняемых за определенное строго оговариваемое время.

## Slide 9
ВОПРОСЫ
Дайте определение технологии и организации строительства автомобильной дороги.
Приведите классификацию работ по характерным особенностям их организации. Дайте определения видам работ.
Как подразделяются строительно-монтажные работы по распределению объемов работ. Дайте определения видам этих работ.
Что такое технологическая операция и комплексный технологический процесс.
Поточный метод организации строительства. Классификация потоков. Определения.

## Slide 10
1. Технология строительства автомобильных дорог, ч. 1. Технология строительства земляного полотна. /В.М. Сиденко, О.Т. Батраков, А.И. Леушин. – Киев: Изд-во «Вища школа», 1970. – 236 с.
2. Технология и организация строительства автомобильных дорог технологии дорожных работ. – М.: Транспорт, 1972. -328 с.
3. Строительство автомобильных дорог Т.1: Учебник для вузов /Н.Н. Иванов, В.К. Некрасов, С.М. Полосин-Никитин, Е.П. Андрулионис, С.В. Коновалов, М.С. Коганзон Е.И. Богатырева; Под ред. В.К. Некрасова. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Транспорт, 1980. -416 с.
4. Технология и организация строительства автомобильных дорог: Учеб. для вузов /Н.В. Горелышев, С.М. Полосин-Никитин, М.С. Коганзон и др.; Под ред. Н.В. Горелышева. – М.: Транспорт, 1992. -551 с.
5. В.М. Могилевич Основы организации дорожно-строительных работ. Учебн. пособие для вузов. изд. 2-е перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1975. - 288 с.
6. СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги. Госстрой СССР. – М.ГП ЦПП, 1986. – 132 с.
Библиографический список

## Slide 11
Список литературы :
Авдеев Ю.А. Выработка и анализ плановых решений в сложных проектах. «Экономика», 2001.
А н т о н о в А. М., Б о ч и н В. А., К а л е ч и ц Е. В. Организация и пла­нирование дорожного строительства. «Транспорт», 1988.
Б а т р а к о в О. Т., С и д е и к о В. М. Организация дорожно-строитель­ных работ. «Транспорт», 1996.
Г в и ш и а н и Д. М. Организация и управление. «Наука», 1992.
Галкин И. Г. [и др.]. Технология и организация строительного про­изводства. «Высшая школа», 1999.
Дубровин Е. Н. [и др.]. Организация строительства и эксплуатации городских улиц. «Высшая школа», 2002.
Золотарь И. А. Экономика дорожного строительства и военно-дорож­ных работ. Л., Военная ордена Ленина Академия тыла и транспорта, 1998.
Золотарь И. А. Математические методы в дорожном строительстве. «Транспорт», 2004.
И в а н о в [и др.]. Строительство автомобильных дорог. Ч. I и II. «Транспорт», 1970.
Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве СН 423—71. Госстрой СССР. Стройиздат, 2002.
Канторер С. Е. Методы обоснования эффективности применения ма­шин в строительстве. Стройиздат, 1999.
Указания по разработке сетевых графиков и применению их в строи­тельстве. СН 391—68. Госстрой СССР. Стройиздат, 1999.
Орешкин Б. М. [и др.]. Примеры проектирования технологии дорож­но-строительных работ. «Транспорт», 1996.
П а р а у б е к Г. Э. Сетевое планирование и управление. «Экономика»,2000.

## Slide 12
Список литературы :
Авдеев Ю.А. Выработка и анализ плановых решений в сложных проектах. «Экономика», 2001.
А н т о н о в А. М., Б о ч и н В. А., К а л е ч и ц Е. В. Организация и пла­нирование дорожного строительства. «Транспорт», 1988.
Б а т р а к о в О. Т., С и д е и к о В. М. Организация дорожно-строитель­ных работ. «Транспорт», 1996.
Г в и ш и а н и Д. М. Организация и управление. «Наука», 1992.
Галкин И. Г. [и др.]. Технология и организация строительного про­изводства. «Высшая школа», 1999.
Дубровин Е. Н. [и др.]. Организация строительства и эксплуатации городских улиц. «Высшая школа», 2002.
Золотарь И. А. Экономика дорожного строительства и военно-дорож­ных работ. Л., Военная ордена Ленина Академия тыла и транспорта, 1998.
Золотарь И. А. Математические методы в дорожном строительстве. «Транспорт», 2004.
И в а н о в [и др.]. Строительство автомобильных дорог. Ч. I и II. «Транспорт», 1970.
Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве СН 423—71. Госстрой СССР. Стройиздат, 2002.
Канторер С. Е. Методы обоснования эффективности применения ма­шин в строительстве. Стройиздат, 1999.
Указания по разработке сетевых графиков и применению их в строи­тельстве. СН 391—68. Госстрой СССР. Стройиздат, 1999.
Орешкин Б. М. [и др.]. Примеры проектирования технологии дорож­но-строительных работ. «Транспорт», 1996.
П а р а у б е к Г. Э. Сетевое планирование и управление. «Экономика»,2000.