ПРИЛОЖЕНИЕ В

Вариант 1

1-2(5) Подготовка полосы отвода. (Удаление раст. слоя; корчевка пней и кустарника; разрушение валунов и т.д.)

1-3(7) Временные здания и сооружения приобъектные склады; временные дороги; ограждение.

2-4(8) Освещение периметра и стр. площадки энергосбережение, водоснабжение, пожарная безопасность.

2-5(12) Рытье котлова под фундамент (буро взрывные работы)

3-5(10) Возведение фундамента (свайные; гидроизоляционные; опалубочные работы)

4-5(11) Монтаж несущих колон, опорных ригелей и балок.

4-6(9) Установка стеновых панелей.

4-7(10) Монтаж плит перекрытия.

5-6(5) Кровня.

5-8(8) Оконные переплеты.

6-8(4) Монтаж теплоснабжения и водоснабжения

6-7(3) Энергоснабжения здания

7-9(12) Подготовка фундаментов под оборудования

6-9(13) Монтаж оборудования и наладка

7-10(15) Эксплуатационные испытания

9-10(4) Общие завершающие работы

2-3(0) Организационные, технологические и причинно-следственные зависимости (зависимость; ожидание; фиктивная работа)

ВАРИАНТ 2  Ломова А.

1-2(3) Подготовка полосы отвода. (Удаление раст. слоя; корчевка пней и кустарника; разрушение валунов и т.д.)

1-3(5) Временные здания и сооружения приобъектные склады; временные дороги; ограждение.

1-4(7) Освещение периметра и стр. площадки энергосбережение, водоснабжение, пожарная безопасность.

3-7(5) Рытье котлова под фундамент (буро взрывные работы)

4-6(11) Возведение фундамента (свайные; гидроизоляционные; опалубочные работы)

5-8(14) Монтаж несущих колон, опорных ригелей и балок.

6-7(10) Установка стеновых панелей.

6-10(11) Монтаж плит перекрытия.

7-9(9) Кровля.

8-9(8) Оконные переплеты.

8-11(9) Монтаж теплоснабжения и водоснабжения

7-10(13) Энергоснабжения здания

9-10(5) Подготовка фундаментов под оборудования

9-12(12) Монтаж оборудования и наладка

8-12(10) Эксплуатационные испытания

10-12(3) Общие завершающие работы

2-3         Организационные, технологические и

4-3         причинно-следственные зависимости (зависимость;

11-12     ожидание; фиктивная работа)

1-2 (4) Подготовка полосы отвода. (Удаление растительного слоя; корчевка корней и кустарника; разрушение валунов и т.д.);

1-3 (6) Временные здания и сооружения, приобьектные склады; временные дороги; ограждения.

1-5 (8) Освещение периметра и строительной площадки, энергосбережение, водоснабжение, пожарная безопасность;

2-3 (8) Рытье котлована под фундамент (буровзрывные работы);

3-4(6) Возведение фундамента (свайные; гидроизоляционные; опалубочные работы);

3-7(7) Монтаж несущих колон, опорных ригелей и балок;

4-7(10) Установка стеновых панелей;

4-8(10) Кровля;

5-6(9) Оконные переплеты;

5-7(11) Монтаж плит перекрытия;

6-7(12) Монтаж теплоснабжения и водоснабжения;

6-9(15) Монтаж оборудования и наладка;

7-8(4) Энергосбережение здания;

7-9(8) Подготовка фундаментов под оборудование;

8-10(17) Эксплуатационные испытания;

9-10(7) Общие завершающие работы;

2-4;3-5;8-9(0) Организационные, технологически и причинно-следственные зависимости (зависимость; ожидание; фиктивная работа).

1-2 (4) Подготовка полосы отвода. (Удаление растительного слоя; корчевка корней и кустарника; разрушение валунов и т.д.);

1-3 (3) Временные здания и сооружения, приобьектные склады; временные дороги; ограждения.

2-3 (7) Освещение периметра и строительной площадки, энергосбережение, водоснабжение, пожарная безопасность;

2-4 (5) Рытье котлована под фундамент (буровзрывные работы);

3-5 (15) Возведение фундамента (свайные; гидроизоляционные; опалубочные работы);

4-8 (10) Монтаж несущих колон, опорных ригелей и балок;

5-6(8) Установка стеновых панелей;

4-6(6) Монтаж плит перекрытия;

6-9(7) Кровля;

7-7(4) Оконные переплеты;

5-7(10) Монтаж теплоснабжения и водоснабжения;

6-7(3) Энергосбережение здания;

7-10(4) Ограждение периметра;

7-9(4) Подготовка фундаментов под оборудование;

8-9(10) Монтаж оборудования и наладка;

8-10(8) Эксплуатационные испытания;

9-10(3) Общие завершающие работы;

3-4;4-5;6-8(0) Организационные, технологически и причинно-следственные зависимости (зависимость; ожидание; фиктивная работа)

1-2 (5) Подготовка полосы отвода. (Удаление растительного слоя; корчевка корней и кустарника; разрушение валунов и т.д.);

1-3 (4) Временные здания и сооружения, приобьектные склады; временные дороги; ограждения.

1-6 (12) Освещение периметра и строительной площадки, энергосбережение, водоснабжение, пожарная безопасность;

2-6 (10) Рытье котлована под фундамент (буровзрывные работы);

3-6 (9) Возведение фундамента (свайные; гидроизоляционные; опалубочные работы);

4-6 (8) Монтаж несущих колон, опорных ригелей и балок;

4-7(12) Монтаж плит перекрытия;

5-6(9) Установка стеновых панелей;

5-8(10) Кровля;

6-7(7) Оконные переплеты;

6-9(8) Монтаж теплоснабжения и водоснабжения;

7-10(11) Энергосбережение здания;

7-11(10) Общие завершающие работы;

8-11(14) Монтаж оборудования и наладка;

9-11(6) Подготовка фундаментов под оборудование;

10-11(5) Эксплуатационные испытания;

2-4;3-5;6-8;8-9(0) Организационные, технологически и причинно-следственные зависимости (зависимость; ожидание; фиктивная работа)