## Slide 1: Проектный менеджмент

## Slide 2: Список литературы
Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK), 5-е издание, 2013 г.
Богданов В.В. Управление проектами в Microsoft Project 2007: Учебный курс. – СПб.: Питер, 2008. – 604 с.
Куликов Г.Г., Никулина Н.О., Речкалов А.В. Управление проектами на основе системного моделирования: Учебное пособие. – Уфа: УГАТУ, 2009. – 171 с.
Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2004. – 664 с.
Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2003. – 240 с.
Троцкий М. Управление проектами.— М. : Финансы и статистика, 2006 .— 304 с.

## Slide 3
www.pmi.ru
www.projectmanagement.ru
www.aproject.ru
www.spiderproject.ru
www.sovnet.ru

## Slide 4: Лекция 1
Основные понятия и определения проектного менеджмента

## Slide 5: История развития проектного менеджмента
За рубежом
1937 г. - Разработка матричной организации управления для осуществления проектов в US Air Corp. и Exxon Corp.
1956 г. – Разработка планов-графиков крупных комплексов работ по модернизации заводов фирмы «Дюпон» с использованием ЭВМ UNIVAC (метод критического пути);
1957 г. – Реализован проект разработки ракетной системы «Поларис», объединяющего около 3800 основных подрядчиков и состоящего из 60 тыс. операций (метод PERT). Проект был завершен на 2 года раньше срока;
1967 – 1976 г. – проект сооружения гидроэлектростанции на реке Черчилль в Ньюфаундленде (полуостров Лабрадор). Стоимость проекта $950 млн., более 100 строительных контрактов. Проект был завершен на 18 мес. раньше срока при соблюдении бюджета.
В СССР и России
1931 г. – в Москве, Кузбассе и Ленинграде поточным методом успешно возведены кварталы серийных жилых домов;
1963-1967 гг. – начало применения методов сетевого планирования в строительстве;
1975 г. – количество строек, применявших методы сетевого планирования и управления, составило 17-18% их общего числа;
1995 г. – образование российской ассоциации управления проектами (СОВНЕТ)
2003г. – в РК создана ассоциация «Союз проектных менеджеров» (СПМ)
2008 – СРМ РК начало подготовку магистрантов и докторантов по специальности ПМ (проектный менеджмент или управление проектами)

## Slide 6: Этапы развития проектного менеджмента
За рубежом
I этап – 1930-1960 гг. – Зарождение управления проектами
II этап – 1960-1970 гг. – Развитие методов сетевого планирования
III этап – 1970-1980 гг. – Развитие системного подхода к управлению проектами
IV этап – 1980-1990 гг. – Становление проектного менеджмента как сферы профессиональной деятельности
В России
I этап – 1930-1960 гг. – Зарождение управления проектами
II этап – 1960-1980 гг. – Развитие и внедрение методов сетевого планирования
III этап – 1970-1980 гг. – Разработка и внедрение АСУ
IV этап – 1980-1990 гг. – Создание интегрированных АСУ
V этап – 1990-2000 гг. – Системное представление об управлении проектами

## Slide 7: Определения проекта
Проект (лат. projectus - “брошенный вперед”) – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов.
«Руководство к своду знаний
по управления проектами (PMBOK)»

## Slide 8: Определения проекта
Проект – это:
совокупность документов (расчетов, чертежей и т.д.) для создания какого-либо сооружения или изделия;
предварительный текст какого-либо документа;
замысел, план.
«Советский энциклопедический словарь»

## Slide 9: Определения проекта
«Проект – это уникальный процесс, состоящий из набора взаимоувязанных и контролируемых работ с датами начала и окончания и предпринятый, чтобы достичь цели соответствия конкретным требованиям, включая ограничения по времени, затратам и ресурсам».
Процессная модель
ISO 9000, 10006

## Slide 10: Определения проекта
«Проект – это:
предприятие, которое характеризуется принципиальной уникальностью условий его деятельности, таких как цели, время, затраты, качественные характеристики и другие условия, и отличается от других подобных предприятий специфической проектной организацией;
уникальный набор скоординированных действий с определенным началом и завершением, осуществляемых индивидуумом или организацией для решения специфических задач с определенным расписанием, затратами и параметрами выполнения».
Организационно-деятельностная модель
ICB IPMA

## Slide 11: Определения проекта
«Проект – целенаправленная деятельность временного характера, предназначенная для создания уникального продукта или услуги, ограниченная во времени и связанная с потреблением ресурсов».
Национальные требования
к компетенции
СОВНЕТ

## Slide 12: Международные стандарты управления проектами
ISO 21500:2012, Guidance on project management
ISO 10006:2003, Quality management systems — Guidelines for quality management in projects

## Slide 13: Российские стандарты управления проектами
ГОСТ Р 54869—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом» (Россия)
ГОСТ Р 54870—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов» (Россия)
ГОСТ Р 54871—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой» (Россия)

## Slide 14: Примеры проекта
разработка нового продукта или услуги;
осуществление изменений в структуре, организации;
разработка или приобретение новой или усовершенствование информационной системы;
строительство здания или сооружения;
внедрение новой процедуры или нового процесса на предприятии.

## Slide 15: Результаты проекта
материальный результат – продукт;
способность предоставлять услуги;
нематериальные результаты – данные, которые можно использовать для реализации производственных процессов или других проектов.

## Slide 16: Признаки проекта
Направленность на достижение конкретных целей
Координированное выполнение взаимосвязанных элементарных работ
Ограниченность ресурсов
Уникальность работ и/или результатов

## Slide 17: Ограниченность ресурсов
При управлении проектом первоочередным контролируемым ресурсом является время.
Использование других видов ресурсов (материальных, трудовых, финансовых, информационных) осуществляется в рамках заранее определенных временных периодов.

## Slide 18: Уникальность проекта
Уникальность может быть характеристикой как самого проекта (уникальность комплекса работ), так и характеристикой продукта проекта (уникальность полученных результатов).
Степень уникальности зависит от конкретной ситуации (условий выполнения проекта, команды проекта).

## Slide 19: Отличия проекта
Операционная деятельность организации – это функция, направленная на непрерывное выполнение действий по производству одного и того же продукта или предоставлению повторяющейся услуги.
Проект – однократная, не циклическая деятельность.
Проектная деятельность требует управления проектами, а операционная деятельность требует управления бизнес-процессами.

## Slide 20: Классификация проектов
По основным сферам деятельности:
  организационные проекты (связаны с реформированием предприятий, созданием новой организации, проведением мероприятий);
  экономические проекты (связаны с реструктуризацией предприятий, приватизацией, аудитом, совершенствованием налоговой системы);
  социальные проекты (связаны с решением социальных проблем – совершенствование социального обеспечения, пенсионного законодательства, ликвидация последствий природных явлений и социальных потрясений);
  технические проекты (связаны с разработкой нового продукта, новых технологий).

## Slide 21: Организационные проекты
Цели заранее определены.
Результаты проекта качественно и количественно определить труднее.
Срок и продолжительность задаются предварительно.
Ресурсы предоставляются по мере возможности.
Бюджет проекта фиксируется и требует корректировок по мере продвижения проекта, расходы контролируются.

## Slide 22: Экономические проекты
Цель проекта – улучшение экономических показателей функционирования системы.
Сроки проекта предварительно намечаются, но требуют корректировки по мере продвижения проекта.
Количество ресурсов определяется возможностями предприятий.
Бюджет определяется приблизительно, но контролируется постоянно и жестко.

## Slide 23: Социальные проекты
Цели только намечаются и корректируются по мере достижения промежуточных результатов, количественная и качественная оценка их затруднена.
Сроки и продолжительность зависят от вероятностных факторов или только намечаются и впоследствии подлежат уточнению.
Ресурсы выделяются по мере необходимости в рамках возможного.
Расходы на проект зависят от бюджетных ассигнований и спонсорской помощи.

## Slide 24: Технические проекты
Цель проекта четко определена, хотя по мере реализации отдельные промежуточные цели могут уточняться.
Сроки и продолжительность четко определены заранее, за их соблюдением строго следят.
Бюджет заранее определен, расходы четко планируются.
Количество ресурсов ограничено производственными мощностями.

## Slide 25: Классификация проектов
2. По составу, структуре и предметной области:
Монопроект – отдельный проект различного типа.
Мультипроект – комплексный проект, состоящий из нескольких монопроектов.
Мегапроект – целевые программы развития регионов, отраслей, включает несколько моно- и мультипроектов.

## Slide 26: Классификация проектов
3. По масштабу (по размерам проекта, количеству участников и степени влияния на окружающий мир):
  малые;
  средние;
  крупные;
  очень крупные (мегапроекты).

## Slide 27: Классификация проектов
4. По длительности:
краткосрочные (1-2 года);
среднесрочные (3-5 лет);
долгосрочные (более 5 лет).
5. По степени сложности:
простые;
сложные;
очень сложные.