ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №01

по дисциплине Современные методы управления в строительстве

по специальности 7M07305

Методы индивидуальной оценки

Субъекты и объекты оценки персонала

Определить продолжительность укладки 25 железобетонных балок перекрытий (при свободном опирании) при строительстве производственного здания. Масса балок 5 т, высота здания 12 м. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

Составитель                         Гольцев А. Г.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №02

по дисциплине Современные методы управления в строительстве

по специальности 7M07305

Количественные характеристики надежности

Методы оценки и основные этапы организационно-управленческой деятельности

По данным ТОО «ЖБК», полученным методами технического нормирования, руководством было принято решение снизить норму труда на 12 %. Требуется определить, на сколько процентов повысится производительность труда, если существующая    норма    выработки по каменному кладку была 220 м3/смену.

Составитель                         Гольцев А. Г.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №03

по дисциплине Современные методы управления в строительстве

по специальности 7M07305

Поточный м параллельный методы производства работ

Уровни качества

Определить продолжительность устройства 60 железобетонных фундаментов общего назначения под колонны здания. Объем одного фундамента 5 м3. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

Составитель                         Гольцев А. Г.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №04

по дисциплине Современные методы управления в строительстве

по специальности 7M07305

Линейная структура управления

Управление качеством продукции в Казахстане

Определить продолжительность установки 40 железобетонных колонн на нижестоящие колонны при строительстве производственного здания. Масса одной колонны 3 т. Наибольшая масса монтажного элемента в здании 5 т. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

Составитель                         Гольцев А. Г.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №05

по дисциплине Современные методы управления в строительстве

по специальности 7M07305

Методы социально-психологического воздействия

Основные принципы и структура инновационного менеджмента

Определить продолжительность устройства 42 железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками высотой 2,3 м. Размеры подколонника в плане 1,2x1,2 м. Объем одного фундамента 8 м3. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

Составитель                         Гольцев А. Г.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №06

по дисциплине Современные методы управления в строительстве

по специальности 7M07305

Основные проблемы строительного производства

Управление качеством продукции в скандинавских странах

Определить продолжительность установки анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой раствором. В один фундамент устанавливается 4 болта длиной 0,9 м каждый, масса одного болта 8 кг. Количество фундаментов равно 33. Звено рабочих возведении монолитного общественного здания. Масса каркаса 70 кг. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

Составитель                         Гольцев А. Г.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №07

по дисциплине Современные методы управления в строительстве

по специальности 7M07305

Схема этапов проведения строительства или реконструкции объекта

Геодезические приборы для контроля качества в строительстве

Определить продолжительность укладки бетонной смеси в перекрытия толщиной 160 мм в каркасном здании. Размеры плиты на одном этаже 60x28 м, количество этажей - 8. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

Составитель                         Гольцев А. Г.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №08

по дисциплине Современные методы управления в строительстве

Образовательные программы :7M07305

Что такое надежность строительного процесса

Алгоритм оценки строительной фирмы

По данным ТОО «ЮКА», полученным методами технического нормирования, руководством было принято решение снизить норму труда на 10%. Требуется определить, на сколько процентов повысится производительность труда, если существующая    норма    выработки по устройству фундамента была 250 м3/смену.

Составитель                         Гольцев А. Г.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №09

по дисциплине Современные методы управления в строительстве

Образовательные программы :7M07305

Экономические методы управления

Стадия проектирования

Определить трудоемкость работ, а также величину заработной платы рабочих по устройству 20.0 железобетонных монолитных фундаментов под оборудование при следующих средних данных для одного фундамента: объем бетона W1=7,0 м3; площадь опалубки S1=21 м2; вес арматуры Q1=105 кг.

Опалубка устраивается из готовых щитов площадью до 2м2.

Арматура состоит из сварных арматурных сеток, весом около 50 кг.

Диаметр арматуры 16-32 мм. Расположение сеток горизонтальное.

Составитель                         Гольцев А. Г.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10

по дисциплине Современные методы управления в строительстве

Образовательные программы :7M07305

Функциональная структура управления

Деловое общение основа управления в строительном производстве

Определить трудоемкость работ, а также величину заработной платы рабочих по устройству 15.0 железобетонных монолитных фундаментов под оборудование при следующих средних данных для одного фундамента: объем бетона W1=6,0 м3; площадь опалубки S1=18 м2; вес арматуры Q1=90 кг.

Опалубка устраивается из готовых щитов площадью до 1м2.

Арматура состоит из сварных арматурных сеток, весом до 300 кг.

Диаметр арматуры 16-32 мм. Расположение сеток горизонтальное.

Составитель                         Гольцев А. Г.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11

по дисциплине Современные методы управления в строительстве

Образовательные программы :7M07305

Поточный м параллельный методы производства работ

Основные функции современного менеджмента в строительстве

Определить продолжительность устройства 42 железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками высотой 2,3 м. Размеры подколонника в плане 1,2x1,2 м. Объем одного фундамента 8 м3. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

Составитель                         Гольцев А. Г.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12

по дисциплине Современные методы управления в строительстве

Образовательные программы :7M07305

Планирование в управлении строительством и задачи планирования

Международная организация по стандартизации (ИСО)

Определить трудоемкость работ, а также величину заработной платы рабочих по устройству 21.0 железобетонных монолитных фундаментов под оборудование при следующих средних данных для одного фундамента: объем бетона W1=17,0 м3; площадь опалубки S1=20 м2; вес арматуры Q1=98 кг.

Опалубка устраивается из готовых щитов площадью до 2м2.

Арматура состоит из сварных арматурных сеток, весом до 300 кг.

Диаметр арматуры 16-32 мм. Расположение сеток горизонтальное.

Составитель                         Гольцев А. Г