- Сельскохозяйственные здания

- Монтаж промышленных зданий

- Монтаж сферических газгольдеров

- Монтаж цилиндрических резервуаров

- Способы крепления колонн к фундаментам

- Схема подъема колонны гусеничным краном способом скольжения

- Cxeма подъема колонны гусеничным краном на весу

- Различные способы строповки стальных колонн

- Разновидности стропов

- Усиление ферм при монтаже (схемы)

- Схема выгрузки и предварительной раскладки колонн в зданиях пролетом 18, 24 и 30 м

- Схема установки колонн в зданиях пролетом 18, 24 и 30 м

- Схемы движения крана при установке колонн в пролетах 12, 18, 24 и 30 м

- Схема выгрузки и раскладки подкрановых балок пролетом 6 и 12 м

- Схема установки подкрановых балок пролетом 6 и 12 м

- Схема движения крана при установке подкрановых балок с шагом колонн 6 и 12 метров

- . Схема выгрузки, раскладки элементов и монтажа покрытия пролетом 6 м продольным методом

- Схема выгрузки, раскладки элементов и монтажа покрытия пролетом 9 м продольным методом

- Схема выгрузки, раскладки элементов и монтажа покрытия пролетом 12 м продольным методом

- Схема выгрузки, раскладки элементов и монтажа покрытия пролетом 18 м, с шагом колон и ферм 6 м продольным методом

- Схема выгрузки, раскладки элементов и монтажа покрытия пролетом 18 м, с шагом колон 12 м, ферм 6 м продольным методом

- Схема выгрузки, раскладки элементов и монтажа покрытия пролетом 18 м, с шагом колон и ферм и 12 м продольным методом