Устав проекта

в рамках исполнения договора … по проекту «…»

| Название проекта | Код проекта |
| --- | --- |
| … |  |
| Исполнитель | Заказчик |
| … | … |
| Руководитель проекта от Исполнителя | Руководитель проекта от Заказчика |
| _______________________(…) | ______________________(…) |

г. Москва

Содержание

1	Общие сведения	3

Основание для выполнения	3

Назначение документа	3

2	Содержание проекта	3

Цели и задачи проекта	3

Критерии успешности проекта	3

3	Рамки проекта	3

Организационный объем	3

Функциональный объем	3

Координация со смежными функциональными областями	3

Временные рамки проекта	3

4	Организация проекта	4

Уполномоченный представитель Заказчика	4

Уполномоченный представитель Исполнителя	4

Группа управления	4

Менеджерская группа	5

Команда проекта	5

5	Проектные процедуры	6

Коммуникации в проекте	6

Согласование документов	6

6	Приложение 1 Протокол совещаний	7

7	Приложение 2 Статус-отчёт	8

Общие сведения

Основание для выполнения

Проект «…» (далее – Проект) выполняется на основании Договора № … от __.__.____г. (далее - Договор), а также на основании Дополнительного Соглашения №… от __.__.____ г. (далее - Дополнительное соглашение).

Назначение документа

Устав проекта является основным документом, задающим принципы управления Проектом, и обязателен для выполнения всеми участниками Проекта. Документ не призван решить все вопросы управления Проектом, а задает принципы выполнения Проекта по ключевым вопросам.

Устав может быть изменен по мере необходимости. Внесение изменений в Устав Проекта выполняется путем их согласования руководителями Проекта со стороны Заказчика и Исполнителя.

Содержание проекта

Цели и задачи проекта

Целью Проекта является создание и внедрение комплексного решения по автоматизации коммерческой деятельности (далее - Система).

Критерии успешности проекта

Критериями успешности Проекта являются:

- Проект реализован с возможным превышением срока не более чем на 1 месяц

- Проект реализован в рамках бюджета

- Реализованы согласованные сквозные бизнес-процессы автоматизации коммерческой деятельности

- Реализован согласованный функционал подсистем

- Разработаны все содержащиеся в Договоре и Дополнительном соглашении отчетные материалы

- Проведено обучение в согласованном объеме

- Система передана в промышленную эксплуатацию

Рамки проекта

Организационный объем

Организационный объем Проекта охватывает службы … (далее – Заказчик), зафиксированные в технических требованиях Договора.

Функциональный объем

Окончательный объем автоматизируемых процессов и программных продуктов будет определен по окончании 1-го этапа Проекта в общем техническом задании (ОТЗ).

Временные рамки проекта

Календарный план работ определен Договором.

Детализированные планы-графики работ разрабатываются и согласовываются руководителями Проекта перед началом каждого этапа работ.

Уточнение и корректировка план-графика работ по Проекту проводится на всех стадиях Проекта руководителями Проекта и утверждается уполномоченными лицами Заказчика и Исполнителя.

Организация проекта

Организационная структура Проекта создается с целью эффективного управления ресурсами, распределения полномочий в Проекте между Участниками, координации действий и приемки результатов Проекта.

Организационная структура команды проекта представлена на рисунке 1.

Рис 1. Организационная структура Проекта (Участники Проекта)

Уполномоченный представитель Заказчика

В роли Заказчика выступает представитель …, уполномоченный осуществлять приемку результатов Проекта.

Уполномоченным представителем Заказчика Проекта является …, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Заказчика.

Уполномоченный представитель Исполнителя

Уполномоченным представителем Исполнителя является представитель …, имеющий полномочия вести коммерческие переговоры в отношении Договора.

Уполномоченным представителем Исполнителя является …, управляющий партнер Исполнителя.

Группа управления

Группа управления Проектом – состоит из представителей менеджмента Заказчика и Исполнителя, отвечающих за операционное управление Проектом.

Группа управления Проектом отвечает за:

- Планирование и оперативное управление Проектом

- Управление ресурсами, сроками и результатами проекта

Состав группы управления Проектом:

- Арефьев Д.А., начальник отдела оказания ИТ-услуг, руководитель Проекта со стороны  Заказчика

- Лавров В.В., менеджер практики управленческого консалтинга, руководитель Проекта со стороны Исполнителя

- Комаров В.Н., заместитель руководителя Проекта со стороны  Заказчика

- Кирилина М.Н., администратор Проекта со стороны Заказчика

- Долотова Е.Л., администратор Проекта со стороны Исполнителя

Менеджерская группа Проекта

Менеджерская группа Проекта – состоит из представителей менеджмента Заказчика, отвечающих за координацию работ Проекта с другими инициативами Заказчика.

Менеджерская группа Проекта отвечает за:

- Предоставление информации по запросам Команды Проекта

- Экспертная оценка рабочих материалов Проекта

Состав менеджерской группы Проекта:

- Арефьев Д.А., начальник отдела оказания ИТ-услуг, руководитель группы;

- Вдовин А.Ю., директор коммерческого департамента;

- Плотников С.Н., директор департамента инфокоммуникационных технологий и мультимедийных услуг;

- Пономарева Н.А., заместитель директора по эксплуатации орбитальной группировки;

- Разумова Г.В., начальник планово-экономического отдела;

- Закусов И.А., начальник отдела  региональных продаж Службы развития бизнеса;

- Персань Д.В., начальник отдела  управления инновациями Службы инновационных проектов;

- Глинка М.Г., начальник отдела разработки и внедрения Службы инновационных проектов;

- Михайлина Л.А., начальник отдела телевидения и международных продаж Службы развития бизнеса;

- Евсеенко В.В., главный специалист организационно-технического отдела Службы эксплуатации систем связи.

Команда проекта со стороны Исполнителя

Команда проекта – состоит из представителей Исполнителя, отвечающих за выполнение работ Проекта.

Команда Проекта отвечает за:

- Сбор и анализ информации;

- Обобщение результатов и выработка рекомендаций;

- Разработка и подготовка проектных документов;

Ключевые представители команды Проекта:

- Новиков А., руководитель группы бизнес консультантов, заместитель руководителя Проекта

Группа бизнес консультантов отвечает за разработку каталога продуктов ГП КС, отчета об обследовании и единой модели бизнес процессов

- Тарасов М., руководитель группы архитекторов;

Группа архитекторов отвечает за разработку общего технического задания (на этапе 1) и техническое проектирование (на этапе 2)

Проектные процедуры

Коммуникации в проекте

Принципы

В ходе реализации Проекта Стороны придерживаются принципа организации взаимодействие через единые точки входа:

- Для решения операционных вопросов Проекта через руководителей Проекта;

- Для решения административных вопросов Проекта через администраторов Проекта.

Допустимой является прямая коммуникация членов команды Проекта и менеджерской группы Проекта для решения локальных рабочих вопросов, если это способствует оперативному решению задач Проекта, и не наносит ущерб координации действий Сторон в Проекте. В этом случае руководители Проекта ставятся в известность.

Уровень принятия решений

При невозможности выполнения обязанностей руководителя проекта его обязанности временно исполняет администратор проекта.

Основной способ формальной коммуникации

Основным формальным способом коммуникации в ходе реализации Проекта является обмен информацией по электронной почте, включающий всех представителей Группы управления Проектом.

Ответ на формальный запрос (эскалация за пределы проектных команд) должен быть предоставлен сторонами в срок не более 3-х рабочих дней.

Регулярные коммуникации

Еженедельно (по пятницам) проводятся совещание Проекта в составе Группы управления Проектом, а также приглашенных по мере необходимости членов  менеджерской группы Проекта, уполномоченных представителей Заказчика и Исполнителя.

Исполнитель еженедельно предоставляет протокол еженедельного совещания и отчет о проделанной работе за неделю.

Протокол совещания (см. образец в Приложении 1) подписывается руководителем Проекта со стороны Исполнителя на неделе, следующей после совещания, еженедельный статус-отчет (см. образец в Приложении 2) высылается за сутки до проведения еженедельного совещания членам Группы управления Проектом и подписывается руководителем Проекта со стороны Исполнителя непосредственно на совещании.

Подписанные протоколы и отчеты со стороны Заказчика (при необходимости) представляются после  запроса Исполнителя на имя Генерального директора ….

Согласование документов

Прядок согласования документов, не предусмотренных договором определяется РП Заказчика и Исполнителя.

Документы предусмотренные договором последовательно согласуются членами менеджерской группы, руководителями служб и, затем, уполномоченным представителем Заказчика.

Приложение 1 Протокол совещаний

Протокол

совещания по проекту «….»

дд.мм.гггг 										г. Москва

Присутствовали:

Со стороны … (далее – Заказчик):

Со стороны … (далее – Исполнитель):

Повестка дня:

Решили:

Должность/Роль в проекте утверждающего лица			  			ФИО

Лист согласования:

| Должность/Роль в проекте | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 2 Статус-отчёт

| Статус-отчет по задачам проекта … за период дд.мм.гггг – дд.мм.гггг |  |
| --- | --- |
| Дата: | дд.мм.гггг |

| А. Работы, проведенные в отчетном периоде |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название работы/задачи | Дата окончания план | Дата окончания факт | Отклонение (календ. дней) | Ответств. исполн. | Статус |

| В. Работы, которые запланированы с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название работы/задачи | Дата начала | Дата окончания | Ответств. исполн. |

| С. Вопросы и открытые проблемы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание | Решение/Проект решения | Срок решения | Ответст-венный | Приори-тет |