14 Описание функциональности разработки программного обеспечения

14.1 Управление рисками проекта

14.2 Порядок разработки программного обеспечения

14.3 Документирование программных средств

14.4 Управление требованиями

14.1 Управление рисками проекта

Эффективность и результативность процесса разработки программного обеспечения не в последнюю очередь зависят от результативности используемых методов управления рисками.

Риск – это негативное событие вероятностного характера, отрицательно влияющее на исход проекта.

Необходимо различать риски и негативные события. Риск – это вероятное событие, которое может произойти, а может и не произойти. Если негативное событие обязательно произойдёт, то это уже не риск, а - постоянно действующий фактор. Например, «болезнь или увольнение менеджера проекта» – это риск, а «отсутствие опыта разработки у персонала» - это фактор.

Основными характеристиками риска являются:

- величина или вероятность того, что рисковое событие произойдёт (принято задавать числом от 0 до 1 или в процентах от 0 до 100);

- ущерб, величина которого определяет, насколько пострадает проект, если рисковое событие произойдёт.

Риски подразделяются на две группы:

- устранимые - которые можно избежать или предотвратить с помощью специальных мер;

- неустранимые - повлиять на которые руководитель или исполнитель проекта не может.

Например, риск «потеря всех данных проекта» можно преодолеть, проводя резервное копирование всех данных каждый день и сохраняя резервные копии данных. Риск «прекращение финансирования проекта в результате банкротства инвестора» менеджер проекта, как правило, предотвратить не может.

Устранение риска связано с преодолением и предотвращением риска.

Преодоление риска – это проведение мероприятий, в результате которых вероятность рискового события сводится к нулю.

Предотвращение риска - это проведение мероприятий, в результате которых ущерб риска сводится к нулю.

К типичным причинам, приводящих к возникновению рисковых ситуаций в проектах по разработке программного обеспечения, относятся:

- нереальная оценка требуемого времени реализации проекта и выделяемого бюджета;

- нереальная оценка возможностей команды исполнителей;

- дефицит специалистов, недостаточное количество и квалификация команды исполнителей;

- недостаточное владение исполнителями инструментарием разработки;

- ошибки определения требований к разрабатываемому ПО (перфекционизм - ненужная оптимизация и оттачивание деталей; недостаточная детализация требований; нехватка информации о внешних компонентах, определяющих окружение системы);

- нарушения основных правил процессов разработки (например, нарушения в управлении версиями, приводящие к потере версий);

- непрерывное изменение требований к разрабатываемому ПО;

- изменение рыночной ситуации, при которой первоначальные планы становятся бессмысленными (например, появление на рынке доступного ПО, превосходящего по возможностям разрабатываемое);

- непрерывное изменение «правил игры» в группе проекта (правил коммуникации, распределения ответственности и обязанностей);

- ошибки проектирования архитектуры ПО;

- ошибки разработки (реализация несоответствующей функциональности, неправильного пользовательского интерфейса и пр.);

- ошибки интеграции;

- недостатки внешнего обслуживания или ошибки в работах, выполняемых внешними по отношению к проекту ресурсами;

- технические и программные сбои;

- злоумышленные действия сторонних лиц (например, «атаки» хакеров).

В общем случае различают следующие типы риска:

- технический риск, который связан с проблемами процессов проектирования, неосуществимостью выбранного технического подхода или возникновением проблем при реализации запланированного технического решения из-за неточности спецификаций и сомнительности принятых технических решений;

- календарный риск, который ставит под угрозу срок выполнения этапа или проекта в целом;

- управленческий риск, который связан с выходом за рамки бюджета, негативной реакцией заказчика или плохими контактами с пользователями;

- бизнес-риск или коммерческий риск, как опасность того, что система не будет удовлетворять (частично или полностью) экономическим требованиям и ожиданиям заказчика, что может повлечь прекращение финансирования; продукт не требуется на рынке или слишком устарел или слишком новаторский.

Процесс управления рисками включает в себя:

- планирование управления рисками – планирование деятельности по управлению рисками проекта, включая набор методов, средств и организации управления рисками;

- идентификация факторов риска – определение рисков, способных повлиять на проект, и документирование их характеристик;

- оценка рисков - качественный и количественный анализ рисков с целью определения их влияния на проект;

- планирование реагирования на риски - разработка мер, обеспечивающих минимизацию вероятности и ослабление отрицательных последствий рисковых событий при общем повышении вероятности успешного завершения проекта;

- мониторинг и контроль риска - мониторинг наступления рисковых событий, определение новых рисков, выполнение плана управления рисками проекта и оценка эффективности действий по минимизации рисков.

Управление рисками в жизненном цикле программных проектов специально регламентировано международными стандартами ISO 12207 «Процессы жизненного цикла программных средств»; ISO 15504 «Оценка и аттестация зрелости процессов создания и сопровождения программных средств и информационных систем. Раздел «Процесс управления рисками»»; NIST 800-30 - Руководство по управлению рисками для систем информационных технологий.

14.2 Порядок разработки программного обеспечения

Разработка программного обеспечения (ПО) сложный, длительный и дорогостоящий процесс. Стадии разработки программ и программной документации зависят от многих факторов, основные из них:

- тип проекта на разработку ПО;

- стандарты, регламентирующие процессы жизненного цикла ПО;

- модель жизненного цикла ПО и др.

В любом случае, процесс разработки программного обеспечения предусматривает действия, выполняемые разработчиком, и охватывает работы по созданию программного обеспечения и его компонентов в соответствии с заданными требованиями.

Процесс разработки ПО включает оформление проектной и эксплуатационной документации, а также подготовку материалов, необходимых для проверки работоспособности и соответствия качества программных продуктов, материалов, необходимых для обучения персонала.

14.2.1 Выбор конкретного вида модели жизненного цикла ПО допускает различные варианты в зависимости от типа проекта. Условно выделены два типа проектов, которые условно называются «лёгкий» и «тяжёлый».

Лёгкий проект характеризуется тем, что технический риск допущения грубых ошибок на фазах анализа и проектирования невелик. Несоответствие первой версии требованиям и ожиданиям пользователей может быть порождено такими причинами, как: неполнота или неточность функциональных спецификаций, недовольство пользователей дизайном интерфейса, наличие мелких ошибок, пропущенных на фазе тестирования. В лёгком проекте допустимо повторное выполнение процессов, обеспечивающих исправления.

Сверх лёгкий проект характеризуется тем, что технический риск допущения грубых ошибок на фазах анализа и проектирования отсутствует, т.е. в начале второго этапа работы над проектом точно известно, что и как нужно сделать.

Тяжёлый проект характеризуется тем, что технический риск работы по неверным функциональным спецификациям велик. Несоответствие первой версии ожиданиям пользователя может быть порождено такими причинами: невозможность удовлетворить количественным ограничениями на выбранной платформе или инструментальном средстве, несоответствие специфицированной функциональности реальным целям бизнеса, отторжение пользователями выбранного интерфейса и другие ошибки проектирования, которые не могут быть исправлены консервативными улучшениями и требуют повторного проектирования.

Сверх тяжёлый проект характеризуется тем, что технический риск работы по неверным функциональным спецификациям близок к единице или не может быть оценён, т.е. в начале работы над проектом не известно, что получится в конце.

Для отнесения проекта к определённому типу и подтипу, требуется рассмотреть три критерия: новизна, сложность и время.

Критерий новизны подразумевает проверку следующих условий:

- инструментальное программное обеспечение является новым (первый раз используемым) для всех разработчиков;

- предметная область проекта является новой (не имеет прямых аналогов среди выполненных проектов);

- тип и/или масштаб приложения являются новыми (не имеют прямых аналогов среди выполненных проектов).

Если не выполнено ни одно из этих условий, то проект относится к сверхлёгким, если выполнено только одно из условий, то проект лёгкий, если выполнены любые два, то - тяжёлый, а если выполнены все три условия, то проект следует классифицировать как сверх тяжёлый.

Критерий сложности основан на подсчёте количества принципиально различных специальных (инструментальных) средств, которые предполагается использовать в проекте.

Если проект требует не более одного специального средства, то это сверх лёгкий проект, если 2–3, то лёгкий, если в проект вовлечено больше трёх различных средств, то это - тяжёлый или сверх тяжёлый проект.

Критерий времени использует календарные сроки проекта и применим, только если сроки проекта определяются извне. Обычно сроки проекта определяются по типу проекта, а не наоборот.

Сверх лёгкий проект имеет продолжительность до двух месяцев, лёгкий проект – до 6 месяцев, тяжёлый проект – до 9 месяцев и сверх тяжёлый проект продолжается год или более.

14.2.2 Процесс разработки ПО в соответствии со стандартом ISO/IEC 12207 и ГОСТ 19.102-77 «Стадии разработки программ и программной документации» включает следующие действия:

- подготовительная работа - выбор модели жизненного цикла, стандартов, методов и средств разработки, а также составление плана работ;

- анализ требований к системе - определение её функциональных возможностей, пользовательских требований, требований к надёжности и безопасности, требований к внешним интерфейсам и т. д.;

- проектирование архитектуры системы - определение состава необходимого оборудования, программного обеспечения и операций, выполняемых обслуживающим персоналом;

- анализ требований к программному обеспечению - определение функциональных возможностей, включая характеристики производительности, среды функционирования компонентов, внешних интерфейсов, спецификаций надёжности и безопасности, эргономических требований, требований к используемым данным, установке, приёмке, пользовательской документации, эксплуатации и сопровождению;

- проектирование архитектуры программного обеспечения - определение структуры программного обеспечения, документирование интерфейсов его компонентов, разработку предварительной версии пользовательской документации, а также требований к тестам и плана интеграции;

- детальное проектирование программного обеспечения – подробное описание компонентов программного обеспечения и интерфейсов между ними, обновление пользовательской документации, разработка и документирование требований к тестам и плана тестирования компонентов программного обеспечения, обновление плана интеграции компонентов;

- кодирование и тестирование программного обеспечения – разработка и документирование каждого компонента, а также совокупности тестовых процедур и данных для их тестирования, тестирование компонентов, обновление пользовательской документации, обновление плана интеграции программного обеспечения;

- интеграция программного обеспечения - сборка программных компонентов в соответствии с планом интеграции и тестирование программного обеспечения на соответствие квалификационным требованиям, представляющих собой набор критериев или условий, которые необходимо выполнить, чтобы квалифицировать программный продукт, как соответствующий своим спецификациям и готовый к использованию в заданных условиях эксплуатации;

- квалификационное тестирование программного обеспечения - тестирование программного обеспечения в присутствии заказчика для демонстрации его соответствия требованиям и готовности к эксплуатации; при этом проверяется также готовность и полнота технической и пользовательской документации;

- интеграция системы - сборка всех компонентов системы, включая программное обеспечение и оборудование;

- квалификационное тестирование системы - тестирование системы на соответствие требованиям к ней и проверка оформления и полноты документации;

- установка программного обеспечения - установка программного обеспечения на оборудовании заказчика и проверку его работоспособности;

- приёмка программного обеспечения – оценка результатов квалификационного тестирования программного обеспечения и системы в целом и документирование результатов оценки совместно с заказчиком, окончательную передачу программного обеспечения заказчику.

Указанные действия можно сгруппировать, условно выделив следующие основные этапы разработки программного обеспечения:

- постановка задачи (стадия «Техническое задание»);

- анализ требований и разработка спецификаций (стадия «Эскизный проект»);

- проектирование (стадия «Технический проект»);

- реализация (стадия «Рабочий проект»).

Традиционно разработка также включала этап сопровождения. Однако по международному стандарту в соответствии с изменениями, произошедшими в индустрии разработки программного обеспечения, этот процесс теперь рассматривается отдельно. Условность выделения этапов связана с тем, что на любом этапе возможно принятие решений, которые потребуют пересмотра решений, принятых ранее.

Стадии разработки программного обеспечения, этапы и содержание работ в соответствии с ГОСТ 19.102-77 «Стадии разработки программ и программной документации» представлены в таблице 14.1.

Таблица 14.1

Стадии разработки программного обеспечения, этапы и содержание работ

| Стадии разработки | Этапы работ | Содержание работ |
| --- | --- | --- |
| 1 Техническое задание | Обоснование необходимости разработки программы | Постановка задачи. Сбор исходных материалов. Выбор и обоснование критериев эффективности и качества разрабатываемой программы. Обоснование необходимости проведения научно-исследовательских работ. |
|  | Научно-исследовательские работы | Определение структуры входных и выходных данных. Предварительный выбор методов решения задач. Обоснование целесообразности применения ранее разработанных программ. Определение требований к техническим средствам. Обоснование принципиальной возможности решения поставленной задачи. |
|  | Разработка и утверждение технического задания | Определение требований к программе. Разработка технико-экономического обоснования разработки программы. Определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации. Выбор языков программирования. Определение необходимости проведения научно-исследовательских работ на последующих стадиях. Согласование и утверждение технического задания. |
| 2 Эскизный проект | Разработка эскизного проекта | Предварительная разработка структуры входных и выходных данных. Уточнение методов решения задачи. Разработка общего описания алгоритма решения задачи. Разработка технико-экономического обоснования. |
|  | Утверждение эскизного проекта | Разработка пояснительной записки. Согласование и утверждение эскизного проекта. |
| 3 Технический проект | Разработка технического проекта | Уточнение структуры входных и выходных данных. Разработка алгоритма решения задачи. Определение формы представления входных и выходных данных. Определение семантики и синтаксиса языка. Разработка структуры программы. Окончательное определение конфигурации технических средств. |
|  | Утверждение технического проекта | Разработка плана мероприятий по разработке и внедрению программ. Разработка пояснительной записки. Согласование и утверждение технического проекта. |
| 4 Рабочий проект | Разработка программы | Программирование и отладка программы. |
|  | Разработка программной документации | Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77. |
|  | Испытания программы | Разработка, согласование и утверждение программы и методики испытаний. Проведение предварительных государственных, межведомственных, приемо-сдаточных и других видов испытаний. Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний. |
| 5 Внедрение | Подготовка и передача программы | Подготовка и передача программы и программной документации для сопровождения и (или) изготовления. Оформление и утверждение акта о передаче программы на сопровождение и (или) изготовление. Передача программы в фонд алгоритмов и программ. |

В процессе постановки задачи чётко формулируют назначение программного обеспечения и определяют основные требования к нему. Каждое требование представляет собой описание необходимого или желаемого свойства программного обеспечения.

Различают функциональные требования, определяющие функции, которые должно выполнять разрабатываемое программное обеспечение, и эксплуатационные требования, определяющие особенности его функционирования.

Требования к программному обеспечению, имеющему прототипы, обычно определяют по аналогии, учитывая структуру и характеристики уже существующего программного обеспечения. Для формулирования требований к программному обеспечению, не имеющему аналогов, проводятся предпроектные исследования, в процессе которых определяют разрешимость задачи, разрабатывают методы ее решения (если они новые) и устанавливают наиболее существенные характеристики разрабатываемого программного обеспечения. Для выполнения предпроектных исследований, заключают договор на выполнение научно-исследовательских работ.

В любом случае этап постановки задачи заканчивается разработкой технического задания, фиксирующего принципиальные требования, и принятием основных проектных решений (см. 14.2.3).

Далее следует этап анализа требований и разработки спецификаций.

Спецификациями называют точное формализованное описание функций и ограничений разрабатываемого программного обеспечения. Соответственно различают функциональные и эксплуатационные спецификации. Совокупность спецификаций представляет собой общую логическую модель проектируемого программного обеспечения. Для получения спецификаций выполняют анализ требований технического задания, формулируют содержательную постановку задачи, выбирают математический аппарат формализации, строят модель предметной области, определяют подзадачи и выбирают или разрабатывают методы их решения. Часть спецификаций может быть определена в процессе предпроектных исследований и, соответственно, зафиксирована в техническом задании. На этом этапе целесообразно сформировать тесты для поиска ошибок в проектируемом программном обеспечении.

### Основной задачей этапа проектирования является определение подробных спецификаций разрабатываемого программного обеспечения. Процесс проектирования программного обеспечения обычно включает:

- проектирование общей структуры - определение основных компонентов и их взаимосвязей;

- декомпозицию компонентов и построение структурных иерархий;

- проектирование компонентов.

Результатом проектирования является детальная модель разрабатываемого программного обеспечения вместе со спецификациями его компонентов всех уровней. Тип модели зависит от выбранного подхода (структурный, объектный или компонентный) и конкретной технологии проектирования. Однако в любом случае процесс проектирования охватывает как проектирование программ (подпрограмм) и определение взаимосвязей между ними, так и проектирование данных, с которыми взаимодействуют эти программы или подпрограммы.

Принято различать также два аспекта проектирования:

- логическое проектирование, которое включает те проектные операции, которые непосредственно не зависят от имеющихся технических и программных средств, составляющих среду функционирования будущего программного продукта;

- физическое проектирование - привязка к конкретным техническим и программным средствам среды функционирования, т. е. учёт ограничений, определённых в спецификациях.

Реализация - процесс поэтапного написания кодов программы на выбранном языке программирования, их тестирование и отладку.

Сопровождение - это процесс создания и внедрения новых версий программного продукта. Причинами выпуска новых версий могут служить:

- необходимость исправления ошибок, выявленных в процессе эксплуатации предыдущих версий;

- необходимость совершенствования предыдущих версий (улучшение интерфейса, расширение состава выполняемых функций или повышения его производительности);

- изменение среды функционирования (появление новых технических средств и/или программных продуктов, с которыми взаимодействует сопровождаемое программное обеспечение).

С изменением модели жизненного цикла программного обеспечения роль этапа сопровождения существенно возросла. Программные продукты создаются итерационно: сначала выпускается сравнительно простая версия, затем следующая с большими возможностями, затем следующая и т. д. Именно это и послужило причиной выделения этапа сопровождения в отдельный процесс жизненного цикла в соответствии со стандартом ISO/IEC 12207.

Стандарт ГОСТ 19.102-77 «Стадии разработки программ и программной документации» только называет и определяет процессы жизненного цикла программного обеспечения, не конкретизируя в деталях, как реализовывать или выполнять действия и задачи, включённые в эти процессы.

14.2.3 Техническое задание (ТЗ) – это формализованный документ, отражающий в стандартизованной форме содержание концепции проекта ПО.

Концепция включает в себя следующие обязательные разделы:

- введение, основание для разработки и статус проекта;

- постановка задачи: общее описание предметной области проекта; формулировка проблемы, на решение которой направлен проект; краткий обзор альтернативных решений, если они есть; основные отличительные особенности проекта;

- цели проекта: явное, лаконичное и эффективно проверяемое утверждение о целях проекта (обычно проект имеет одну главную цель и несколько вспомогательных или промежуточных подцелей);

- категории пользователей: классификация пользователей результатов проекта; перечисление их ожиданий по отношению к результатам проекта;

- используемые подходы: перечисление и краткое описание методов, средств, приёмов и мероприятий, которые предполагается использовать для достижения целей проекта;

- критерии успеха: количественные эффективно вычислимые критерии, позволяющие оценить степень успешности проекта;

- типовые неформальные примеры, иллюстрирующие использование ожидаемого решения (до 3 примеров);

- отчуждаемые материалы, перечисление и краткое описание отчуждаемых материалов, которые составляют результат проекта.

Основное назначение концепции состоит в том, чтобы явно сформулировать общее и согласованное понимание проблемы и путей ее решения, которое бы разделялось всеми участниками проекта: заказчиком, исполнителями (командой) и руководством организации.

Как правило, техническое задание создается руководителем проекта совместно с представителем заказчика. В проекте, регулируемом договорными документами, ТЗ является обязательным документом, поскольку является приложением к договору.

ТЗ является исходным техническим документом, определяющим назначение, конкретные цели и задачи разработки, технические требования, конечные результаты, и сроки выполнения работ на всех этапах проекта.

ТЗ является основанием для расчёта трудоёмкости работ и стоимости проекта.

Для коррекции ТЗ оформляются дополнения, которые после согласования становится неотъемлемой частью ТЗ.

Согласованное техническое задание обычно включает в себя перечень этапов и является основой для подготовки договорных материалов.

Стандартный набор договорных материалов содержит следующие документы:

- договор;

- техническое задание;

- календарный план со стоимостью каждого этапа и работы в целом;

- протокол согласования договорной цены;

- структура цены.

Договор, техническое задание, календарный план, а также протокол согласования договорной цены являются обязательными договорными документами, прочие документы составляются при необходимости.

14.3 Документирование программных средств

Документацию, создаваемую и используемую в процессе разработки программного обеспечения можно разбить на две группы:

- документы управления разработкой ПО;

- документы, входящие в состав ПО.

Документы управления разработкой ПО (software process documentation) управляют и протоколируют процессы разработки и сопровождения ПО.

Эти документы могут быть следующих типов:

- планы, оценки, расписания - создаются менеджерами для прогнозирования и управления процессами разработки и сопровождения ПО;

- отчеты об использовании ресурсов в процессе разработки – создаются менеджерами;

- стандарты - предписывают разработчикам, каким принципам, правилам, соглашениям они должны следовать в процессе разработки ПО, стандарты могут быть как международными или национальными, так и специально созданными для организации, в которой ведётся разработка ПО;

- рабочие документы - основные технические документы, обеспечивающие связь между разработчиками, содержат фиксацию идей и проблем, возникающих в процессе разработки, описание используемых стратегий и подходов, а также рабочие (временные) версии документов, которые должны войти в ПО;

- заметки и переписка - фиксируют различные детали взаимодействия между менеджерами и разработчиками.

Документы, входящие в состав ПО (software product documentation), описывают ПО как с точки зрения его применения пользователями, так и с точки зрения их разработчиков и сопроводителей (в соответствии с назначением ПО). Эти документы образуют два комплекта с разным назначением: пользовательская документация ПО (П-документация) и документация по сопровождению ПО (С-документация).

14.3.1 Пользовательская документация ПО (user documentation) объясняет пользователям, как они должны действовать, чтобы применить разрабатываемое ПО.

К документации относятся документы, которыми должен руководствоваться пользователь ПО в процессе:

- инсталляции (при установке и настройке ПО на среду применения);

- применения для решения своих задач;

- управления (например, когда разрабатываемое ПО будет взаимодействовать с другими системами).

Эти документы частично затрагивают вопросы сопровождения ПО, но не касаются вопросов, связанных с модификацией программ.

Различают две категории пользователей ПО:

- ординарных (конечных) пользователей;

- администраторов.

Ординарный пользователь ПО (end-user) использует ПО для решения своих задач в своей предметной области. Это может быть инженер, проектирующий техническое устройство, или кассир, продающий железнодорожные билеты с помощью ПО. Он может и не знать многих деталей работы компьютера или принципов программирования.

Администратор ПС (system administrator) управляет использованием ПО ординарными пользователями и осуществляет сопровождение ПО, не связанное с модификацией программ. Он может регулировать права доступа к ПО между ординарными пользователями, поддерживать связь с поставщиками ПО или выполнять определённые действия для поддержки ПО в рабочем состоянии, если оно включено как часть в другую систему.

Под режимом использования документа понимается способ, определяющий, каким образом используется этот документ. Обычно пользователю достаточно больших программных систем требуются либо документы для изучения ПО (использование в виде инструкции), либо для уточнения некоторой информации (использование в виде справочника).

Типичным считается следующий состав пользовательской документации:

- общее функциональное описание - краткая характеристика функциональных возможностей ПО, предназначенная для пользователей, которые должны решить, насколько необходимо им данное ПО;

- руководство по инсталляции - предназначено для администраторов ПО, должно детально предписывать, как устанавливать системы в конкретной среде, в частности, должно содержать описание компьютерно-считываемого носителя, на котором поставляется ПО, файлы, представляющие ПО, и требования к минимальной конфигурации аппаратуры;

- инструкция по применению - предназначена для ординарных пользователей, содержит необходимую информацию по применению ПО, организованную в форме удобной для ее изучения;

- справочник по применению - предназначен для ординарных пользователей, содержит необходимую информацию по применению ПО, организованную в форме удобной для поиска отдельных деталей;

- руководство по управлению - предназначено для администраторов ПО, описывает сообщения, генерируемые, когда ПО взаимодействует с другими системами, как должен реагировать администратор на эти сообщения.

14.3.2 Документация по сопровождению ПО (system documentation) описывает ПО с точки зрения её разработки, необходима, если ПО предполагает модернизацию его программ. Сопровождение - это продолжающаяся разработка, поэтому в случае необходимости модернизации ПО привлекается специальная команда разработчиков-сопроводителей, которой необходима документация для разработчиков ПО. Чтобы понять строение и процесс разработки модернизируемого ПО, команда разработчиков-сопроводителей должна изучить эту документацию, а затем внести в нее необходимые изменения, повторяя в значительной степени технологические процессы, с помощью которых создавалось первоначальное ПО.

Документацию по сопровождению ПО можно разбить на две группы:

- документы, определяющие строение программ, структуру данных ПО и технологию их разработки;

- документы, позволяющие вносить изменения в ПО.

Документация первой группы содержит итоговые документы каждого технологического этапа разработки ПО и включает:

- внешнее описание ПО (Requirements document);

- описание архитектуры ПО (description of the system architecture), включая внешнюю спецификацию каждой ее программы (подсистемы);

- описание модульной структуры и каждой программы ПО, включая внешнюю спецификацию каждого модуля;

- спецификация и описание строения каждого модуля ПО (design description);

- тексты модулей на выбранном языке программирования (program source code listings);

- документы установления достоверности ПО (validation documents), описывающие, как устанавливалась достоверность программ ПО и как информация об установлении достоверности связана с требованиями к ПС.

Документы установления достоверности ПО включают документацию по тестированию (схема тестирования и описание комплекта тестов).

Документация второй группы содержит руководство по сопровождению ПО (system maintenance guide), которое описывает особенности реализации ПО, как учтены возможности развития ПО, какие части ПО являются аппаратно- и программно-зависимыми.

14.4 Управление требованиями

14.4.1 Управление требованиями - процесс, включающий идентификацию, выявление, документацию, анализ, отслеживание, приоретизацию требований, достижение соглашений по требованиям и затем управление изменениями и уведомление заинтересованных лиц.

Управление требованиями - непрерывный процесс на протяжении всего жизненного цикла ПО.

Требование - это любое условие, которому должно соответствовать разрабатываемое ПО. Требованием может быть возможность, которой система должно обладать ПО и ограничение, которому ПО должно удовлетворять.

В соответствии с Глоссарием терминов программной инженерии IEEE, являющимся общепринятым международным стандартным глоссарием, требование это:

- условия или возможности, необходимые пользователю для решения проблем или достижения целей;

- условия или возможности, которыми должно обладать ПО или его компоненты, чтобы выполнить контракт или удовлетворять стандартам, спецификациям или другим формальным документам;

- документированное представление условий или возможностей для пунктов 1 и 2.

В соответствии со стандартом разработки требований ISO/IEC 29148, требование - это утверждение, которое идентифицирует эксплуатационные, функциональные параметры, характеристики или ограничения проектирования продукта или процесса, которое однозначно, проверяемо и измеримо.

Схема разработки требований представлена на рисунке 14.1.

Рисунке 14.1 - Схема разработки требований к ПО

Требование должно обладать следующими характеристиками:

- единичность - требование описывает одну и только одну вещь;

- завершённость - требование полностью определено в одном месте и вся необходимая информация присутствует;

- последовательность - требование не противоречит другим требованиям и полностью соответствует документации;

- атомарность - требование нельзя разделить на более мелкие;

- отслеживаемость - требование полностью или частично соответствует деловым нуждам как заявлено заинтересованными лицами и задокументировано;

- актуальность - требование не стало устаревшим с течением времени;

- выполнимость - требование может быть реализовано в рамках проект;.

- недвусмысленность - требование определено без обращения к техническому жаргону, акронимам и другим скрытым формулировкам, выражает объекты и факты, а не субъективные мнения, возможна одна и только одна его интерпретация, не содержит нечетких фраз (использование отрицательных и составных утверждений запрещено);

- обязательность - требование представляет собой определенную заинтересованным лицом характеристику, отсутствие которой ведет к неполноценности решения, которая не может быть проигнорирована (необязательное требование - противоречие самому понятия требования);

- проверяемость - реализованность требования может быть проверена.

14.4.2 Существует значительное количество различных методов классификации требований.

Требования к продукту охватывают условия пользователей на внешнее поведение системы и разработчиков на некоторые параметры системы. Термин пользователи относится ко всем лицам, заинтересованным в создании системы.

Требования к ПО состоят из требований пользователей, функциональных, системных и нефункциональных требований.

Требования пользователей (user requirements) основываются на целях и задачах, которые пользователям позволит решать будущее ПО.

Системные требования (system requirements) определяют внешние условия для выполнения системных функций и ограничений на создаваемый продукт, а также требования к описанию подсистем (функциональных, программно-аппаратных). Системные требования накладывает ограничения на архитектуру ПО, средства его представления и функционирования. Для описания системных требований используются специальные шаблоны и формы, помогающие описывать входные и выходные данные и автоматизировать трассировку требований.

Требования к атрибутам качества (quality attributes) представляют собой некоторые ограничения к свойствам функций или к ПО, важных для пользователей или разработчиков. Например, переносимость, целостность и устойчивость к сбоям системы.

Функциональные требования - это перечень функций или сервисов, которые должно выполнять ПО, а также ограничений на данные и поведение ПО. Спецификация функциональных требований (software requirements specification) включает в себя описание функций, которые не должны быть противоречивыми и взаимоисключающими.

Функциональные требования подразделяются на:

- бизнес-требования, которые формулируются заказчиками и описывают цели, которые требуется достичь с данным ПО;

- требования пользователей, которые определяют какие задачи можно решить с помощью ПО, собственно функциональные требования и функциональность, которую необходимо реализовать.

Нефункциональные требования определяются как:

- характеристики качества, задающие требования к надежности, совместимости, эффективности, гибкости и эргономике ПО;

- ограничения, задающие соответствие стандартам и правилам, предопределенным архитектурным решениям, бюджет и сроки.

Нефункциональные требования определяют условия и среду выполнения функций (например, защита и доступ к БД, секретность и др.), они непосредственно не связаны с функциями, а отражают пользовательские потребности к выполнению функций. Они характеризуют принципы взаимодействия со средами или другими системами, а также учитывают время работы, защиту данных, а также стандарты качества для достижения отдельных показателей или атрибутов качества. Эти требования отражают потребности заказчиков системы, т.е. тех, кто финансирует проект, покупает систему или проводит ее маркетинг.

Нефункциональные требования могут иметь числовое представление (время ожидания ответа, количество обслуживаемых клиентов, объем БД и др.), а также содержать значения показателей надежности ПО, период смены версий ПО и др.

Для большинства современных многопользовательских ПО требования включают условия и ограничения типа:

- конфиденциальность, безопасность и защиту данных;

- отказоустойчивость;

- одновременность доступа к системе пользователей;

- время ожидания ответа при обращении к системе (производительность);

- состав выполняемых функций системы (запуск, скорость реакции и др.);

- стандартные положения к формулировке требований.

Для каждого ПО формулируются нефункциональные требования, относящиеся к защите данных, несанкционированному доступу, к регистрации событий ПО (резервное копирование, восстановление БД, аудит отказов и др.). Эти требования на этапе анализа и проектирования структуры ПО определяются и формализуются аналитиками. В случае обеспечения безопасности системы определяются категории пользователей ПО, которые имеют право доступа к тем или иным данным и компонентам.

При этом используется система мер по регистрации пользователей, их идентификация, аутентификация и др. Защита данных реализуется в соответствии с регламентированным доступом к данным (например, к таблицам, файлам, БД).

К выходному продукту предъявляются такие нефункциональные требования, как:

- требования к применению (качество пользовательского интерфейса, учебные курсы и др.);

- требования к производительности (пропускная способность, время реакции и др.);

- требования к надежности выполнения (ошибки, интенсивность отказов и др.);

- требования к интерфейсным внешним атрибутам, с которыми взаимодействует система.

Процесс описания функциональных и нефункциональных требований, а также требований к характеристикам качества с учетом стандарта ISO/IEC 9126-94 уточняется при разработке архитектуры системы.

При спецификации требований важной является проблема стандартизации терминологии.

В спецификациях Rational Unified Process при классификации требований используется модель FURPS+ со ссылкой на стандарт IEEE Std 610.12.1990.

Модель FURPS обозначает следующие категории требований:

- Functionality (функциональность);

- Usability (применимость);

- Reliability (надёжность);

- Performance (производительность);

- Supportability (эксплуатационная пригодность).

Символ «+» расширяет FURPS-модель, добавляя к ней ограничения проекта, требования выполнения, требования к интерфейсу, физические требования.

Кроме того, в спецификациях RUP выделяются такие категории требований, как: требования, указывающие на необходимость согласованности с некоторыми юридическими и нормативными актами; требования к лицензированию, требования к документированию.

Брауде Э. Д. выделяет требования заказчика (С-требования) и детальные требования (D-требования). Типы D-требований:

- функциональные требования;

- нефункциональные требования;

- обратные требования.

Нефункциональные требования включают требования к производительности, надёжности, доступности, обработке ошибок, интерфейсу, а также ограничения на точность, инструменты и языки программирования и пр.

Обратные требования определяют, что не реализует ПО.