- РАСЧЕТ ВЗАИМНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗАБОЕВ ОЧИСТНЫХ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Решается задача нахождения забоев подготовительные выработок на подготавливаемом выемочном поле при данном положении очистного забоя в эксплуатируемом выемочном поле.

Рисунок 7.1 Схема к расчету взаимного положения забоев очистных и подготовительных выработок при выемке

Lкр – длина крыла панели;

L0 – расстояние, на которое, еще продвинется лава; а – ширина целика угля и панельного бремсберга; hя – наклонная высота яруса (печи);

L  –  длина,  на  которую  должны  быть  пройдены  штреки  при    данном

положении очистного забоя;

Lоп – длина, на которую должны быть уже пройдены штреки, подготавливающие новый ярус

Задача 7.1

Требуется установить положение забоев выработок, подготавливающих, новый ярус при следующих исходных данных: Lкр = 1200 м; L0 = 650 м; а = 18м (ширина целика); hя = 450 м; порядок отработки ярусов в панели – обратный; месячная скорость подвигания забоев:

разрезной печи – Vп = 100 м; штрека – Vш = 200 м; очистного забоя – Vп = 65 м.

Решение:

- Находим время на доработку очистным забоем оставшихся запасов эксплуатируемого выемочного поля

0

t  =  L0   650

= 10 мес.	(7.1)

V0	65

- Резерв времени принимаем, равным (рез =2 мес. И находим время 1п на проведение нарезных и подготовительных выработок

(7.2)

- Находим время на проведение разрезной печи

tрп = hя/Vп = 450/100 = 4,5 мес	(7.3) 4)Находим остаток времени между 1ц и 1рп

∆tп = tп – tрп = 8 – 4,5 = 3,5мес	(7.4)

5) Находим длину, на которую должны быть пройдены штреки для подготовки нового яруса

L = Vш ∆tп = 200·3,5 = 700 м	(7.5)

б) Находим Ьо При данном положении очистного забоя – т.е. длину, на которую должны быть уже пройдены штреки, подготавливающие новый ярус

L0 = Lкр – L = 1200 – 700 = 500м	7.6)