## Slide 1: Лекция 10
Управление коммуникациями проекта

## Slide 2: Понятие управление коммуникациями
Управление коммуникациями проекта – управленческая функция, направленная на обеспечение своевременного сбора, генерации, распределения и сохранения необходимой проектной информации.
А также обеспечивает поддержку системы связи между участниками проекта, передачу управленческой и отчетной информации, направленной на обеспечение достижения целей проекта. Каждый участник проекта должен быть подготовлен к взаимодействию в рамках проекта в соответствии с его функциональными обязанностями.

## Slide 3: Основные потребители информации
Менеджер проекта (для анализа расхождений фактических показателей выполнения работ от запланированных и принятия решений по проекту);
Заказчик (для осведомленности о ходе выполнения работ);
Спонсор (куратор) проекта (для принятия стратегических решений о продолжении или закрытии проекта);
Руководители функциональных подразделений (для принятия решений о выделении сотрудников и других ресурсов для выполнения проектных работ);
Исполнители работ (для получения заданий и формирования отчетности);
Поставщики (при возникновении потребности в материалах, оборудовании, необходимом для выполнения работ).

## Slide 4: Процессы коммуникации
Управление коммуникациями включает в себя следующие процессы:
планирование системы коммуникаций – определение информационных потребностей участников проекта (состав информации, сроки и способы доставки);
сбор и распределение информации – процессы регулярного сбора, обработки и доставки информации;
отчетность о ходе выполнения проекта – обработка фактических результатов состояния работ проекта, соотношение с плановыми и анализ тенденций, прогнозирование;
документирование хода работ – сбор, обработка и организация хранения документации по проекту.

## Slide 5: Планирование системы коммуникаций
План коммуникаций является составной частью плана проекта, он включает в себя:
план сбора информации, в котором определяются источники информации и методы ее получения;
план распределения информации, в котором определяются потребители информации и способы ее доставки;
детальное описание каждого документа, включая формат, содержание, уровень детальности и используемые определения (глоссарий);
план ввода в действие тех или иных видов коммуникации;
методы обновления и совершенствования плана коммуникаций.

## Slide 6: Сбор и распределение информации
В рамках проекта существует потребность в осуществлении различных видов коммуникаций:
внутренние (внутри команды проекта) и внешние;
формальные (отчеты, запросы, совещания) и неформальные (напоминания, обсуждения);
письменные и устные;
вертикальные и горизонтальные.
При формировании организационных структур проектов должны соблюдаться два основных принципа – разделение уровней ответственности:
- по вертикали – субординация ответственности,
- и по горизонтали – координация ответственности.
В этом смысле решения напрямую связаны со сложностью и комплексностью проектов.

## Slide 7: Подготовка отчетности о ходе выполнения проекта
Отчетность о ходе выполнения включает:
информацию о текущем состоянии проекта в целом и в разрезе отдельных показателей;
информацию об отклонениях от базовых планов;
прогнозирование будущего состояния проекта.
Процессы сбора и обработки данных о фактических результатах обеспечивают основу для координации работ, оперативного планирования и управления

## Slide 8: Документирование хода работ
Документирование включает в себя:
сбор и верификацию (проверка, подтверждение) оконча тельных данных;
анализ данных и выводы о степени достижения результатов проекта и эффективности выполнения работ;
архивирование результатов с целью дальнейшего использования.

## Slide 9: Классификация информационных систем управления проектами (СУП)
Как правило, системы управления проектами делятся на:
1) системы начального уровня, к которым, учитывая их функционал, наиболее применим термин системы календарного планирования и контроля (СКПК), их стоимость оценивается в диапазоне $200 – 800;
2) профессиональные системы управления проектами, они могут стоить заметно больше $5000.
В настоящее время существует несколько сотен систем, так или иначе реализующих функции СКПК. Однако разнообразная «направленность» и «раскрученность» их в этом ограничивает. Реально на рынке стабильно присутствует не более 10 систем. Среди них есть и отечественные разработки.

## Slide 10: СУП используются для решения следующих задач:
разработка расписания исполнения проекта без учета ограниченности ресурсов;
разработка расписания исполнения проекта с учетом ограниченности ресурсов;
определение критического пути и резервов времени исполнения операций проекта;
определение потребности проекта в финансировании, материалах и оборудовании;
определение распределения во времени загрузки возобновляемых ресурсов;
анализ рисков и планирование расписания с учетом рисков;
учет исполнения проекта;
анализ отклонений хода работ от запланированного и прогнозирование основных параметров проекта.

## Slide 11: Принципиальных отличий между СКПК начального уровня не много. Они имеют сходный набор функций:
поддержка расписания из неограниченного количества операций с учетом приоритетов операций, расчет критического пути, вычисление резервов времени; длительность в часах, днях, неделях;
умение работать с пользовательскими календарями;
поддержка всех видов связей, типов работ, типов ресурсов;
способность работать со структурной декомпозицией работ;
поддержка основных видов визуального представления (диаграмма Ганта, таблица работ/ресурсов/связей, гистограммы ресурсов).
В отличие от СКПК, профессиональные СУП в своей функциональности уже заметно отличаются друг от друга. И это, как правило, уже не отдельные программы, а комплексы, предназначенные для решения специфических задач.

## Slide 12: Интегрированное использование ПО для управления проектами (3 – уровня):
1) Уровень высшего руководства, на котором происходит определение целей и задач предприятия, принимается решение о финансировании, оценивается приоритетность проектов.
2) Стратегический уровень, состоящий из профессионалов по управлению проектами, занимающихся планированием и контролем корпоративных проектов. Они работают как группа поддержки по управлению проектами, даже если официально им не дают такое название.
3) Уровень операций, для которого работа с программным обеспечением по управлению проектами вторична. Это ответственные за проекты на местах, менеджеры проектов и руководители групп. Но они могут работать над проектом на непостоянной основе - несколько часов в месяц.
Нужна интеграция ПО всех 3-х уровней для поддержки информационных потоков по вертикали: «снизу – вверх» - «сверху- вниз».

## Slide 13: Основные признаки корпоративных информационных систем управления проектами
Распределение функций системы по ролям в проекте (программные продукты MS Project, Project Managem ent – EPM).
Поддержка глобальных иерархических структур.
Контроль одновременного использования ограниченных ресурсов компании во многих проектах
Обеспечение обмена информацией внутри команды проекта в режиме реального времени

## Slide 14: *
СПАСИБО