Лекция 8

Тема 8. Монтаж конверторного цеха.

Здания рамной конструкции в двух направлениях можно монтировать секциями снизу доверху. Для этих зданий обязательным условием является также закрепление конструкций и достижение бетоном в стыках 70% проектной прочности до начала монтажа последующего яруса. Для монтажа каркасов такого типа в некоторых случаях могут быть использованы стреловые краны с длинными стрелами.

Для сокращения общего срока строительства и возможности ускорения сдачи каркаса под смежные строительные работы здание разбивают на очереди. Разбивка на очереди определяется температурными швами. Каждый участок каркаса делится на захватки в пределах этажа. Число захваток на этаже должно быть не менее двух, с тем чтобы на первой. Из них выполнять работы по установке элементов каркаса, а на второй в то же время производить проектные закрепления стыков и их выдержку, если это необходимо. Размер захваток определяется из условия равной продолжительности работ на каждой захватке, с тем чтобы не иметь простоев крана.

Монтаж крупного тяжеловесного технологического оборудования, который трудно выполнять после возведения каркаса, следует вести одновременно с монтажом строительных конструкций здания. В этом случае увязывается работа двух монтажных организаций, установка конструкций и оборудования выполняется по совмещенному графику. При высоте здания до 24 м работы целесообразнее вести козловым краном, охватывающим весь каркас.

В зависимости от конструктивных особенностей здания и наличия механизмов монтаж конструкций начинают с укладки сборных фундаментов и конструкций подвального этажа. При неглубоких подвалах или их отсутствии это выполняется монтажным механизмом, используемым в дальнейшем для возведения каркаса. При больших и глубоких котлованах, мешающих установке основного механизма, для укладки фундаментных блоков и конструкций подвальных этажей возможно использование стреловых гусеничных кранов, перемещающихся по дну котлована. Подача конструкций к крану в этом случае осуществляется по специально устроенным съездам. Основные монтажные краны в таких случаях начинают использоваться только после окончания работ нулевого цикла, засыпки землей пазух котлованов, планировки грунта вокруг каркаса, устройства путей под башенные краны или подъездов под гусеничные стреловые краны.

Монтаж конструкций каркаса здания начинают с установки колонн. Качество всех смонтированных конструкций в значительной мере обеспечивается точностью установки колонн в плане и по высоте, поэтому их выверке необходимо уделять большое внимание.

Установленные колонны временно закрепляются в кондукторах.

В зависимости от конструкции каждый кондуктор может удерживать одну, две или четыре колонны. Комплект кондукторов должен обеспечивать временное закрепление всех колонн в пределах одной захватки.

В отличие от одноэтажных элементы многоэтажных промышленных зданий из сборных железобетонных конструкций монтируются комплексно, попанельно.

В целях обеспечения большой точности монтажа каркаса работы производят в такой последовательности:

— устанавливают, выверяют теодолитом и закрепляют в кондукторе четыре колонны одной ячейки;

— укладывают ригели этой же ячейки, подгоняют и сваривают стыки их примыканий;

— устанавливают и приваривают распорные плиты между колоннами;

— после того, как верх колонны закреплен, сваривают ее стык. В этом случае влияние от наложения сварных швов на положение колонны будет минимальным.

При установке ригелей и плит кондуктор служит в качестве подмостей. После сварки стыков колонн его передвигают по перекрытию в следующую ячейку. Монтаж средних распорных плит и плит перекрытий осуществляется после передвижения кондуктора.

С этажа на этаж кондуктор переносится монтажным краном, поэтому вес кондуктора не может быть больше грузоподъемности крана.

Для сокращения трудоемкости выверки установленных колонн применяют рамно-шарнирный индикатор (РШИ) системы инж. Я. С. Дейча для принудительного монтажа. Кондуктор РШИ, предназначенный для установки четырех колонн, представляет собой плоскую платформу, которая закреплена на передвижной башне. Платформа при помощи винтов может быть выставлена и закреплена совершенно точно относительно осей ячейки здания. На платформе закреплены четыре неподвижных захвата, фиксирующих положение граней колонн на 0,5 м ниже их верха.

Монтаж конструкций прокатных цехов. Строительство прокатных цехов ведется в основном двумя способами — открытым и закрытым. Открытый способ предусматривает первоочередное выполнение всех работ нулевого цикла с последующим монтажом конструкций зданий.

При таком способе создаются благоприятные условия для выполнения в едином потоке работ нулевого цикла: рытья котлованов, бетонирования всех фундаментов — под здание и оборудование, их обратной засыпки, а также устройства постоянных железнодорожных путей, которые могут быть использованы для подачи конструкций. Однако насыщенность пролетов фундаментами под технологическое оборудование затрудняет, а в некоторых случаях исключает возможность применения основных типов монтажных механизмов — башенных и самоходных стреловых кранов.

При закрытом способе предполагается последовательное выполнение работ: возведение фундаментов под здание, монтаж конструкций, возведение фундаментов под технологическое оборудование.

При таком способе отсутствие фундаментов под оборудование к моменту монтажа конструкций зданий обеспечивает возможность использования гусеничных и башенных кранов, а после монтажа конструкций зданий — мостовых кранов для бетонирования фундаментов под оборудование. К недостаткам закрытого метода относятся необходимость производства земляных и бетонных работ в две стадии и стесненные условия для работы механизмов при рытье котлованов под фундаменты оборудования.

Рис. 1. Схема рамно-шарнирного индикатора (РШИ) для монтажа конструкций многоэтажных каркасных зданий
1 — монтируемая колонна; 2 —канат для закрепления колонн; 3 — шарнир; 4 — продольная тяга, фиксатор продольной тяги;. 5 —хомут поворотный для закрепления колонн; 6 — узел продольного перемещения: 7 — натяжное устройство хомута; 8 — тяга поперечная; 9 — подвижной упор хомута; 10 — узел поперечного перемещения; 11 — тормозные узлы крепления рамы; 12 — поворотная люлька; 13 — лестница

Рис. 2. Схема монтажа главного корпуса кислородно-конверторного цеха
1 -кран БК-10С0; 2 — кран БК-300; 3-кран СКГ-Б0(63)г 4 — железнодорожные пути подачи конструкций; 5 — временные связи

Выбор закрытого или открытого способа строительства зданий типа прокатных цехов может быть правильно решен только на основе их сравнения. Варианты того и другого способа должны быть проработаны достаточно полно и с учетом конкретных конструктивных решений всех подземных сооружений — фундаментов, тоннелей, каналов и др. Возможно применение для одной части здания открытого, а для другой — закрытого способа строительства.

Последовательность и методы монтажа конструкций прокатных цехов зависят главным образом от выбранного способа строительства, веса монтируемых элементов, степени насыщенности отдельных пролетов здания фундаментами под оборудование, а также от сложности и глубины заложения их.
Монтаж конструкций кислородно-конверторного цеха.

Типовым проектом производства работ, составленным институтом Промстальконструкция, монтаж конструкций цеха с тремя конверторами по 100—130 т производится по схеме, приведенной на рис. 9.29.

Конверторный пролет В—Г имеет высоту до 57 м, масса отдельных элементов стальных конструкций достигает 70 т. Внутри пролета расположено крупногабаритное и тяжеловесное технологическое оборудование. Поэтому для монтажа конструкций и оборудования конверторного пролета выбран кран БК-1000.

Для обеспечения максимального фронта работы кран БК-1000 установлен в разливочном пролете Б—В, покрытие которого монтируется этим же краном по мере окончания конверторного пролета.

Для разгрузки крана БК-1000 от монтажа большого количества элементов незначительного веса в пролете В—Г установлен гусеничный кран СКБ-30/10, который монтирует элементы рабочих площадок, а также перекрытия внутрицеховых помещений.

Все конструкции разливочного пролета Л—Б монтируются гусеничным краном СКГ-50 или СКГ-63. Почти полное отсутствие в этом пролете фундаментов под технологическое оборудование создает благоприятные условия передвижения гусеничного крана.

Монтаж загрузочного пролета Г—2 предусматривается краном БК-300.

Установка крана за пределами здания создает ему широкий фронт работ (по всей длине пролета) и позволяет использовать его для монтажа части конструкций ряда Г. Подача конструкций осуществляется по временным и постоянным железнодорожным путям в пролетах.

Монтаж конструкций доменных цехов. Современный доменный цех состоит из комплекса отдельных агрегатов, предназначенных для подготовки и подачи шихты и дутья в доменные печи, выплавки и уборки продуктов плавки. Кроме доменных печей в состав цеха входят склады сырых материалов, устройства для подачи шихты к доменным печам, воздухонагреватели, средства для уборки чугуна и шлака, система газоочистки. Доменный цех обслуживают кислородная и воздуходувная станции, представляющие собой самостоятельные подразделения.

Особенностью монтажа металлических конструкций доменных цехов является высокая концентрация конструкций центрального блока на сравнительно небольшой площадке при высоте доменной печи более 70 м.

В качестве основных кранов для монтажа центрального блока доменной печи применяются два башенных крана БК-1000 и БК-300.

Монтаж конструкций доменной печи, как правило, начинается со сборки кожухов возухонагревателей и печи, так как с их сдачей открывается большой фронт для последующих смежных работ — огнеупорной кладки, монтажа оборудования и др.

До начала монтажа горна принимается фундамент под печь, на котором должны быть нанесены и надежно закреплены центр печи и высотный репер оси чугунной летки и наклонного моста, оси и отметки опорных мест под колонны горна. Первые пояса кожуха горна тщательно выверяют, это предопределяет точность сборки последующих поясов.

Кожух шахты монтируют царгами, состоящими из 1—2 поясов. Укрупнительную сборку царг выполняют на специальных стендах.

В настоящее время для кожухов мощных современных доменных печей используются низколегированные стали. Заготовки кожуха в виде отдельных скорлуп делают на заготовительном стенде, а затем скорлупы, оснащенные подмостями и приспособлениями для их выверки, подают башенным краном с помощью траверс к месту установки.

Рис. 3. Схема расстановки кранов при возведении сооружений доменной печи
а — разрез; б — план; 1 — вытяжная труба; 2 — установка для грануляции шлака; 2 — литейный двор; 4 — пылеуловитель; 5 — помещение для управления печью;6 — воздухонагреватель; 7 — бункерная эстакада; 8 — доменная печь; 9 — кран БК-ЮОО № 1; 10 — кран БК-300 № 1; 11 – кран К-306 Ш 2; 12-кран К-305 № I? 13- кран БК-406№1; 14 — кран БК-ЮОО №2

Рис. 4. Конструктивная схема блока покрытия
1 — стропильная ферма; 2 — подстропильная балка; 3 — ферма фонаря; прогон; б — вертикальные связи; 6 — горизонтальные связи

Несущие конструкции, настил и ограждение колошниковой площадки, газопроводы и свечи монтируют максимально укрупненными элементами в соответствии с грузоподъемностью кранов.

Элементы свечей поднимают вместе с футеровочными плитами, которые устанавливают и крепят к конструкциям до их подъема. Перед подъемом конструкции свечей обстраивают подмостями и лестницами.

Одновременно со свечами монтируют копер и монтажную балку. Продольные связевые плоскости копра укрупняют в монтажные элементы и устанавливают целиком. Монтажную балку укрупняют с тормозной решеткой и настилом и завозят со стороны передней рамы копра. Копер собирают укрупненными блоками.

Кровлю литейного двора и поддоменника, а также ветроотбойные стенки фонарей монтируют укрупненными блоками-картинами (щитами) шириной на одну или две панели (6 или 12 м). Фонари кровли монтируют укрупненными пространственными блоками, а элементы продольных и торцовых фахверков — укрупненными панелями.

Главные фермы наклонного моста монтируют плоскостными секциями, а балки и настил проезжей части — укрупненными плоскостными блоками длиной на две панели моста.

Пилон устанавливают целиком и прикрепляют к кожуху печи временной распоркой либо расчаливают.

Воздухонагреватели монтируют башенным краном. Днище и первый пояс собирают из отдельных листов на своих проектных местах, после сварки днище испытывают наливом воды или вакуум-аппаратом. Монтаж кожуха производят укрупненными блоками.

Для монтажа газоочистки применяют самоходный или башенный кран. Кожухи скрубберов и электрофильтров монтируют укрупненными царгами по 2—4 пояса, при этом: царги монтируют совместно с постоянными наружными площадками и внутренними балочными перекрытиями для насадок, установленными при укрупнительной сборке.

Конвейерная сборка и крупноблочный монтаж покрытий одноэтажных производственных зданий. На строительстве одноэтажных промышленных зданий большой площади находит все большее применение в строительстве одна из наиболее совершенных и прогрессивных форм крупноблочного монтажа — конвейерный способ сборки и сооружения крупных цехов.

Сущность конвейерного способа монтажа заключается в том, что непосредственно на строительной площадке вблизи строящегося объекта, в условиях, приближенных к заводским, осуществляются все виды монтажных и строительных работ по сооружению блоков покрытия. Причем сборка блоков покрытия, транспортировка к месту установки и их монтаж в проектное положение объединены в единый технологический процесс.

Характерными признаками этого способа монтажа являются:
предварительная сборка отдельных конструкций в блоки с использованием стендов, кондукторов и других устройств, обеспечивающих автоматически, без дополнительного контроля, необходимые размеры блоков;
— наличие четко организованного механизированного склада конструкций, расположенного вблизи сборочной линии, позволяющего с минимальными затратами выполнять сортировку, подачу отдельных элементов и их подготовку к сборке;
— параллельность выполнения различных работ в рамках поточной линии и наличие такого числа рабочих мест, которое обеспечивает заданную производительность на всех операциях;
— непрерывная подача собранных блоков в зону монтажа;
специализация работающих на выполнении определенных операций на стоянках конвейера;
— наличие кранов большой грузоподъемности;
близкая к 100%-ной готовность блока покрытия перед установкой в проектное положение;
— оснащение строительных организаций мощным парком механизмов;
— оснащение строительных организаций различным оборудованием, приспособлениями и средствами малой механизации для выполнения общестроительных работ;
— применение на монтаже металлических конструкций автоматической и полуавтоматической электросварки и высокопрочных болтов для монтажных соединений.

Анализ результатов процесса конвейерной сборки и блочного монтажа показал, что этот способ содержит очень большие резервы для сокращения трудозатрат и повышения производительности труда.

При конвейерной сборке специально спроектированные конструкции покрытия собираются в пространственные блоки на тележечном конвейере, располагаемом вблизи строящегося здания. В блок устанавливаются элементы оборудования и сетей, устраивается кровля. Отделанный и оснащенный блок подается к месту монтажа и устанавливается в проектное положение с минимумом последующих доборных работ.

Конвейерный метод объединяет крупноблочный монтаж, дающий наибольшее сокращение сроков строительства и самый производительный способ сборки — сборку на конвейере.

Однако преимущества конвейерного метода могут быть успешно реализованы только на объектах, отвечающих определенным условиям.

Применение конвейерного метода определяется тремя факторами:
— технической возможностью применения такого вида монтажа;
экономической целесообразностью;
— наличием в монтажной организации механизмов для транспортировки и монтажа блоков или соответствующие гарантии их получения.

Обязательными условиями технической осуществимости являются:
— применение в покрытии металлоконструкций, профилированного настила и эффективного утеплителя;
компоновки здания и конструирование покрытия с учетом специфики крупноблочного монтажа;
— наличие достаточных площадей для организации сборочного конвейера.

Экономически целесообразно применять конвейерный метод для монтажа зданий или группы одинаковых зданий, расположенных на площади не менее 20— 50 тыс. м2.

В каждом случае для обоснования применения конвейерного метода должно быть проведено сравнение экономической эффективности принятого метода с обычным традиционным мотодом.