Практическая СРО 7

График организации работ

При  проведении выработок различают два вида горнопроходческих процессов: основные и вспомогательные.

Основные процессы - это такие процессы, которые выполняют в забое проводимой выработки и относят непосредственно к проведению и креплению выработки.

К вспомогательным процессам относят процессы, которые обеспечивают нормальные условия для выполнения основных проходческих операций.

В зависимости от принятого способа организации работ основные проходческие процессы выполняют последовательно или некоторые из них совмещают во времени и ведут параллельно. Все горнопроходческие процессы в совокупности составляют цикл.

Проходческий цикл - это совокупность основных проходческих процессов, необходимых для подвигания выработки на заданную величину за определённый промежуток времени (обычно кратный смене). Время выполнения одного цикла работ называют продолжительностью цикла.

Необходимо организовать работу по проведению выработки так, чтобы отдельные процессы планомерно чередовались или совмещались, выполнялись ритмично, рабочие знали объём работ, который им необходимо выполнить, а также время выполнения.

При решении вопроса о последовательности проходки и крепления необходимо руководствоваться результатами проверки устойчивости пород, окружающих выработку. Если породы неустойчивы, то крепить выработку можно с отставанием от забоя на 5-10 м. В этом случае целесообразно одну из смен на протяжении суток выделять для крепления.

В других случаях выработку обычно крепят после окончания проходки. Наращивание постоянного железнодорожного пути, бетонирования канавки и настилка трапов осуществляется периодически через каждые 150-200 м. с остановкой работ в забое.

После определения времени выполнения всех операций (с учётом средней глубины шпуров) строится график организации работ в забое.

Продолжительность рабочего дня на подземных работах 7 часов. Ко-I      личество смен в сутки - 3. Число рабочих дней в месяц - 24.

При проведении горной выработки весь объем работ делим на две части: основные (бурение и заряжание шпуров, уборка горной массы) и вспомогательные (возведение   монолитной бетонной крепи, укладка однопутевого железнодорожного пути).

Для выполнения основных работ принимаем звено из двух человек (один проходчик, один взрывник).

Уборка горной массы из проходческого забоя осуществляется погрузочной машиной ППН-2 в вагон ВГ-2,2. Бурение шпуров производим самоходной буровой кареткой СБКН-2М по породам с категорией по буримости 14, заряжание шпуров производится пневмозарядчиком ЗП-2.

Таблица 1. Продолжительность операций проходческого цикла

| № п/п | Наименование операций | Объем работ на цикл | Норма выработки, ед. на чел.см. | Потребное количество смен на цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Погрузка породы погрузочной машиной ППН-2 (2 чел.) | 9,6 м3 горной массы в целике | 21,6 м3 горной массы в целике | 0,444 |
| 2 | Бурение шпуров СБКН-2М (2 чел.) при категории пород по буримости 14 | 39,4 метров шпура | 138 метра шпура | 0,286 |
| 3 | Затяжение шпуров пневмозарядчиком ЗП-2 (2 чел.) | 35,8 шпура | 384 метра шпура | 0,093 |
| 4 | Настилка постоянного рельсового пути (2 чел.) | 1,44 м пути | 8,19 м пути | 0,176 |

* При механизированном бурении и заряжании шпуров, уборке горной массы, нормы времени позволяют в течение смены укладывать и рельсовый путь. При этом подразумевается комплексная подготовка проходчиков звена.

Для работ по креплению выработки принимаем звено из двух человек (крепильщик 4 разряда, при комплексной организации труда проходчик 5 разряда).

Таблица 2. Продолжительность операции вспомогательных работ

| Наименование операции | Объем работы на цикл (1,53 п.м. выработки) | Нормы выработки на 1 чел. см. | Потребное количество смен |
| --- | --- | --- | --- |
| Укладка бетона вручную: - В стены - В своды | 1,31 м3 | 2,57 м3 | 0,51 |
|  | 0,85 м3 | 1,74 м3 | 0,489 |

Проветривание забоя осуществляется в межсменный перерыв.

Продолжительность операций проходческого цикла составит:

1.Погрузка породы                                       0,444x420=187мин

2.Бурение шпуров                                        0,286x420=120мин

3.Заряжание шпуров                                    0,093x420= 39мин

4.Настилка постоянного рельсового пути 0,176x420=74мин

Продолжительность вспомогательных операций:

Крепление выработки бетоном

-   стены                              0,51х420=215мин

-   своды                              0,489х420=205мин

На основании продолжительности операций (табл.1. и табл.2.) строятся графики организации работ, показанные в табл.3.,4.

Таблица 3. График организации работ по проведению выработки.

| № п/п | Наименование процессов | Ед. измерения | Кол-во, ед. | Число рабочих | Пролож. операций, мин. | Продолжительность смены, час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка горной массы | м горной массы в целике | 9,6 | 2 | 187 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бурение шпура | м шпура | 39,4 | 2 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заряжение шпуров пневмозарядчиком ЗП-2 | м шпура | 35,8 | 2 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Настилка постоянного рельсового пути | м пути | 1,44 | 2 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4. График организации работ по креплению выработки.

| Наименование процессов | Ед. измерения | Кол-во, ед. | Число рабочих | Пролож. операций, мин. | Продолжительность смены, час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Укладка бетона вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в стены | м3 | 1,31 | 2 | 215 |  |  |  |  |  |  |  |
| - в своды |  | 0,85 |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |

Технико-экономические показатели проходки

1. Уходка забоя за цикл -1,44 м.

2. Уходка забоя за смену -1,44 м.

3. Уходка забоя за сутки    1,44x3=4,32 м

4. Уходка забоя за месяц 4,32x24=103,68 м

Технико-экономические показатели крепления

1.  Уходка за смену - 1,53 м

2.   Уходка за сутки - 1,53x3= 4,59 м

3.   Уходка за месяц - 4,59x24= 110,16 м

Производительность труда проходчиков на проходке выработки

Пт = (Sпp * Lух)/Nпр= (6,42 * 1,44)/2= 4,6м3 горной массы/чел.смену

Производительность труда крепильщиков на креплении выработки

а) Пт=Vбет/Nкр =(1,31+0,85)/2= 1,08м3 бегона/чел.смену

б) Пт.=Lкрепи/Nкр= 1,53/2= 0,77 п.м./чел.смену