Задача 1. Партия деталей из 5 шт. обрабатывается параллельно. Определить операционный цикл при штучной передаче деталей с операции на операцию.

Технологический процесс обработки деталей:

| Операции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tшт, мин | 26 | 8 | 22 | 3 | 20 |

На 1-й, 3-й и 5-й операциях установлены по 2 станка - дублера. Построить график процесса.

Задача 2. При параллельном виде движения обрабатывается партия деталей в количестве 100 шт., величина передаточной партии - 20 шт.

Технологический процесс обработки деталей:

| Операции | 1 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| tшт, мин | 2,0 3,0 | 5,0 | 8,0 |

На 4-й операции установлено 2 станка, на всех остальных - по одному.

Требуется сократить технологический цикл на 1,5 ч., не изменяя при этом технологического процесса и не увеличивая количества станков.

Задача 3. Партия деталей в 800 шт. обрабатывается при параллельно-последовательном виде движения. Величина передаточной партии 200 шт. Нормы времени по операциям (мин.) следующие:

| Операции | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tшт, мин | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 |

Построить график. Определить цикл изготовления первой передаточной партии деталей. Найти необходимый задел деталей (шт.) обеспечивающий непрерывность работы оборудования на 2-й и 4-й операциях.

Задача 4. При изготовлении изделий в количестве 3 шт. применяется параллельная система организации сложного процесса. Длительность цикла обработки отдельных деталей, сборки изделия следующая:

| Детали | А | Б | В | Сборка, испытание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tц, нед | 4 | 7 | 2 | 5 |

Как изменится длительность цикла изготовления первого и последнего изделия в партии, если перейти на параллельно-последовательную систему организации процесса? Обосновать графически.