Практическое занятие №1

Определение нормативной трудоемкости и продолжительности строительного процесса

Трудоемкость – 2 часа.

Задачу решать по своему варианту.

Задачи предназначены для выработки у студентов навыков работы с технической литературой, в частности с Едиными нормами и расценками (ЕНиР).

По условию задачи необходимо найти соответствующую таблицу в ЕНиР, полностью с ней ознакомиться, установить состав работ, измеритель, затраты труда рабочих-строителей. Можно пользоваться как казахстанскими нормативными источниками, так и российскими. Кроме соответствующей таблицы необходимо ознакомиться с технической частью сборников. Нормативная трудоемкость строительного процесса определяется по выражению:

| Т= Нвр×Куср×Кпопр×VС, |  |
| --- | --- |

где: Т – трудоемкость процесса, чел.×см; Нвр – норма времени на единицу продукции (затраты труда рабочих-строителей), чел.×ч; куср – коэффициент, отражает увеличение трудоемкости в зимний период; кпопр – коэффициент или коэффициенты, учитывающие условия производства работ, отличные от первоначально установленных (например, на высоте); V – объем работы; с – продолжительность смены, обычно принимается равной 8 часам.

Нормативная продолжительность выполнения строительного процесса (в сменах, днях) определяется по формуле:

| П= Тm ×n, |  |
| --- | --- |

где: П – продолжительность процесса, см; m – количество рабочих в звене, чел.; n – число смен работы в день.

Нормативная продолжительность представляет собой, как правило, число с дробной частью. Для получения проектируемой продолжительности следует значение нормативной продолжительности округлить в меньшую сторону до целого числа. Правильность округления в меньшую сторону проверяется определением коэффициента перевыполнения нормативной продолжительности, который может изменяться в пределах от 1,0 до 1,2. Определяется названный коэффициент делением нормативной продолжительности на проектируемую по формуле:

| Кпер= ПнормПпроект |  |
| --- | --- |

Нормативная выработка (норма выработки) рабочего (или звена рабочих) и, соответственно, нормативная выработка (производительность) машины или комплекта машин представляет собой количество продукции, получаемой за единицу времени при условиях, принятых для установленных норм времени (за 1 час, смену и т.д.).

Для определения нормативной сменной выработки звена рабочих можно воспользоваться следующим выражением:

| Внорм= 8 ×mНвр×Куср×Кпопр |  |
| --- | --- |

Нормативная сменная выработка одного рабочего определяется по формуле:

| Внорм= 8 Нвр×Куср×Кпопр |  |
| --- | --- |

Объемы земляных работ могут быть определены в соответствии с [1,2].

ПРИМЕР: Определить продолжительность погружения 30 железобетонных свай длиной 12 м дизель-молотом на гусеничном копре. Сечение сваи 350x350 мм. Грунт - глина твердая. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

РЕШЕНИЕ: Согласно таблице ЕНиР измерителем является 1 м свай. Тогда объем 30 свай будет равен V30 = 12×30 = 360 м.

Норма времени (затраты труда рабочих-строителей) зависит от длины сваи и группы грунтов. В пункте ЕНиР приведена классификация грунтов. Для случаев погружения свай молотами глина твердая относится ко второй группе. Норма времени (затраты труда рабочих-строителей), в соответствии с нормой равна 3,98 чел.×ч на 1 м свай. Трудоемкость забивки свай составит: Т = (Нвр×V):С = (3,98×360):8 = 179 чел.×смен.

Продолжительность процесса составит: П=Т:m = 179,1:3=59,7 см.

Округляем полученное значение нормативной продолжительности в меньшую сторону до целого числа, т.е. до 59 смен. Это значение проектируемой продолжительности. Коэффициент перевыполнения нормативной продолжительности Кпер = Пнорм:Ппроект = 59,7:59 = 1,01≤1,2. Нормативная сменная выработка звена рабочих составит: Внорм = (8×m):Нвр = (8×3):3,98 = 6,03 свай. Ответ: продолжительность процесса равна 59 сменам, нормативная сменная выработка звена рабочих 6,03 м3 свай.