Есептер:

1 Бірқатар жұмыс кешендері үшін нормативтік ұзықтық және шұғыл режим деңгейінде әрбір жұмыстың бағасы, сондай-ақ олардың құндары берілген.

|  | Нормативтік режим |  | Шұғыл режим |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ұзақтық, күн | Құн, а/б | Ұзақтық, күн | Құн, а/б |
| (1,2) | 3 | 6 | 2 | 11 |
| (1,3) | 5 | 8 | 3 | 12 |
| (1,4) | 4 | 7 | 8 | 9 |
| (2,5) | 10 | 25 | 8 | 30 |
| (3,5) | 8 | 20 | 6 | 24 |
| (3,6) | 15 | 26 | 12 | 30 |
| (4,6) | 13 | 24 | 10 | 30 |
| (5,7) | 3 | 15 | 6 | 25 |
| (6,7) | 4 | 10 | 3 | 15 |

Жұмыс кешенінің графигін тұрғызу керек.

Есептеу керек:

- қалыпты режим жұмысындағы желілік графиктің уақыттық сипаттамаларын;

- сындық жолды;

- уақыттың толық резервтерін;

- шұғыл режим жұмысындағы желілік графиктің уақыттық сипаттамаларын;

- сындық жолды;

- уақыттың толық резервтерін;

- жұмыстың құнын анықтау.