1

Возводится насыпь земляного полотна автомобильной дороги III технической категории высотой Н=2,0 м. Длина захватки L=300 м. Протяженность дороги 15 км.

Построить линейный календарный график, построить схематичную эпюру потребности в автомобилях.

Схема расположения карьера приведена на рисунке (начертить схему).

2

Возводится насыпь земляного полотна автомобильной дороги II технической категории высотой Н=1,6 м, длина захватки l=200 м. Протяженность дороги 20 км.

Построить линейный календарный график, построить схематичную эпюру потребности в автомобилях.

Схема расположения карьера приведена на рисунке (начертить схему).

3

На автомобильной дороге II технической категории устраивается асфальтобетонное покрытие на основании из черного щебня и песчано-гравийной смеси оптимального зернового состава. Их толщины сверху вниз соответственно равны 6, 8 и 20см. Ширина укрепительных полос 0,50 м.

Длины рабочих захваток по слоям дорожной одежды следующие: ПГС - 200 м/см, черный щебень - 250 м/см, асфальтобетон - 300 м/см.

Построить линейный календарный график строительства дорожной одежды, построить формы эпюр потребности в автомобильном транспорте.

Схема расположения АБЗ и карьеров минеральных материалов (начертить схему).

4

Возводится насыпь земляного полотна автомобильной дороги IV технической категории высотой Н=1,4 м. Длина захватки l=250 м. Протяженность дороги 20 км.

Построить линейный календарный график, построить схематичную эпюру потребности в автомобилях.

Схема расположения карьера приведена на рисунке (начертить схему).

5

Возводится насыпь земляного полотна автомобильной дороги IV технической категории высотой Н=2,0 м. Длина захватки l=250м. Протяженность дороги 16 км.

Построить линейный календарный график, построить схематичную эпюру потребности в автомобилях.

Схема расположения карьера приведена на рисунке (начертить схему).

6

Определите по данной эпюре потребности в автомобильном транспорте местоположение карьеров и местоположение грузоразделяющей точки между карьерами (рис. №1), а также найдите время развертывания потока в сменах при следующих исходных данных (рис. №2):

- t1=5 смен;

- t5=5 смен;

- l2=200м/смену;

- l1=250м/смену:

7

Определите по данной эпюре потребности в автомобильном транспорте местоположение карьеров (рис. №1), а также найдите время развертывания потока в сменах при следующих исходных данных (рис. №2):

- t1=0 смен;

- t5=20 смен;

- l2=100м/смену;

- l1=125м/смену:

8

Определите по данной эпюре потребности в автомобильном транспорте местоположение карьеров и местоположение грузоразделяющей точки между карьерами (рис. №1), а также найдите время развертывания потока в сменах при следующих исходных данных (рис. №2):

- t1=0 смен;

- t5=10 смен;

- l2=100м/смену;

- l1=125м/смену:

9

Определите по данной эпюре потребности в автомобильном транспорте местоположение карьеров (рис. №1), а также найдите время развертывания потока в сменах при следующих исходных данных (рис. №2):

- t1=0 смен;

- t5=15 смен;

- l2=100м/смену;

- l1=130м/смену:

10

Определите по данной эпюре потребности в автомобильном транспорте местоположение карьеров (рис. №1), а также найдите время развертывания потока в сменах при следующих исходных данных (рис. №2):

- t1=5 смен;

- t5=10 смен;

- l2=200м/смену;

- l1=300м/смену: