1

Биіктігі Н=2,0 м болатын III техникалық санаттағы автомобиль жолының топырақ үйіндісі салынады. Ауысымда салынатын телім ұзындығы L=300 м. Жолдың жалпы ұзындығы 15 км.

Желілік күнтізбелік кесте құру, автомобильдерге қажеттіліктің схемалық эпюрасын салу.

Карьердің орналасу сұлбасы суретте келтірілген (схеманы сызу)

2

Биіктігі Н=1,6 м болатын III техникалық санаттағы автомобиль жолының топырақ үйіндісі салынады. Ауысымда салынатын телім ұзындығы L=200 м. Жолдың жалпы ұзындығы 20 км.

Желілік күнтізбелік кесте құру, автомобильдерге қажеттіліктің схемалық эпюрасын салу.

Карьердің орналасу сұлбасы суретте келтірілген (схеманы сызу).

3

II техникалық санаттағы автомобиль жолына қара қиыршықтас пен оңтайлы дәнділік құрамды құм-қиыршықтас қоспасынан жасалған негіз бетіне асфальтобетон төселген. Олардың қалыңдығы жоғарыдан төменге қарай сәйкесінше 6, 8 және 20 см құрайды. Нығайтылған жолақтар ені 0,50 м.

Жол жамылғысының қабаттары бойынша ауысымда салынатын телім ұзындықтары: Құм-малтатас қоспасы – 200м/см, қара қиыршықтас – 250м/см, асфальтобетон – 300м/см.

Жол жамылғысы құрылысының желілік күнтізбелік кестесін құру, автомобиль көлігінде қажеттілік эпюр нысандарын салу.

АБЗ және минералды материалдар карьерлерінің орналасу схемасы (сызбаны сызу).

4

Биіктігі Н=1,4 м болатын IV техникалық санаттағы автомобиль жолының топырақ үйіндісі салынады. Ауысымда салынатын телім ұзындығы L=250 м. Жолдың жалпы ұзындығы 20 км.

Желілік күнтізбелік кесте құру, автомобильдерге қажеттіліктің схемалық эпюрасын салу.

Карьердің орналасу сұлбасы суретте келтірілген (схеманы сызу).

5

Биіктігі Н=2.0 м болатын IV техникалық санаттағы автомобиль жолының топырақ үйіндісі салынады. Ауысымда салынатын телім ұзындығы L=250 м. Жолдың жалпы ұзындығы 16 км.

Желілік күнтізбелік кесте құру, автомобильдерге қажеттіліктің схемалық эпюрасын салу. Карьердің орналасу сұлбасы суретте келтірілген (схеманы сызу).

6

Көліктер қажеттілігі эпюралары бойынша карьерлердің орналасқан жерін және карьерлер арасындағы жүк бөлетін нүктенің орналасқан жерін анықтаңыз (сурет. №1), сондай-ақ келесі бастапқы деректер бойынша лекті шашу мерзімін табыңыз (сурет. №2):

- t1=5 ауысым;

- t5=5 ауысым;

- l2=200м/ауысым;

- l1=250м/ауысым.

7

Көліктер қажеттілігі эпюралары бойынша карьерлердің орналасқан жерін және карьерлер арасындағы жүк бөлетін нүктенің орналасқан жерін анықтаңыз (сурет. №1), сондай-ақ келесі бастапқы деректер бойынша лекті шашу мерзімін табыңыз (сурет. №2):

- t1=0 ауысым;

- t5=20 ауысым;

- l2=100м/ауысым;

- l1=125м/ауысым:

8

Көліктер қажеттілігі эпюралары бойынша карьерлердің орналасқан жерін және карьерлер арасындағы жүк бөлетін нүктенің орналасқан жерін анықтаңыз (сурет. №1), сондай-ақ келесі бастапқы деректер бойынша лекті шашу мерзімін табыңыз (сурет. №2):

- t1=0 ауысым;

- t5=10 ауысым;

- l2=100м/ауысым;

- l1=125м/ауысым:

9

Көліктер қажеттілігі эпюралары бойынша карьерлердің орналасқан жерін және карьерлер арасындағы жүк бөлетін нүктенің орналасқан жерін анықтаңыз (сурет. №1), сондай-ақ келесі бастапқы деректер бойынша лекті шашу мерзімін табыңыз (сурет. №2):

- t1=0 ауысым;

- t5=15 ауысым;

- l2=100м/ауысым;

- l1=130м/ауысым:

10

Көліктер қажеттілігі эпюралары бойынша карьерлердің орналасқан жерін анықтаңыз (сурет. №1), сондай-ақ келесі бастапқы деректер бойынша лекті шашу мерзімін табыңыз (сурет. №2):

- t1=5 ауысым;

- t5=10 ауысым;

- l2=200м/ауысым;

- l1=300м/ауысым: