№1 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

Курстық жобаны орындаудың мақсаты – студенттерді нормативтік-анықтамалық және технологиялық әдебиеттермен жұмыс істеуге үйрету; жол жамылғысының түрлі құрылымдық қабаттарын салу технологиясы бойынша инженерлік мәселелер кешенін шешуде теориялық білімдерін бекіту және өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын дамыту; жол-құрылыс материалдары, жол-құрылыс машиналары және жол құрылысы экономикасы пәндері бойынша инженерлік дайындық деңгейін тексеру.

МАЗМҰНЫ

Тапсырма

КІРІСПЕ

1 ТАБИҒИ ЖАҒДАЙЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЖҰМЫСТАРДЫ ЖҮРГІЗУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНА ӘСЕРІ

1.1 Климат

1.2 Жер қыртысы және геологиясы

1.3 Гидрогеология мен гидрографиясы

1.4 Өсімдіктері және топырағы

1.5 Жол-климаттық кесте

2 ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ

2.1 Минералды материалдар

2.2 Органикалық байланыстырғыштар

2.3 Минералды байланыстырғыштар

2.4 Жартылай фабрикаттар

3 Жол жамылғылары

3.1 Жол жамылғысын құрастыру

3.2 Құрылымдық қабаттардың сипаттамасы

4 МАТЕРИАЛДАРДЫ ТАСЫМАЛДАУ ҚАШЫҚТЫҒЫН ЖӘНЕ МАШИНАЛАРДЫҢ ЖҰМЫС ӨНІМДІЛІГІН ЕСЕПТЕУ

4.1 Карьерлердің әсер ету аумағын анықтау

4.2 Өндірістік кәсіпорынын орналастыру орнын таңдау

4.3 Машиналардың жұмыс өнімділігін есептеу

5 ЖОЛ ЖАМЫЛҒЫСЫ ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

5.1 Құрылымдық қабаттарды салу мерзімдерін анықтау

5.2 Төсенгіш қабатты салу технологиясы

5.3 Жамылғы негізін салу технологиясы

5.4 Жамылғы төсемесін салу технологиясы

5.5 Ауысымдық жұмыс қарқынын есептеу

5.6 Ағынның технологиялық схемасы

6 ЖОЛ ЖАМЫЛҒЫСЫН САЛУ КЕЗІНДЕ САПАНЫ БАҚЫЛАУ

ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР

Кіріспе

Нысанның (автомобиль жолының техникалық санаты, оның ұзындығы, қажетті серпімділік модулі) және құрылыс ауданының (жол-климаттық аймақ, ылғалдану сипаты мен дәрежесі бойынша жергілікті жердің түрі, топырақ үйідісінің топырағының түрі) қысқаша сипаттамасын келтіреді, берілген ауданда автомобиль жолын салу қажеттілігін негіздейді. [1].

1 Большая советская энциклопедия. – М.: – Советская энциклопедия, 1973.

2 Интернет источники

1 ТАБИҒИ ЖАҒДАЙЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЖҰМЫС ТЕХНОЛОГИЯСЫНА ӘСЕРІ

ҚНжЕ [2,3] және климаттық анықтамалыққа сәйкес климаттың қажетті сипаттамаларын анықтаңыз:

– орташа айлық ауа температурасы;

– жауатын жауын-шашын мөлшері;

– мөлшері күніне 5 мм-ден астам жауын-шашынды күндер саны;

– жерді ылғалдандыру түрі;

– қар жамылғысының қалыңдығы, оның қалыптасы және еру мерзімдері;

– көктемде және күзде жұмысқа кедергі кезеңдер мерзімдері;

– жол-климаттық аймағы (ДКЗ).

БАРЛЫҚ БЕРIЛГЕНДЕР ҚАЖЕТТI КЕСТЕЛЕРГЕ ТОЛТЫРЫЛАДЫ.

2 СП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология, Астана 2017

3 СНиП    2.01.01-82.    Строительная    климатология    и    геофизика. М.: Стройиздат, 1983.

4 Технология стоительства автомобильных дорог, ч.1. / Сиденко В.М., Батраков О.Т., Леушин А.И. Изд-во «Вища школа», Киев, 1970 г., стр. 236.

Жол жұмыстарының әр түрлі топтарын орындау мерзімдерін көрсете отырып, жол-климаттық кесте салу (қараңыз: Әдістемелік нұсқау). Жер жұмыстарын жүргізудің ықтимал мерзімдерін белгілеу.

| Жұмыс топтары | Температураға байланысты рұқсат етілген жұмыс түрлері | Орташа тәуліктік ауа температурасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | Дайындық жұмыстары – үймереттерді көшіру, электр беріліс жүйелерін тасымалдау, орман шабу, талдарды кесу. Қазыңдылар мен қорларды өңдеу. Үйінді тұрғызу – шоғырланған топырақ қорларынан, құмнан және тасты топырақтардан, торфтан тазалау. Нығайту жұмыстары – бағыттағыш ғимараттары үйінділері құламалары мен өзен арнасын. Жол жамылғысы конструктивті қабаттарының құрылысы – қиыршық және малта тастан, активтелген қождан, құралмалы цементті бетонды тақталардан. Құралмалы темір бетоннан жасалған көпірлер мен жасанды ғимараттардағы жеке жұмыстар. | 00-тан төмен |
| I | 0-топтағы жұмыстар. Сызықтық жер жұмыстары | 00-тан жоғары |
| II | I-топтағы жұмыстар. Жасанды ғимараттар құрылысы. Жол жамылғысы конструктивті қабаттарының құрылысы – минералды тұтқырғыштармен, битум эмульсияларымен және қаңқа қосымшаларымен нығайтылған топырақтар; сіңіру тәсілімен тұрғызылған қиыршық тастар қабаты; қара қиыршық тастар қабаты; битумды минералды және асфальт бетонды қоспалар. Катионды эмульсия қолданумен жасалған беттік өңдеу қабатын салу. | +50- тан жоғары |
| III | II-топтағы жұмыстар. Жол жамылғысы конструктивті қабаттарының құрылысы – ыстық асфальт бетон қабаты; органикалық тұтқырғыштармен жолда араластырылған қиыршық тас қабаты. | +150- тан жоғары |