Практическое занятие №05

Трудоемкость – 1 час.

ПРИМЕР: Определить трудоемкость работ, а также величину заработной платы рабочих по устройству 20.0 железобетонных монолитных фундаментов под оборудование при следующих средних данных для одного фундамента: объем бетона W1=7,0 м3; площадь опалубки S1=21 м2; вес арматуры Q1=105 кг.

Опалубка устраивается из готовых щитов площадью до 2м2.

Арматура состоит из сварных арматурных сеток, весом около 50 кг.

Диаметр арматуры 16-32 мм. Расположение сеток горизонтальное.

РЕШЕНИЕ:

- Трудоемкость установки и разборки опалубки определяется по ЕНиР.

а) для установки опалубки требуется: плотников 0,56×21×20=235,2 чел. ×час; заработной платы 2 р. 40 к.×21×20=100 р. 80 к.

б) для разборки опалубки требуется: плотников 0,14×21×20=58,8 чел. ×час;заработной платы – 0 р. 52 к. ×21×20=21 р. 84 к.

- Установка арматуры нормируется по ЕНиР.

а)для установки арматуры требуется: арматурщиков требуется 0,27×21×20=113,4 чел. ×час; заработной платы 0 р. 10,5 к. ×21×20=42 р. 10 к.

- Укладка бетона нормируется по ЕН и Р-60 г.

а)для укладки бетона требуется: бетонщиков требуется 0,33×21×20=138,6 чел.× час; заработная плата 0 р. 14,2 к. ×21×20=59 р. 64 к.

Всего требуется затрат труда 235,2+58,8+113,4+138,6=546 чел. × час или 546:7=78 чел. × дней.

Общая сумма прямой заработной платы равна 100 р. 80 к.+21 р. 84 к.+42 р. 10 к.+59 р. 64 к.=224 р. 38 к.  Коэффициент перевода в тенге:  570 тенге за 1 рубль. В тенге общая заработная плата составит в ценах 2012 года = 224.38×127851 тенге.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Объемы работ для определения трудоемкости и заработной платы рабочих

| № варианта | Количество опалубок, шт. | W1, м3 | S1, м2 | Q, кг | Площадь щитов опалубки, м2 | Вес арматурных сеток, кг | Диаметр арматуры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 15 | 6 | 18 | 90 | до 1 | до 300 | 16-32 |
| 2 | 18 | 10 | 25 | 170 | до 2 | до 600 | 16-32 |
| 3 | 20 | 8 | 30 | 110 | более 2 | до 1000 | 33-45 |
| 4 | 10 | 11 | 29 | 160 | до 1 | до 600 | 16-32 |
| 5 | 21 | 17 | 20 | 98 | до 2 | до 300 | 16-32 |
| 6 | 16 | 10 | 35 | 150 | более 2 | до 1000 | более 45 |
| 7 | 17 | 12 | 20 | 120 | до 2 | до 600 | 16-32 |
| 8 | 19 | 15 | 23 | 110 | более 2 | до 1000 | 33-45 |
| 9 | 13 | 23 | 18 | 97 | до 1 | до 600 | 16-32 |
| 10 | 23 | 32 | 28 | 115 | до 2 | до 300 | 16-32 |
| 11 | 16 | 18 | 24 | 129 | более 2 | до 1000 | 16-32 |