Практическое занятие №08

Трудоемкость – 4 часа.

ПРИМЕР: Выбрать способ подачи бетонной смеси при бетонировании монолитных конструкций группы подземных железобетонных резервуаров для воды емкостью 2000 м3 каждый (рисунок 5.17).

По условию размещения резервуаров при производстве земляных работ отрыто два котлована. Вынутый грунт перемещен в кавальер, чтобы обеспечить по всему периметру котлованов свободный проезд, необходимый для подачи материалов в процессе выполнения бетонных и железобетонных работ. Строительные машины для подачи бетонной смеси доставляются по автодороге на расстояние 10 км.

РЕШЕНИЕ: Данные по объемам работ (м3) по устройству бетонной подготовки, бетонированию днища, стен и перекрытия одного резервуара предлагаются.

1.Устройство бетонной подготовки толщиной 10 см – 38,0 м3.

2.Бетонирование днища толщиной 15 см – 69,0 м3.

3.Бетонирование стен толщиной (средней) 22 см – 100,0 м3.

4.Бетонирование безбалочного перекрытия и колонн – 7,0 м3.

5.Общий объем по одному резервуару – 	277,0 м3.

а)                                                    б)

Рисунок 5.17 – Группа подземных резервуаров для воды емкостью по 2000 м3 каждый из монолитного железобетона: а – план и вертикальный разрез резервуара по диаметру; б – схематический генплан группы резервуаров

Рассматриваются следующие способы подачи бетонной смеси (рисунок 5.18):

- башенным краном БК-1000 в вибробадьях емкостью 0,3 м3 на максимальном вылете стрелы 25 м, грузоподъемность крана 9,81 кн (1,0 т)\ вибробадьи доставляются на площадку в бортовых автомобилях (1-й вариант);

- стреловым краном на пневмоходу КС-5363 в вибробадьях емкостью 0,3 м3 на максимальном вылете стрелы 17,0 м, грузоподъемность крана 9,81 кн (1,0 т), вибробадьи доставляются в бортовых автомобилях (2-й вариант).

Рисунок 5.18 – Варианты подачи бетонной смеси кранами:

а – башенным краном БК-1000; б – стреловым краном на пневмоходу КС-5363;

1 – виброжелоб; 2 – вибробадья емкостью 0.3 м3; 3 – козлы.

1-й вариант. Производительность башенного крана при подаче бетонной смеси в вибробадье емкостью 0,3 м3 составляет (ЕНиР) Пк = 7 : Нвр = 7 : 0,21 = 33,0 м3 в смену.

Продолжительность работы башенного крана на площадке определяем как Тсм = V : Пк = 831 : 33 = 25 смен.

Продолжительность монтажа, опробования и демонтажа крана, принимая состав бригады слесарей-монтажников 5 человек и трудоемкость опробования 10% от трудоемкости монтажа, составляет Тк= 120+0,1×(120+65)7× 5  = 5,6 смен.

Общая продолжительность  работ на объекте Т = Тсм + Тк = 25 + 5,6 = 31 смена.

Единовременные затраты по монтажу, опробованию и демонтажу крана (118,7 + 0,1)  × (118,7 + 64,1) = 195 руб. При коэффициенте перевода в тенге  570 тенге за 1 рубль они будут равны = 570 ×195 = 111150 тенге.

Затраты с учетом косвенных расходов (25% на зарплату и 10% на прочие затраты) (96,0×1,25) + (99,0×1,1) = 229 руб. или 229×570 = 130530 тенге.

Единовременные затраты на транспортирование крана с учетом косвенных расходов (19,5×1,25) + (130,5×1,1) = 168 руб. или 168×570 = 95760 тенге. Всего единовременных расходов Е = 229 + 168 = 397 руб. или 397×570 = 226290 тенге.

Годовые затраты с учетом косвенных расходов Г = 1203 руб. или 1203×570 = 685710 тенге.

Число смен работы крана в году Тг.см = 400 смен.

Текущие эксплуатационные затраты в смену с учетом косвенных расходов Ст.э = 7,04 руб. или 7,04×570 = 40128 тенге.

Производственная себестоимость машино-смены крана определяется по формуле:

| См-см.к= ЕТсм + ГТг.см + Ст.э , | (5.9) |
| --- | --- |

Выполненный расчет дает возможность определить  См-см.к = (397:25) + (1203:400) + 7,04 = 25,93 руб. или 25,93×570 = 14780 тенге.

Производственная себестоимость машино-смены вибробадьи емкостью 0,3 м3  См-см.б = 0,35 руб. или 0,35×570 = 199,5 тенге, виброжелоба См-см.ж = 0,7 руб. или 0,7×570 = 399 тенге.

Заработная плата рабочим, обслуживающим механизированный процесс, за одну смену работы крана на подаче бетонной смеси (ЕНиР) 0,233 × 33 = 7,69 руб. или 7,69×570 = 4383,3 тенге. На перестановке виброжелоба за пределами вылета стрелы крана (1 перестановка в смену при норме времени на 1 перестановку 1,0 чел. ×час рабочего 3 разряда) 0,425 руб. или 242,25 тенге.

Общая заработная плата составляет = 8,12 руб. или 4628,4 тенге.

Затраты на подготовительные работы по устройству и разборке подкрановых путей общей протяженностью 50 м (4 звена по 12,5 м) Сп.р = 229,2 ×4 = 916,8 руб. или 916,8×570 = 522576 тенге.

Определяем себестоимость подачи бетонной смеси по формуле:

| Се= 1,08См.см+ 1,5ЗПк + 1,08СпрV , | (5.10) |
| --- | --- |

По расчетам себестоимость равна: Се= 1,0825,93+0.35+0,7+ 1,5× 8,1233+ 1,08 ×916,8831= 2,44 руб. или 2,44×570 = 1390,8 тенге.

Затраты труда в смену по обслуживанию крана следующие: управление крана машинистом – 7 чел.×час;  трудовые затраты по монтажу, опробованию и демонтажу (отнесенные к одной смене работы крана на площадке) равны [(120 + 0,1) ×(120 + 65)] : 25 = 7,9 чел.×час; трудовые затраты на перебазирование крана (отнесенные к 1,0  маш. ×смене работы крана на площадке)  равны 37,5 : 25 = 1,5 чел.×час. Суммарные затраты труда ∑mм = 16,4 чел.×час.

Трудоемкость ручных процессов в смену (ЕНиР) на подаче бетонной смеси краном равна 0,63×33 = 20,8 чел.×час; на перестановке виброжелоба – 1,0 и суммарные затраты ∑mр = 21,8 чел.×час.

Трудоемкость устройства и разборки подкрановых путей общей протяженностью 50 м (4 звена по 12,5 м) равна  ∑mпр = 98,1×4 = 392,4 чел.×час.

Тогда общая трудоемкость подачи бетонной смеси будет определена по формуле:

| me= mм+mр Пк+ mп.рV , | (5.11) |
| --- | --- |

По расчетам трудоемкость равна: mе = (16,4 + 21,8) : 33 + (392,4 : 831) =1,63 чел.×час/м3.

2-й вариант. Поскольку в ЕНиР нет прямых норм на подачу бетонной смеси стреловыми кранами, сменная производительность определяется обратно пропорционально длительности циклов башенного и стрелового кранов. Длительность цикла и основные технические характеристики для башенного крана БК-1000 и стрелового крана на пневмоходу КС-5363 необходимые для расчетов приводится в [6].

Сменная производительность стрелового крана равна Пк = 33,0×(1,9:1,5) = 42,0 м3 бетонной смеси. Продолжительность работы крана Тсм = 831 : 42 = 20 смен.

Продолжительность монтажа, опробования и демонтажа крана, принимая состав бригады слесарей-монтажников 3 чел., составляет Тк = [(14 + 0,1)×(14 + 10)] : (7×3) = 1,2 смены.

Общая продолжительность работ на объекте составит: Т = Тсм + Тк = 20 + 1,2 = 21,2 или 21 смена.

Единовременные затраты по монтажу, опробованию и демонтажу крана составляют: 17+0,1×17+12,1 = 31 руб. или 31×570 = 17670 тенге; в том числе зарплата 12 руб. или 12×570 = 6840 тенге. Затраты с учетом косвенных расходов: 12×1,25+19×1,1 = 36 руб. или 36×570=20520 тенге.

Единовременные затраты на перебазирование крана на буксире автомобиля КАМАЗ-5511 (Приложение А1) с прицепом  ГКБ-819 (Приложение А6) (при средней скорости 8 км/ч) определяются продолжительностью транспортирования 10: (3×7) = 0,5 см. Принимается с округлением в 1 смену, а расходы с учетом косвенных равны 17,9×1,1 = 19,7 руб. или 19,7×570 = 11229 тенге. Всего единовременных расходов Е = 36+19,7 = 55,7 руб. или 55,7×570 = 31749 тенге.  Годовые затраты с учетом косвенных расходов Г = 2167 руб. или 1235190 тенге. Число смен работы крана в году Тг.см = 400 смен. Текущие эксплуатационные расходы с учетом косвенных затрат Ст.э.=14,25 руб. или 8122,5 тенге.  Производственная себестоимость машино-смен крана определяется как См.см.к = (55,7:20) + (2167:400) + 14,25 = 22,46 руб. или 12802,2 тенге.

Производственная себестоимость машино-смены вибробадьи емкостью 0,30 м3 равна См.см.б = 0,35 руб. или 199,5 тенге.

Заработная плата рабочим за одну смену работы  крана на подаче бетонной смеси (по аналогии с башенным краном) –7,69 руб. или 4383,3 тенге. Себестоимость подачи бетонной смеси тогда определится по аналогии с формулой (5.10) и составит Се = [1,08×(22,46 + 0,35) + 1,5×7,79]:42 = 0,87 руб. или 495,9 тенге.

Затраты труда в смену по обслуживанию крана на его управление машинистом 7,0 чел.×час; на монтаж, опробование и демонтаж, отнесенные к одной смене работы крана, определим как [(14 + 0,1)×(14 + 10)] : 20 =1,3 чел. ×час; перебазирование крана, отнесенное к одной машино-смене (принимая 2чел.), определим как (2×7):20 = 0,7 чел.×час. Общие затраты труда на обслуживание крана составят ∑mм = 7,0 + 0,7 + 1,3 = 9,0 чел.×час.

Трудоемкость ручных процессов в смену на подаче бетонной смеси (по аналогии с башенным краном) ∑mр = 20,8 чел.×час. Тогда трудоемкость подачи бетонной смеси определим по формуле  mс= mм+mр Пк; mc = (9,0 + 20,8):42 = 0,71 чел.×час/м3.

После всех расчетов приводим данные в табличной форме (таблица 5.3) для сравнения вариантов.

Таблица 5.3 – Сравнительные характеристики вариантов подачи бетонной смеси

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Варианты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый | Второй |
| 1 | Себестоимость подачи 1 м3 бетонной смеси | руб./тенге | 2,44/1391 | 0,87/496 |
| 2 | Трудоемкость подачи 1 м3 бетонной смеси | чел.×час | 1,63 | 0,71 |
| 3 | Продолжительность работ на строительной площадке | смены | 31 | 21 |

Из таблицы 5.3 видно, что наиболее экономичным является 2-й вариант, имеющий минимальные затраты и срок производства работ.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Объемы работ для определения трудоемкости и заработной платы рабочих

| № п/п | Наименование показателей | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Емкость резервуара, м3 | 5000 | 1500 | 500 |
| 2 | Количество резервуаров, шт | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Наружный диаметр, м | 33,5 | 22,0 | 14,5 |
| 4 | Расстояние между центрами резервуаров, м | 45 | 35 | 30 |
| 5 | Отметки заглубления днища, м | -3,2 | -2,5 | -2,5 |
| 6 | Высота стенки, м | 6,5 | 4,5 | 4,5 |
| 7 | Толщина стен средняя, мм | 250 | 220 | 140 |
| 8 | Толщина днища, мм | 150 | 150 | 150 |
| 9 | Толщина монолитного безбалочного перекрытия, мм | сборное | 150 | 150 |
| 10 | Сечение колонн, мм | сборные | 250××250 | 250×250 |