Практическое занятие №09

Трудоемкость – 1 час.

ПРИМЕР: Подобрать комплект машин для подводного бетонирования бетонной подушки под днище опускного колодца с внутренним диаметром dв = 10 м. Объем подушки V = 94,0 м3  при средней толщине h = 1,2 м. Время начала твердения бетонной смеси (показатель подвижности) k – 1,5 ч. Глубина колодца Н = 10 м. Уровень грунтовых вод на глубине УГВ = 4,0 м от поверхности земли.

РЕШЕНИЕ: Учитывая размеры бетонируемой конструкции и условия производства работ, применяем метод подводного бетонирования через вертикально перемещающиеся трубы – ВПТ (рисунок 5.19). Бетонная смесь под воду подается через стальные трубы диаметром 245 мм, трубы оборудованы приемными воронками. Для крепления труб над колодцем устраивается временное покрытие, на котором также располагаются лебедки подъема.

Рисунок 5.19 – Схема подводного бетонирования подушки днища опускного колодца канализационной насосной станции:

а – вертикальный разрез по диаметру резервуара; б – то же горизонтальный;

1 – труба; 2 – временное перекрытие; 3–бункер-воронка; 4 – бадья с бетонной смесью, подается краном; 5 – лебедка; 6 – бетонируемый блок подушки днища

Принимается средний радиус растекания бетонной смеси (СНиП) 3,0 м, количество труб для бетонирования подушки – 3 шт. Площадь бетонирования с помощью одной трубы Площадь покрытия определяем как F1 = (3,14×102) : (4,0×3,0) = 26,0 м2.

Подвижность бетонной смеси должна сохраняться в течение времени, необходимого для транспортирования и укладки ее под воду. Интенсивность бетонирования позволяет, смеси заполнить пространство в принятом радиусе вокруг трубы, сохраняя требуемую подвижность в соответствии с зависимостью (СНиП).

| rmax ≤6KI , | (5.12) |
| --- | --- |

где: rmax– наибольший радиус действия трубы, который может быть достигнут при данном значении k и I, м; I – интенсивность бетонирования, м3/м2×ч.

Принимается наибольший радиус действия труб при расположении их в плане, как указано на рисунке 5.19, rmax= 4,5 м. Тогда требуемая интенсивность бетонирования составляет I = rmax:6К = 4,5: (6×1,5) = 0,5 м3/м2×ч. Это больше допускаемой интенсивности бетонирования 0,3 м3/м2×ч (СНиП III-B). Поэтому необходимая производительность крана для обеспечения принятой интенсивности бетонирования будет определяться как:

Пк = I×F1 = 0,5×26,0 = 13,0 м3/ч.

Способ подачи бетонной смеси должен приниматься на основании сравнения вариантов согласно методике, приведенной в примере 5.5.4. Одним из приемлемых вариантов может быть применение башенного крана КБ-403б с бадьей емкостью 1,2 м3. Часовая производительность крана (ЕНиР)

Пк = 1,0 : 0,07 = 14,3 м3/ч,  что больше требуемой производительности 13 м3/ч.

При толщине бетонируемой подушки h = 3,0 м принимается минимальное заглубление труб – 0,8 м (СНиП). Трубы устанавливают первоначально на щебеночную подготовку, а перед бетонированием поднимают на 10 –15 см над ней. Трубу поднимают при полном заполнении при помощи установленной на перекрытия лебедки. Бетонную смесь укладывают до отметки, превышающей проектную на 10–15 см. Уровень поверхности уложенного бетона определяется опусканием рейки.

Для определения грузоподъемности лебедки учитываются: собственный вес стальной трубы диаметром 245 мм и толщиной стенок 7 мм (ГОСТ) равен 41,09×9,81×10-3×10 = 4,0 кн. или 0,408 т.; собственный вес приемной воронки емкостью 1,2 м3 равен 0,2×9,81 = 2 кн. или 0,204 т; сила трения Т площади внутренней поверхности трубы Fт и воронки Fв о бетон (принимается f = 100 кг/м2). Т=f (Fт + Fв)=100×9,81×10-3×(7,3 + 4,8) = 11,9 кн. или  1,21 т. Потери в весе трубы, равные объему вытесненной воды определяем как

(3,14×0,2452:4,0) ×6,0×1000×9,81×10-3 = 2,8 кн. или 0,286 т.

Необходимая грузоподъемность лебедки определяется как сумма Q=4,0+ 2,0+11,9–2,8=15,1 кн. или 1,54 т.

Принимается электрореверсивная лебедка Л-3003 с тяговым усилием 2,0 т.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Данные для подбора средств механизации для подводного бетонирования

| Характеристики объектов | Варианты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Внутренний диаметр колодца, м | 6 | 16 | 20 | 18 | 12 | 15 | 9 |
| Объем бетонной подушки днища, м3 | 34 | 522 | 940 | 800 | 240 | 440 | 102 |
| Показатель сохранения подвижности бетонной смеси, ч | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| Глубина колодца, м | 12 | 13 | 14 | 16 | 10 | 18 | 17 |
| Уровень грунтовых вод (УГВ), м | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 10 | 8 |
| Метод подводного бетонирования | ВПТ | ВР | ВПТ | ВР | ВПТ | ВР | ВПТ |

Примечание: ВПТ – вертикально перемещающаяся труба; ВР – восходящий раствор.