Практическое занятие №10

Трудоемкость – 1 час.

ПРИМЕР: Запроектировать комплексную механизацию и темп производства работ для устройства сплошных крупных монолитных железобетонных фундаментов под оборудование прокатного цеха при следующих данный:

- Укладку бетона производят краном-экскаватором Э-1003 в бадьях, емкостью 0,6 м3. Эту машину следует принять в качестве ведущей.

- Бетон доставляют на расстояние 4,0 км. На автомобиль устанавливается две бадьи.

- На 1 м3 бетона приходится 1,2 м2 опалубки; из этого количества 80% составляет опалубка из крупных щитов (в среднем по 10 м2), а 20% – опалубка из мелких щитов, весом 50 – 100 кг каждый.

- На 1 м3 бетона приходится 45 кг арматуры; из этого количества 70% составляет арматура из крупных сварных сеток весом до 1 т (в среднем 0,7 т), а 30% – арматура, собираемая из отдельных арматурных стержней.

5.50% арматурных сеток укладывается горизонтально, а 50% —вертикально.

РЕШЕНИЕ: 1.По условию задачи ведущей машиной является кран-экскаватор Э-1003, работающий на укладке бетона. По данным Приложения Ж7, производительность этого крана за одну смену составит: (7,00:0,97)×10×0,6 = 43 м3.

2. На 43 м3 приходится:

- опалубки из крупных щитов 1,2×43×0,8 = 41,3 м2;

- арматуры из крупных сварных сеток средним весом 0,7 т. Или 0,045×43×0,7 = 1,35 т, или 1,35 : 0,7 = 25 шт.

3. На установке опалубки и арматуры работает второй кран. Для установки опалубки из крупных щитов согласно ЕНиР продолжительность работы крана составит: (11,0:2,0)×(41,3:100) = 2,27 маш.×час.

Для выемки опалубки из котлована после ее разборки принимаем потребность в маш.×сменах, равной 30% от установки, т. е. 2,27×0,3 = 0,68 маш.×смен.

Для установки арматуры крупными сетками согласно ЕНиР машино-часов крана требуется [(2,6+4,9)×2,5]:(2×4) = 2,32 маш.×час. Всего на установке и разборке опалубки и арматуры кран будет работать 2,27+2,32+0,68 = 5,27 маш.×смен.

Так как загрузка второго крана неполная, то при его помощи можно производить выгрузку прибывающих грузов (опалубочных щитов и арматурных каркасов). Ориентировочный вес опалубочных щитов определяем, принимая толщину досок в 25 мм и объем сшивных планок в 25% от объема древесины в щите, а именно 41,3×0,025×1,25×0,4 = 0,51 т.

Вес арматурных сеток по предыдущему принимаем 1,35 т, общий вес сеток и щитов составит 1,86 т. Согласно ЕНиР требуется 0,12×1,86 = 0,22 маш.×час крана, то есть при одновременной равномерной работе второй кран будет загружен [(5,27+0,22):7×100]=79%.

Количество требуемых автомобилей и бадей для перевозки бетона можно определить по таблицам, приведенным в источнике [5]. При перевозке на машинах одновременно двух бадей емкостью 0,6 м3 каждая для доставки 43 м3 бетонной смеси на расстояние 4 км потребуется 15×0,43=6,4 бадьи. Принимаем 6 бадей и, следовательно, 3 автомобиля.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 5.6.

Таблица 5.6 – Данные для расчета комплексной механизации бетонных работ

| Вариант | Кран, применяемый на укладке бетона | Емкость бадьи, м3 | Число бадей перевозимых одним краном, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КС-3571 - автомобильный | 0,3 | 2 |
| 2 | Гидравлический кран QY25E | 0,8 | 1 |
| 3 | КС- 4571- автомобильный | 0,3 | 2 |
| 4 | КС-5363 на пневмоходу | 0,3 | 2 |
| 5 | КС-3571 - автомобильный | 0,3 | 2 |
| 6 | Гидравлический кран QY25E | 0,8 | 1 |
| 7 | КС- 4571- автомобильный | 0,3 | 2 |
| 8 | КС-5363 на пневмоходу | 0,3 | 2 |
| 9 | МКГ-25 на гусеничном ходу | 0,6 | 1 |
| 10 | КС- 4571- автомобильный | 0,3 | 2 |
| 11 | Гидравлический кран QY25E | 0,8 | 1 |