Тақырыптық тапсырма 4

Жалпы – 20 балл

Тақырып 4. Желілік жоспарлау

Жеке тапсырмалары

- Такырып сұрактарын ауызша талкылауға дайындық.

- Өзіндік бақылау сұрактарына жауап беру.

- Берілген тапсырма бойынша есептер шығару.

- Такырыпты бекіту үшін сабақтын соңында  10 минуттық бақылау жұмысы алынады.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:

- Желілік жоспарлаудың мәні, міндеттері және қағидалары.

- Желі түрлері.

- Желілік үлгіні құру.

- Желі кестелерінің жоспарлы параметрлері.

- Желілік жоспарды талдау және үйлестіру.

Есептер:

1 Бірқатар жұмыс кешендері үшін нормативтік ұзықтық және шұғыл режим деңгейінде әрбір жұмыстың бағасы, сондай-ақ олардың құндары берілген.

|  | Нормативтік режим |  | Шұғыл режим |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ұзақтық, күн | Құн, а/б | Ұзақтық, күн | Құн, а/б |
| (1,2) | 3 | 6 | 2 | 11 |
| (1,3) | 5 | 8 | 3 | 12 |
| (1,4) | 4 | 7 | 8 | 9 |
| (2,5) | 10 | 25 | 8 | 30 |
| (3,5) | 8 | 20 | 6 | 24 |
| (3,6) | 15 | 26 | 12 | 30 |
| (4,6) | 13 | 24 | 10 | 30 |
| (5,7) | 3 | 15 | 6 | 25 |
| (6,7) | 4 | 10 | 3 | 15 |

Жұмыс кешенінің графигін тұрғызу керек.

Есептеу керек:

- қалыпты режим жұмысындағы желілік графиктің уақыттық сипаттамаларын;

- сындық жолды;

- уақыттың толық резервтерін;

- шұғыл режим жұмысындағы желілік графиктің уақыттық сипаттамаларын;

- сындық жолды;

- уақыттың толық резервтерін;

- жұмыстың құнын анықтау.

Тест сұрақтары

1 Желілік жоспарлау ең алғаш қайда қолданылды?

A) ресейлік фирмаларда

B) американдық фирмаларда

C) қытайлық фирмаларда

D) итальяндық фирмаларда

E) қазақстандық фирмаларда

2 Желілік графиктер қандай ретпен құралады?

A) хронологиялық

B) логикалық

C) соңғы оқиғадан бастапқысына дейін

D) басты оқиғадан соңғысына дейін

E) соңғы оқиғадан бастысына дейін

3 Желілік жоспарлауда «жұмыс» терминімен не анықталады ?

A) нәтижеге әкелетін әрекет

B) кез-келген нәтиже

C) кез-келген әрекет

D) машиналар мен механизмдер арқылы орындалатын жұмыс

E) кәсіпорын қызметкерлерімен орындалатын жұмыс

4 Желілік жоспарлауда жалған жұмыс деп не аталады?

A) уақыт шығынын қажет ететін оқиғалар арасындағы логикалық байланыс

B) уақыт шығынын қажет етпейтін оқиғалар арасындағы логикалық байланыс

C) нәтижеге әкелетін әрекет

D) кез-келген нәтиже

E) кез-келген әрекет

5 Желілік үлгінінің құрастырылуының дәлсіздігін не көрсетеді ?

A) желіде тұйық контурлар жоқ

B) екі байланысқан оқиғалар арасында бір жұмыс болады

C) желідегі тұйық оқиғалар саны қорытындылаушылар санынан көп

D) желідегі тұйық оқиғалар саны қорытындылаушылар санынан аз

E) желідегі тұйық оқиғалар саны қорытындылаушылар санына тең

6 Желілік жоспарлаудағы сындық жол деп не аталады ?

A) ең қысқа жол

B) ең ұзақ жол

C) нәтижеге әкелетін әрекет

D) уақыт шығынын қажет ететін оқиғалар арасындағы логикалық байланыс

E) уақыт шығынын қажет етпейтін оқиғалар арасындағы логикалық байланыс

7 Бастапқы оқиғадан соңғысына дейінгі аралықтағы барлық жұмыстар тізбегі қалай аталады ?

A) сындық жол

B) жұмыс

C) оқиға

D) жол

E) жалған жұмыс

8 Қандай да бір жұмыстың аяқталуы мен соңғы нәтижені алу дерегі қандай атауға ие?

A) жұмыс

B) оқиға

C) жол

D) нақты жұмыс

E) сындық жол

9 Бастапқы оқиғадан соңғысына дейінгі аралықтағы ең ұзақ жол?

A) жұмыс

B) жол

C) оқиға

D) сындық жол

E) жалған жұмыс

10  Желілік график деп нені атауға болады?

A) қоймадағы қор шикізатының сызбалық(график) шамасын

B) келесі операцияға бұйымды беру уақытының сызбасы

C) өндірісте материалды тұтыну сызбасы

D) өндірістің жеке циклінің сызбасы

E) барлық өзара байланысқан және аралық нәтижелер көрсетілген кешендегі барлық жұмыстардың сызбасы

11  Оқиғаның уақыт  қоры  дегеніміз не?

A) жұмыстың орындалу мерзімін бұзбай оқиғаның болуын ұзартуға болатын уақыт

B) алдыңғы оқиғаға қажетті барлық  жұмыстардың орындалуына арналған уақыт

C) кешенді жұмысқа бөгет болмас үшін оқиғаны аяқтап бітіру уақыты

D) оқиғаның болуына мерзімді өзгертпей ақ жұмысты жалғастыруға болатын уақыт

E) кешенді жұмысқа бөгет болмас үшін жалған оқиғаны аяқтап бітіру уақыты

12 Желілік жоспарлауда сындық жол нені сипаттайды?

A) оқиғалардың максималды санын

B) барлық жұмыс кешенінің максималды ұзақтығын

C) оқиғаға енетін жұмыстардың минималды санын

D) жұмыстың технологиялық  тізбегін

E) нөлінші оқиғадан аяқтаушы оқиғаға дейінгі ең қысқа жолды

13 Желілік жоспарлаудағы «оқиға» термині нені білдіреді?

A) алдыңғы жұмыстың нәтижесін алу дерегі

B) ұзақтыққа ие болатын белгілі нақты әрекет

C) жұмыс кешенінің нақты ұзақтығы

D) жалған жұмыс

E) ең қысқа аралық

14 Желілік үлгіні құру кезінде қандай шартты сақтау керек?

A) тұйық сұлбаның құрылуына жол бермеу

B) жұмыстың технологиялық жүйелілігін  сақтау қажет

C) тұйық сұлбаның құрылуына жол беру

D) жұмысты бейнелейтін сызықтардың қиылысуына жол беру

E) жалған оқиғаның пайда болуына жол бермеу

15  Желілік үлгіні құру кезінде қандай шартты сақтау керек?

A) оқиғаның технологиялық жүйелілігін сақтау қажет

B) жұмыстың технологиялық жүйелілігін сақтау қажет

C) тұйық сұлбаның құрылуына жол беру

D) жұмысты бейнелейтін сызықтардың қиылысуына жол беру

E) жалған оқиғаның пайда болуына жол бермеу

16 Желілік жоспарлауда қандай термин қолданылмайды?

A) нақты жұмыс

B) оқиға

C) жалған жұмыс

D) сындық жол

E) жалған оқиға

19 Оқиғаның ерте басталу мерзімі қалай есептелінеді?

A) оқиғаға әкелетін барлық жұмысттардың орындалуының максималды уақыты

B) оқиғаға әкелетін барлық жұмысттардың орындалуының минималды уақыты

C) соңғыоқиғаға әкелетін барлық жұмысттардың орындалуының шекті уақыты

D) соңғы оқиғаға әкелетін барлық жұмысттардың орындалуының ең аз уақыты

E) жалған жұмысттардың орындалуының максималды уақыты

20 Оқиғаның жай басталу мерзімі қалай есептелінеді?

A) оқиғаға әкелетін барлық жұмысттардың орындалуының максималды уақыты

B) оқиғаға әкелетін барлық жұмысттардың орындалуының минималды уақыты

C) соңғыоқиғаға әкелетін барлық жұмысттардың орындалуының шекті уақыты

D) соңғы оқиғаға әкелетін барлық жұмысттардың орындалуының ең аз уақыты

E) қарастырылатын оқиғадан аяқтаушыға дейінгі жолдың максималды ұзақтығы шегерілген сындық жол ұзындығы