Практическое занятие №11

Каменная кладка

Трудоемкость – 1 часа.

Задачу решать по своему варианту из каждого блока работ. Работы выделены жирным шрифтом жёлтой заливкой.

ПРИМЕР: Определить трудоемкость работ, их продолжительность и величину заработной платы рабочих для кладки кирпичных стен жилого здания.

Определить заработок каждого рабочего в бригаде каменщиков при следующих условиях:

Наружные стены имеют толщину 2 ½ кирпича под штукатурку средней сложности. Объем кирпичной кладки наружных и внутренних стен 3523 м3.

Бригада каменщиков состоит из 24 человек. Из них 6 разряда – 1;

5 разряда–2; 4 разряда–9; 3 разряда–12. Бригада вела работу с перевыполнением норм  на 30%.

РЕШЕНИЕ:

Каменщиков 3,0×3523=10596 чел. ×час, или 1510 чел. – смен.

Так как каменщики выполняли нормы на 130%, фактически было ими затрачено 1510:1,3=1161 чел.×смен. Общая продолжительность работ равна 1161:24=48 рабочих дней.

Величина заработной платы рабочих по ЕН и Р-60 г. составляет 1 р. 37 к. ×3523=4826 р. 51 к. С коэффициентов перевода в тенге = 4826 р. 51 к. × 570 тенге за 1 рубль = 2 751 110.7 тенге

Распределение заработной платы между рабочими бригады производилось пропорционально их тарифным коэффициентам.

Зарплата на 1 условного рабочего 1 разряда.

Составит (4826 р. 51 к.) : ((2,0×1)+(1,75×2)+(1,52×9)+(1,34×12))=138 р. 30,8 к. или 78 836.7 тенге.

Зарплата 1 рабочего 6 разряда –78 836.7 тенге ×2,00=157 673.40 тенге

Зарплата 1 рабочего 5 разряда –78 836.7 тенге ×1,75=137 964.23 тенге

Зарплата 1 рабочего 4 разряда –78 836.7 тенге ×1,52=119 831.78 тенге

Зарплата 1 рабочего 3 разряда –78 836.7 тенге ×1,34=105 641.18 тенге

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 4.1. Зарплату подсчитать по ЕНиР с пересчетом в тенге.

Таблица 4.1 –  Данные для определения трудоемкости и зарплаты

| Вариант | Объем кирпичной кладки, м3 | Толщина наружных стен, кирпичи | Характер отделки стен | Перевыполнение норм, % | Длительность работ, рабочих дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2420 | 2.0 | Под штукатурку | 20 | 28 |
| 2 | 1840 | 2.0 | Под штукатурку | 15 | 36 |
| 3 | 1260 | 2.5 | Под расшивку | 30 | 35 |
| 4 | 3600 | 2.0 | Под расшивку | 25 | 45 |
| 5 | 4500 | 2.5 | Под штукатурку | 28 | 54 |
| 6 | 4110 | 2.5 | Под расшивку | 35 | 48 |
| 7 | 4000 | 2.0 | Под штукатурку | 18 | 34 |
| 8 | 3500 | 2.0 | Под расшивку | 14 | 42 |
| 9 | 3200 | 2.5 | Под штукатурку | 15 | 28 |
| 10 | 2900 | 2.0 | Под расшивку | 22 | 24 |
| 11 | 4200 | 2.5 | Под расшивку | 16 | 30 |