Практическое занятие №12

Отделочные работы

Трудоемкость – 1 час.

Задачу решать по своему варианту.

ПРИМЕР: Какое количество обоев понадобится для оклейки стен комнаты (рисунок 6.22) данного размера: а=3,0 м; в=5,0 м; h=2,5 м, в которой одна  дверь размером: 1,0×2,0 м, и три окна размером 1,5×2,0 м? Определить трудоемкость наклейки обоев и сроки выполнения работ? Размер обоев одного рулона 0,6 ×10 м. Необходимо учитывать, что обои можно наклеивать встык, а можно внахлест. В первом случае кромки обрезаются.

Рисунок 6.21 – Комната для определения оклеивания обоями

РЕШЕНИЕ: Найдём общую площадь стен: Sбок.пов. = (а + в)×2×h = (3+ 5)×2×2,5 = 40,0м2; Sокон =1,5×2,0 = 3,0 м2 и Sдв. = 1,0×2,0 = 2м2;

Найдём площадь оклеиваемой поверхности: Sок.пов. = Sбок.пов. – (3,0 – Sокон + Sдв.) = 40,0 – (3×3+2) = 29,0м2. Sрул.= 0,6×10 = 6,0м2;

Найдем необходимое количество рулонов: N= Sок.пов.: Sрул.=29:6=4,8 или 5 рулонов.

Трудоемкость оклейки стен простыми обоями определяется по ЕНиР. (ЕНиР – работа: оклеивание по монолитной штукатурке – нанесение клеевого состава на поверхности стен и нанесение клеевого состава на обои, и оклеивание стен).

Норма времени на нанесение клеевого состава на поверхности стен на 100 м2 составляет 1,4 чел.×час. Рабочий 3разряда-1 чел.

Норма времени на нанесение клеевого состава на обои, и оклеивание стен на 100 м2 составляет 4,4 чел.×час. Рабочий 3разряда-1 чел.

Общая трудоемкость будет равна: 1,4+4,4 = 5,8 чел.×час на 100 м2. Определяем трудоемкость на рассчитанный объем: (5,8:100) ×29=1,68 чел.×час или 1,68:8=0,21 смены при выполнении работ одним рабочим 3 разряда.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 6.5. При этом в процесс оклейки стен необходимо включить: очистка и обеспыливание, сплошное шпатлевание, шлифование, нанесение клеевого состава на поверхности стен, нанесение клеевого состава на обои и оклеивание стен. Вид обоев – бумажные простые или плотные, пленками или линкрустом выбираются в зависимости от вида объекта.

Таблица 6.5 – Данные для определения объемов обойных работ

| Вариант | Объект | Размеры |  |  | Стены | Ворота Двери | Окна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L, м | B, м | H, м |  |  |  |
| 1 | Гараж | 6,0 | 3,5 | 2,2 | кирпич | 3,0×2,0 | - |
| 2 | Дача | 9,0 | 4,0 | 2,5 | кирпич | 1,0×2,0 | 1,2×1,6 |
| 3 (Дарья) | Дом жилой | 4,2 | 2,8 | 2,2 | кирпич | 1,0×2,0 | 0,4×0,6 |
| 4 | Коттедж | 6,0 | 4,5 | 2,2 | бетон | 1,0×2,0 | 1,0×1,5 |
| 5 | Дом жилой | 9,0 | 4,5 | 2,5 | кирпич | 1,0×2,0 | 1,2×1,6 |
| 6 | Гараж | 5,5 | 3,8 | 2,2 | бетон | 3,0×2,0 | - |
| 7 | Дача | 9,0 | 4,5 | 2,2 | кирпич | 1,0×2,0 | 1,2×1,6 |
| 8 | Баня | 4,5 | 2,8 | 2,2 | кирпич | 1,0×2,0 | 0,4×0,6 |
| 9 | Дом жилой | 6,5 | 5,0 | 2,2 | бетон | 1,0×2,0 | 1,0×1,5 |
| 10 (Есболат) | Дом жилой | 9,5 | 5,0 | 2,5 | кирпич | 1,0×2,0 | 1,2×1,6 |
| 11 | Дача | 9,5 | 6,5 | 2,5 | кирпич | 1,0×2,0 | 1,2×1,6 |