Практическое занятие №13

Выбор землеройных и землеройно-транспортных машин

Трудоемкость – 1 час.

Задачу решать по своему варианту.

ПРИМЕР: Определить техническую и эксплуатационную производительность экскаватора — прямой лопаты с емкостью ковша q1 = 1,0 м3 при разработке тяжелой глины (по трудности разработки экскаваторами грунт III группы) с погрузкой на автомобили. Высота забоя нормальная. Угол поворота экскаватора при работе α = 135°.

Задача: Определить необходимое количество автомобилей — самосвалов для отвозки грунта на расстояние L = 4 км по дорогам III класса за пределами города.

РЕШЕНИЕ: Техническая часовая производительность одноковшовых экскаваторов Ртех определяется по формуле:

| Pтех= 3600tц × q1 × Кн × КпКр , | (3.1) |
| --- | --- |

где: tц - практическая продолжительность одного цикла экскаватора в сек; q1 — геометрическая емкость ковша в м3; Кр — коэффициент, учитывающий разрыхление грунта; Кп  — коэффициент, учитывающий неизбежные потери времени во время работы на передвижки экскаватора; Кн  — коэффициент наполнения ковша.

Согласно данным Приложения Ж7, для условий задачи tц = 34 сек; q1 = 1,0 м3; Кр = 1,33; Кн = 0,96; Кп  = 1,0. Подставляя эти значения получим: Pтех= (3600 × 1,0 × 1,0 × 0,96) : (34 × 1,33) = 76,4 м3.

Эксплуатационную производительность за одну смену определяем по формуле:

| Pэ= Pтех × Тсм×Кэ , | (3.2) |
| --- | --- |

где:  Тсм- производительность за одну смену (7 часов) в м3;  Кэ – коэффициент, учитывающий  потери времени  Кэ = 0,78 (см.Приложения Ж7).

Тогда  Рэ = 76,4 × 7 × 0,78 = 417 м3.

Согласно Приложения Ж8, в сочетании с экскаватором емкостью ковша 1,0 м3 рекомендуется применять автомобили самосвалы грузоподъемностью 5—10 т. Принимаем автомобиль Урал 55571-40.

Искомое количество автомобилей, необходимое для обеспечения бесперебойной работы экскаватора, определяется по формуле:

| N= tцtн , | (3.3) |
| --- | --- |

где: tц - продолжительность цикла работы автомобиля в мин; tн – продолжительность нагрузки автомобиля экскаватором, в мин.

Согласно данным Приложения Ж9, объем глинистого грунта в кузове автомашины — автосамосвала Урал 55571-40 (грузоподъемность 10,0 т) равен 7,0 м3 (в плотном теле).

Объем грунта в ковше экскаватора, емкостью 1,0 м3 составит 0,77 м3 (см. Приложения Ж10); число ковшей грунта, потребных для погрузки в кузова автосамосвала равно 7,0 : 0,77 = 9,09 или 9 ковшей. При этом вес загружаемого грунта составит 1,38 × 9  = 12,5 т. Самосвал работает с перегрузкой на 25%,что недопускается  (Справочник по земляным работам – перегруз не более 5%, недогруз – не более 10%). Необходимо определить грузоподъемность самосвала с перегрузом в 5%. Получается 10,5 т, откуда количество ковшей равно  10,5 : 1,38 = 7,8 или 8 ковшей.

Погрузка самосвала неполными ковшами является неэкономичной, и ее следует избегать. Продолжительность погрузки одного автосамосвала можно определить, исходя из определенной выше продолжительности цикла ковша экскаватора, равной 34 сек. tп = (34 × 8) : (0,96 × 60) = 4,7 мин.

Продолжительность разгрузки самосвала tp равна 4,5 мин (см. Приложения Г1).

Расчетная скорость автомобиля для грунтовых дорог за городом, согласно данным Приложения А, равна υ = 25 км/час или = 415 м/мин.  Тогда  tц = tн + tp + 2L : υ = 4,7 + 4,5 + (2 × 4000) : 415) = 28,5 мин. Определяем количество машин N = 28,5 : 4,7 = 6,04 или 6 машин. Принимаем 6 машин.

Задача 3.7 Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Основные данные для определения количества машин

| Вариант | Емкость ковша экскаватора, м3 | Группа грунта по трудоемкости разработки | , град. | L, км | Класс дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,8 | I | 90 | 4 | I в городе |
| 2 | 1,25 | I | 120 | 5 | I за городом |
| 3 | 2,0 | II | 135 | 6 | II в города |
| 4 | 0,8 | II | 90 | 7 | II за городом |
| 5 | 1,25 | II | 90 | 8 | II в городе |
| 6 | 0,8 | III | 90 | 6 | III за городом |
| 7 | 1,25 | III | 135 | 3 | III в городе |
| 8 | 2,0 | II | 120 | 5 | II за городом |
| 9 | 0,8 | II | 120 | 4 | II в городе |
| 10 | 1,25 | I | 135 | 6 | I за городом |
| 11 | 0,8 | I | 90 | 5 | I в городе |