Практическое занятие №2

Расчет производительности и количества автосамосвалов для транспортировки грунта

Трудоемкость – 2 часа.

Задачу решать по своему варианту.

Предварительно подбирается тип самосвала по грузоподъемности, исходя из условия, что оптимальным соотношением производительности экскаватора и самосвалов является такой объем кузова самосвала, который вмещает 4-7 ковшей экскаватора.

Продолжительность цикла нагрузки автосамосвала грунтом tн, минут, в зависимости от грузоподъемности автомобиля Q и с учетом времени на подачу машины в рабочую зону экскаватора, мы будем рассчитывать по формуле:

| tн= Q×tцэ×Kрγ×qэ×Kн×60×Kт, | (2.1) |
| --- | --- |

где: tцэ – цикл экскавации экскаватора; Kр – коэффициент разрыхления; γ  - объемная масса грунта в плотном теле, т/м3; qэ – емкость ковша экскаватора, м3; Kн –  коэффициент наполнения ковша плотным грунтом равен Кн = К1 / Кр ; К1 – коэффициент наполнения ковша разрыхленным грунтом, принимаемый для нормальных забоев от 1,1 до 1,2; Кр – коэффициент первоначального разрыхления; 60 – переводной коэффициент секунд в минуты; Кт– коэффициент транспорта зависит от времени маневрирования транспорта и равняется от 0,9 до 0,95..

Теперь, зная цикл нагрузки, можно рассчитать длительность рейса tц, минут, или рабочего цикла автосамосвала по формуле:

tц = tн + 2Lx60/vср +tp

|  | (2.2) |
| --- | --- |

где: L – расстояние перевозки грунта, км; Vср – расчетная скорость движения автосамосвала, км/ч, зависит  от грузоподъемности машины и дальности перевозки  грунта (таблица 2.1) (можно взять скорость холостого и груженного движения автомобиля, тогда эта формула разбивается на две части) tр – продолжительность выполнения операции разгрузки автосамосвала (таблица 2.1), мин.

Сменную эксплуатационную производительность автосамосвала Па, т/смену, рассчитывают по формуле:

| Па=60tсмtц×Q×Kгр×Kва , | (2.3) |
| --- | --- |

где: tсм –  сменное время в часах; Ква – коэффициент использования сменного времени для автосамосвалов. В расчетах принимают Ква = 0,82…0,9. Кгр – коэффициент использования грузоподъемности автомобиля для перевозки грунта равен 1,0.

Расчет диспетчерского графика

Чтобы обеспечить в течение смены непрерывную работу экскаватора, количество автосамосвалов, необходимое для перевозки разработанного экскаватором грунта, принимают, исходя из сменной производительности участвующих в процессе автомашин и проверяют по продолжительности циклов tц и tн.

Для принятого числа автосамосвалов Nа составляют сменный диспетчерский график работы (рисунок 2.1).

Принцип расчета диспетчерского графика заключается в следующем. Вначале устанавливают требуемое количество работающих в смену автосамосвалов Nа. Затем находят общее число рейсов из условия:

| nр= Пэ Q×Kг×γ=60×tсм×Kва×tн-1, | (2.4) |
| --- | --- |

где nр – общее число рейсов работающих автосамосвалов, необходимое для обеспечения сменной производительности экскаватора.

Разделив общее число рейсов nр на количество работающих в смену самосвалов Nа, получают число рейсов одного самосвала. Частоту подачи автосамосвалов под погрузку определяют по формуле:

| rп=60×tсм×nр-1= tнКва-1 , | (2.5) |
| --- | --- |

где rп – частота подачи самосвалов под погрузку, мин.

Продолжительность работ, в сменах, при условии, когда котлован разрабатывают одним комплектом машин, рассчитывают по формуле:

| Тсм=Vэ×Пэ-1, | (2.6) |
| --- | --- |

где Vэ – объем грунта в котловане, подлежащий выемке  экскаватором, м3.

Диспетчерский график состоит из двух схем: А – графика работы и движения автосамосвалов между пунктами погрузки и разгрузки (вертикальная ось графика) в течение сменного времени (горизонтальная ось) и Б – графика подачи автосамосвалов под погрузку. Схемы графика увязаны между собой по сменному времени и длительности циклов tц , tн и rп.

Таблица 2.1 – Расчетная скорость движения автомобилей-самосвалов, км/ч

| Грузоподъемность, т | Дальность перемещения, км |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| До 5 | 12,7 | 16,8 | 20,6 | 22,7 | 25,0 | 26,5 | 27,6 | 28,0 |
| 5…8 | 11,8 | 16,0 | 19,7 | 21,8 | 23,7 | 25,0 | 26,2 | 27,0 |
| 8…12 | - | 14,0 | 17,6 | 19,4 | 21,0 | 22,0 | 21,5 | 23,5 |
| свыше 12 | - | 12,5 | 16,0 | 17,5 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,5 |
| При дальности свыше 4 км расчетная скорость – 25…30 км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок  2.1 – Циклограмма движения автосамосвалов.

Задача 2.1 Решить аналогичную задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 2.2.

Таблица 2.2- Данные для определения построения циклограммы движения автосамосвалов.

| Вариант | Марка |  | Вид грунта | Дальность транспортировки, L (км) | Время разгрузки, tр (мин) | Объем грунта, V (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | самосвала | экскаватора |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | КАМАЗ-55102 | Э-651 | Песчаный | 4,5 | 1,0 | 48,0 |
| 2 | ЗИЛ-СААЗ- 4546 | Э-1251 | Суглинок | 4,0 | 1,2 | 65,0 |
| 3 | УРАЛ АС 583112 | Э-1252 | Глина | 3,5 | 0,8 | 56,0 |
| 4 | ЗиЛ-ММЗ-450850 | Э-2001 | Супесок | 3,2 | 0,6 | 74,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | КамАЗ 65111 | Э-1004 | Суглинок | 4,3 | 0,8 | 65,5 |
| 6 | КамАЗ 65201 | Э-651 | Супесок | 2,5 | 0,7 | 56,9 |
| 7 | КамАЗ 6520-006 | Э-1252 | Суглинок | 2,8 | 0,6 | 79,0 |
| 8 | КамАЗ 43255 | Э-2001 | Глина | 2,0 | 0,7 | 80,0 |
| 9 | Урал 55571-40 | Э-1004 | Супесок | 2,9 | 0,6 | 65,0 |
| 10 | Урал 45289 | Э-651 | Суглинок | 3,7 | 0,5 | 56,0 |
| 11 | Урал-583106 | Э-1004 | Супесок | 3,9 | 0,7 | 74,0 |