Практическое занятие №02

Трудоемкость-1 час.

ПРИМЕР: Найти наименьший фронт  работ, т. е. длину делянки для звена каменщиков из n = 4 человек при работе:

а) на наружной стене (а) толщиной в 2.0 кирпича;

б) на внутренней стене  (b) толщиною в 1.5 кирпича с учетом следующих условий:

- нормы кладки, предусмотренные ЕНиР, будут перевыполнены на р = 20%;

- звено должно быть обеспечено работой на делянке в течение одной смены (7 часов); кладка ведется без расшивки швов;

- высота одного яруса кладки h=1,10 м.

РЕШЕНИЕ: Для определения длины делянки, укрупненные нормы ЕНи Р. непригодны, и их следует дифференцировать.

В среднем можно принять, что в жилых зданиях объем кладки наружных стенах толщиною в 2.0 кирпича составляет около 25%, внутренних толщиною в 1.5 кирпича - около 30% и внутренних, толщиною в 1.0 кирпич – 15%.

Для стен толщиной в 1.0 кирпич – 3,6×0,85=3,06 чел. × час;

Для стен толщиной в 1.5 кирпича – 2,9×0,85=2,47 чел. ×час;

Комплексная норма при наружных стенах в 2.0 кирпича по указанному источнику 2,9 чел. × час.

По этим нормам можно вывести ориентировочную дифференцированную норму для кладки наружных стен толщиною в 2.0 кирпича из уравнения:

3,06×0,15+2,47×0,30+0,55×N = 2,9, откуда N = 3,10 чел. × час.

Объем кладки, выполняемый за 1 смену звеном из 4 человек при перевыполнении норм на 20% при кладке стен толщиною в 2 кирпича, будет равен: 7×3,10×4×1,20=10,75 м3.   То же при кладке внутренних стен в 1 ½ кирпича: 7×2,47×4×1,20=13,6 м3.

Наименьшая длина делянки для кладки стены толщиною 2 кирпича составит: l1=10,75 × (0,51×1,10)=19,2 м; Тоже для стены толщиною в 1.5 кирпича: l2=13,6 × (0,38×1,10)=32,5 м.

Примечание. Для вывода дифференцированных норм при толщине наружных стен толщиною в 2.5 кирпича принимать следующие соотношение объемов: в стенах толщиною в 2.5 кирпича – 61%; то же в 1.5 кирпича – 26%; в 1.0 кирпич – 13%.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 4.2.

Таблица 4.2 –  Данные для определения длины делянки для кладки стен

| Вариант | Количество человек, n, | Толщина наружной стены, a, кирпичей | Толщина внутренней стены, b, кирпичей | Перевыполнение норм p, % | Высота яруса, h, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2.0 | 1.0 | 10 | 1.05 |
| 2 | 4 | 2.5 | 1.5 | 15 | 1.10 |
| 3 | 3 | 2.0 | 1.0 | 25 | 1.20 |
| 4 | 5 | 2.0 | 1.0 | 18 | 1.15 |
| 5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 1.15 |
| 6 | 3 | 2.0 | 1.0 | 25 | 1.20 |
| 7 | 4 | 2.5 | 1.5 | 15 | 1.10 |
| 8 | 3 | 2.0 | 1.0 | 25 | 1.20 |
|  | 5 | 2.0 | 1.0 | 18 | 1.15 |
| 10 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 1.15 |
| 11 | 3 | 2.0 | 1.0 | 25 | 1.20 |