ПЗ по ТВЗ №01 – Разработка конструктивных характеристик зданий

Это Ваше первое практическое задание

Надо взять из задания (сканированного) данные и подставить

Что выделено красным не надо выполнять.

За каждое задание 20 баллов рейтинг.

Не будет рейтинга и сдачи курсового, нет допуска к экзамену.

Текстовую часть надо переделывать по своему, чтобы пройти антиплагиат.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Восточно-Казахстанский государственный технический университет

им. Д. Серикбаева

Факультет: Школа архитектуры, строительства и дизайна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

по дисциплине "Технология возведения зданий и сооружений"

Тема: " Монтаж строительных конструкций одноэтажного промышленного здания"

|  |  | Руководитель |
| --- | --- | --- |
|  |  | ____________________ А.Г.Гольцев (подпись) |
|  |  | "____" ______________ 2022 г. |
|  |  | Студент |
|  |  | Специальности……….., группы ………. |
|  |  | ___________________ .................. (подпись) |
|  |  | "____" ______________ 2022 г. |

Усть-Каменогорск

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ...…………………………………………………………….....3

- ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНТИРУЕМОГО ЗДАНИЯ….………………...4

- СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ….….5

- ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ………...………………...8

- ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ…………………….…...……………10

- МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ……………...……….…..16

  - Ведомость автотранспортных средств……………………….......…17

  - Ведомость грузозахватных приспособлений……………………….19

  - Технические характеристики крана………………………………...22

  - Технические параметры самоходно-стреловых кранов…………...35

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ КРАНА……………...37

  - Определение сменной эксплуатационной производительности крана…………………………………………………………………...37

  - Определение продолжительности монтажных работ……………...41

  - Определение трудоёмкости монтажных работ………………….....42

  - Определение основных экономических параметров………………43

  - Экономическая эффективность кранов……………………………..47

- УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ……………………………48

  - Складирование сборных конструкций……………………………...48

  - Монтаж фундаментных балок……………………………………….48

  - Монтаж колонн……………………………………………………….49

  - Монтаж наружных стеновых панелей………………………………50

  - Монтаж плит покрытия……………………………………………...51

- УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ………………………..52

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………...57

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………...58

ВВЕДЕНИЕ

Возведение зданий и сооружений складывается из ряда строительных работ, которые в свою очередь подразделяются на отдельные процессы. При этом выполнение строительных работ осуществляется в определённой технологической последовательности: подготовительные работы – производство работ подземной части или так называемые  “нулевые циклы”; возведение надземной части; отделочные работы; благоустройство территории.

В целях сокращения сроков строительства эти виды работ совмещают по времени, т.е. осуществляют поточным методом, что позволяет более эффективно использовать машины и механизмы, повысить производительность труда и снизить стоимость строительства.

Монтаж строительных конструкций является ведущим технологическим процессом, который во многом определяет структуру объектных потоков, общий темп строительства объекта, порядок и методы производства других видов работ. При этом необходимо иметь в виду, что выполнение всех видов строительных работ, включая и монтаж конструкций, должно быть увязано в единый технологический процесс – поток, конечной целью которого является получение готовой продукции в виде здания и сооружения.

Поточный метод строительства основан на применении принципов непрерывности и равномерного выполнения процессов в строительном производстве. Для создания строительного потока необходимо:

во-первых, весь комплекс работ по строительству объектов расчленить на составляющие процессы, разделить труд между исполнителями и закрепить составляющие процессы за бригадами и звеньями;

во-вторых, рассчитать производственный ритм путем разделения общего фронта работ (здания или сооружения) на отдельные участки (захватки) и назначения примерно одинаковой продолжительности работ на этих участках, максимально совместив во времени и пространстве выполнение составляющих процессов.

Технология монтажа конструкций определяется совокупностью решения организационных и технологических задач путем использования оптимальных способов и методов производства работ, в конечном счете, которой получаем готовую продукцию в виде здания или сооружения. Выбор оптимального варианта производства работ во многом предопределяет сроки строительства и его качество.

1 ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНТИРУЕМОГО ЗДАНИЯ

- Монтируемое здание – промышленное, одноэтажное, каркасное, 4-х пролетное, состоит из 4х18 м пролетов.

- Длина здания 120 м.

- Ширина здания 72 м.

- Каркас здания, покрытия, стеновые ограждения из сборного железобетона.

- Шаг колонн наружного и внутреннего рядов 6 м.