Практическое занятие №02- Расчет необходимого количества автосамосвалов для вывоза грунта

Дано:

Разработка грунта на стройплощадке производится экскаватором-драглайном с ёмкостью ковша q = 1,0 м3 с погрузкой и транспортировкой грунта автосамосвалом в отвал. Транспортировке подлежит рассчитанный объём вывозимого грунта Vотв = =286,96 м3.

Грунт – песок.

Для определения количества необходимых самосвалов определяем количество ковшей, М, шт., загруженных в один самосвал

где P - грузоподъёмность транспортного средства, т; для грузового автомобиля - самосвала КрАЗ - 256Б грузоподъёмность P = 12 т;

q - ёмкость ковша экскаватора, м3;

γ - объёмный вес грунта, т/м3;

KE - коэффициент использования ёмкости ковша, определяется по формуле:

где Кн - коэффициент наполнения, принимается Кн = 1,1;

Кр - коэффициент разрыхления, принимается Кр = 1,2.

Подставляем численные значения

Требуемое количество транспортных средств, n, шт., определяется по формуле

где Тц - время одного цикла транспортного средства, мин;

Тц = tн + tгр + tп + tр + tм+  tуст + tо  + tпр + tмр + tур

tн - время загрузки транспортного средства, мин.

где tц - продолжительность рабочего цикла экскаватора, принимается tц = 26 с;

Определяем время загрузки

tгр - время движения гружёного транспорта, мин;

tп - время движения порожнего транспорта, мин.

tгр =  tп =  2х60хL/Vср   или    tгр =  tп =  60хL/Vгр + 60хL/Vп

где L - расстояние транспортирования грунта, примем L = 4 км;

Vср - средняя скорость движения транспорта, принимаем Vср = 23 км/ч;

Vгр, Vп – скорость движения транспорта груженого и порожнего, км/час

tр - время разгрузки, принимаем tр = 6 мин;

tм - время маневрирования, принимаем 3,75 мин.

tмп - время маневрирования для погрузки, принимаем 3,0 мин.

tуст - время установки транспорта под погрузку, принимается tуст = 30 с;

tо - время ожидания у экскаватора, принимается tо = 18 с;

tпр - время на пропуск встречного транспорта, принимается tпр = 60 с;

tмр - время маневрирования для разгрузки, мин, определяется как:

tур - время установки транспорта под разгрузку, принимается tур = 24 с.

Подставляем численные значения в формулы

Общее время маневрирования равно

Определяем время движения гружёного и порожнего транспорта

Определяем время одного цикла транспортного средства

Теперь можем определить требуемое количество транспортных средств

Для вывоза грунта, разрабатываемого экскаватором-драглайном с емкостью ковша 1,0 м3, принимаем автосамосвалы КрАЗ - 256Б в количестве 10 штук.