Практическая СРОП 3

РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ при проходке ствола

Данные по вариантам для расчета берутся из практических СРО РК СРОП 1.

Пример решения:

В комплекс буровзрывных работ входят затраты времени на бурение, заряжание и подготовительно-заключительные операции. Расчет продолжительности БВР производится согласно «Технологических схем сооружения вертикальных стволов – ВНИИОМШС 1979 год и СНиПу 3.02.03-84».

Полная продолжительность по обуриванию забоя определяется по формуле:

Тбур=Njбн∙HбнlVсртех+tвспбур, мин

где: N – количество шпуров –50 шпура;

jбн – коэффициент одновременности работ перфораторов – 0,85;

Нбн – количества работающих перфораторов – 6 штук;

l – глубина шпуров – 3 м;

Vсртех – средняя техническая скорость бурения, м/мин;

Vсртех=V0тех∙Kсрбур

V0тех – начальная техническая скорость бурения – 0,11 м/мин;

Ксрбур – коэффициент средней скорости бурения – 0,85;

Tвспбур – средняя продолжительность вспомогательных операций на 1 шпур – 7 минут;

Vсртех=0,11∙0,85=0,09м/мин

Тбур=500,85∙630,09+7=395мин=6,6 часа

Продолжительность заряжания шпуров:

Tзар=N ∙iзарjзарNзар , мин

где: jзар – коэффициент средней численности проходчиков на заряжании (по данным наблюдений, в среднем для расчетных условий = 0,8), учитывая сокращение их количества на последней стадии этой работы;

Nзар – количество проходчиков, участвующих в заряжании;

iзар – общие затраты времени на полное заряжание одного шпура, включая монтаж электросети и ее проверку, мин;

Средняя продолжительность заряжания одного шпура, включая монтаж антенны:

iзар=4,0+1∙l=4,0+1∙3=7мин

Тзар=50∙70,8∙6=73мин=1,2 часа

Полная продолжительность буровзрывных работ с учетом всех подготовительно-заключительных операций:

ТБВР=Тбур+Тзар+Тбур.п.з, часов

Тбур.п.з. – суммарные затраты времени на все подготовительно-заключительные операции;

По данным практики: Тбур.п.з.=1 - 2,5 часа

Для ручных перфораторов применяем: Тбур.п.з.= 2,5 часа

ТБВР=6,6+1,2+2,5=10,3 часа