Практическая работа №1

Анализ исходных данных

Необходимо   уяснить   основные   данные   задания.   Привести технические характеристики строящейся дороги с учетом ее категории [1 СНиП 2.05.02 - 85. Автомобильные дороги], [2 ОДН 218.046 - 01.  Проектирование нежестких дорожных одежд / Государственная служба дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации. М.: Транспорт, 2001. 145 с.].

Разработать конструкцию дорожной одежды с заданным асфальтовым покрытием, учитывая категорию дороги, природные условия в районе строительства, наличие материалов, запроектировать рабочий поперечник дорожного полотна (приложение Б, В) [2 ОДН 218.046 - 01.  Проектирование нежестких дорожных одежд / Государственная служба дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации. М.: Транспорт, 2001. 145 с.], [22 ГОСТ Р 21.1701 - 97.  Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог.], [23 ГОСТ Р 21.1207 - 97. Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог.].

Охарактеризовать гранулометрию минеральной части асфальтобетонов, особенности применяемых материалов, габариты строительной площадки, грунтовые условия.

Дорожно-климатическая характеристика района строительства

Описать дорожно-климатические условия в зоне строительства, определить дорожно-климатическую зону (ДКЗ) [2 ОДН 218.046 - 01.  Проектирование нежестких дорожных одежд / Государственная служба дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации. М.: Транспорт, 2001. 145 с.], [3 СНиП 2.01.01 - 82. Строительная климатография и геофизика.].

Построить климатический график с указанием возможных сроков производства различных групп дорожных работ, с учетом среднемесячных температур воздуха [4 Технология организация строительства автомобильных дорог / под. ред. Н.В. Горелышева. М.: Транспорт, 1992. 551 с.].

Определить календарные сроки производства работ по сооружению асфальтовых покрытий, продолжительности световых дней в пределах строительного сезона.

Привести таблицы ветров, построить розы ветров весеннего, летнего, осеннего периодов, определить направление господствующих ветров, количество дней с осадками более 5 мм в виде дождя.

Определение технологических параметров асфальтобетонного завода

Продолжительность строительного сезона для сооружения асфальтобетонных покрытий устанавливается на основании климатического графика. Количество рабочих дней в сезоне Т будет равно:

Т=Тс – Тв – Тк – Тн,                     (1)

Где Тс – календарная продолжительность строительства асфальтобетонных покрытий;

Тв – количество выходных и праздничных дней;

Тк – количество нерабочих дней по климатическим условиям, дни с осадками более 5 мм [5];

Тн – количество нерабочих дней для ремонта машин [5 Строительство автомобильных дорог / под.  ред. В.К. Некрасова. М.: Транспорт, 1980. Т. 1, 2. 421 с.].

Общая площадь асфальтобетонного покрытия, м2, на строящемся участке дороги равна:

(2)

где L – длина участка дороги, м;

B – ширина проезжей части дороги, м;

а – количество укрепительных полос;

b – ширина укрепительной полосы, м.

Потребность асфальтовой смеси для устройства верхнего слоя покрытия на участке дороги, т:

Сезонная (годовая) мощность АБЗ будет равна:

(6)

где Р – общая потребность асфальтобетонной смеси для устройства оснований и покрытия на участке дороги, т

– коэффициент, учитывающий количество смеси, необходимой на выравнивание, неточность толщины и ширины покрытия при укладке (1,05 – 1,10);

Кнп – коэффициент неравномерности потребления (1,1 – 1,2).

Сменная скорость потока К равна:

(7)

где n – средний коэффициент сменности.

(8)

где t1 и t2 – количество рабочих дней с коэффициентами сменности соответственно n1 = 1 и n2 = 2.

Выбор сменности определяется временем года (весна, лето, осень), продолжительностью светового дня, климатическими условиями в районе строительства (ДКЗ), объемами работ и др.

В практической (курсовой) работе следует принимать:

в II ДКЗ t1 = 0,4Т;

в III ДКЗ t1 = 0,3Т;

в IV ДКЗ t1 = 0,2Т.

Площадь двухслойного асфальтового покрытия, устраиваемого за одну смену см, м2, составит:

(9)

Сменная потребность асфальтобетонной смеси для верхнего слоя P1см:

(10)

для нижнего слоя:

(11)

где H1 и H2 – количество асфальтобетонных смесей для устройства 1000 м2 верхнего и нижнего слоев [24 ГЭСН 81 – 02 – 27 – 2001. Сборник Н27. Автомобильные дороги.].

Суммарная сменная потребность в смеси Pсм:

(12)

Часовая потребность асфальтовых смесей:

для нижнего слоя:

для верхнего слоя:

где t – продолжительность смены, ч.

Практическая работа №2

Расчет составов асфальтовых смесей

Относительное содержание в минеральной части щебня, песка, минерального порошка определяется на основе оптимальных составов, рекомендуемых для различных асфальтобетонных смесей, с учетом их плотности, пористости, типа гранулометрии, местоположения в конструкции дорожной одежды, максимальной крупности зерен щебня [6 ГОСТ 9128 – 97. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон].

Гранулометрические составы минеральной части заданных асфальтобетонов должны быть представлены в виде табл. 1 и графиков отдельно для мелкозернистой и крупнозернистой смесей в виде полных просевов (рис.1).

Таблица 1

Гранулометрические составы смесей

Рис. 1

По оси абсцисс откладываются диаметры сит в логарифмическом масштабе.

Указанные в задании индексы асфальтобетонов (в, с, н) означают, что гранулометрический   состав   асфальтобетона с индексом «н» должен соответствовать нижней кривой контура оптимальных составов, «в»  верхней, «с»  средней. По таблицам и графикам определяются отдельно для мелкозернистой и крупнозернистой смеси содержание щебня в процентах по фракциям Щ5-10; Щ10-15 и т.д. и общее его количество Щ в смеси.

Затем определяется процентное содержание в минеральной смеси порошковой фракции (М0).   В реальных минеральных порошках содержание этой фракции М1 регламентируется ГОСТ [7 ГОСТ Р 52129 - 2003. Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия]. В зависимости от генезиса минерального порошка и его свойств (МП - 1; МП - 2) изменяется допустимое в нем содержание частиц размером менее 0,071 мм.

Необходимое количество минерального порошка М в проектируемой смеси определится:

(13)

По известному общему содержанию в смеси щебня Щ (рис. 1) и минерального порошка М находится потребное количество песка П, %:

(14)

Рекомендуемое содержание битума Б в асфальтобетонных смесях назначается сверх ста процентов минеральной смеси, в соответствии с приложением Г [6 ГОСТ 9128 – 97. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон].

Суточные расходы составляющих материалов для мелкозернистой и крупнозернистой смесей при односменной работе завода (коэффициент сменности n1 =1) по массе (в тоннах) составляет:

(15)

где Р – сменный расход смеси по массе (мелкозернистой P1 см P2 см);

Щ5-10; Щ10-15; Щ15-20; Щ20-40; П; М; Б – процентное содержание составляющих отдельно в мелкозернистой и крупнозернистой смесях.

При двухсменной работе (коэффициент сменности n2 =2) суточный расход составляющих асфальтобетонной смеси удваивается.

При максимальных размерах зерен щебня в мелкозернистых смесях до 25 мм и в крупнозернистых до 50 мм должны быть выделены фракции 20-25, 40-50 мм и подсчитано их количество.  На рис. 2 – 3 представлены фрагменты графиков оптимальных гранулометрических составов для смесей «Н» и «С» с максимальными размерами зерен щебня 25 и 50 мм.

Для смесей «в» необходимо соединить прямой линией точки полных просевов заданных максимальных размеров зерен щебня с 5 мм (для мелкозернистых смесей) или 10 мм (для пористых и крупнозернистых смесей) и взять отсчеты полных просевов на прямых для промежуточных диаметров (рис. 4 а, б).

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Результаты расчетов представить в виде табл. 4.

Таблица 4

Суточные расходы составляющих материалов

Всего: n1 = 1

Всего: n2 = 1