Практическое занятие №11

Каменная кладка

Трудоемкость – 1 часа.

Задачу решать по своему варианту из каждого блока работ. Работы выделены жирным шрифтом жёлтой заливкой.

ПРИМЕР: Определить необходимое количество поддонов для обеспечения бесперебойной доставки кирпича на строительную площадку при следующих условиях:

- количество кирпича, укладываемого в одну смену Q=20 тыс. шт.;

- кирпичная кладка ведется в 1 смену;

- контейнеры доставляются на постройку с кирпичного завода.

Запас контейнеров на заводе:

- нагруженных кирпичом S1=3 часа потребности данной стройки;

- порожних S2=4 часа потребности данной стройки.

Запас кирпича в контейнерах на приобъектном складе: S3=3 смены (21 час.)

Запас кирпича на рабочих местах: S4=4 часа.

Емкость одного контейнера n=200 шт. кирпичей.

ЗАДАЧА: Определить количество контейнеров и комплектов ограждающих стенок у поддонов, применяемых во время перевозки кирпича при условии, что продолжительность одного цикла автомобиля tц равна 1,5 часам. На автомобиль погружается n=6 поддонов. Транспорт работает в 1.0 смену. Рабочая смена равна 7.0 часов.

РЕШЕНИЕ: Общий запас контейнеров (в часах работы на площадке) будет равен: t=t1+t2,  где      t1 – запас контейнеров на заводе; t1=3+4=7 час; t2 – запас на строительной площадке; t2=21+4=25 час. Тогда  t=7+25=32 час.

Общее количество контейнеров, находящихся в работе, равно: N1 = [20000: (6×200)] ×32=400 шт.

Общая потребность в контейнерах с учетом нахождения 10% в ремонте составит:

N0=400×1,10=440 шт.

1.Определяем количество автомобилей. Один автомобиль в смену может сделать 6:1,5=4 оборота, при этом 6 час работы автомобиля в смену принимаем потому, что 30 мин отводится на пробег автомобиля от базы до завода, 30 мин от площадки до базы.

Одна автомашина перевозит за 1 оборот 200×6=1200 шт. кирпича, а за одни сутки 1200×4=4800 шт.

Всего требуется автомашин 20000:4800=4.17.

Принимаем 4 автомашины.

Поскольку для каждой автомашины требуется 6 поддонов, а следовательно, и 6 комплектов ограждений, то всего комплектов потребуется 6×4=24 комплекта.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 4.3, и с учетом того, что транспорт работает в две смены.

Таблица 4.3 –  Данные для определения необходимого количества поддонов

| Вариант | Q, тыс. шт | S1, час | S2 час | S3 час | S4 час | n, шт | tц, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | 4.0 | 2.0 | 14 | 3.0 | 100 | 1,2 |
| 2 | 28 | 3.0 | 3.0 | 21 | 2.0 | 100 | 0,8 |
| 3 | 35 | 3,5 | 3,5 | 17 | 6.0 | 200 | 1,5 |
| 4 | 14 | 7.0 | 4.0 | 10 | 5.0 | 400 | 1,7 |
| 5 | 30 | 5.0 | 2.0 | 12 | 4.0 | 200 | 1,1 |
| 6 | 25 | 4.0 | 3.0 | 17 | 4.0 | 400 | 1,0 |
| 7 | 28 | 3.5 | 3.0 | 13 | 5.0 | 200 | 0,8 |
| 8 | 35 | 5.5 | 4.5 | 15 | 4.0 | 400 | 1,5 |
| 9 | 14 | 4.5 | 3.5 | 16 | 3.0 | 200 | 1,7 |
| 10 | 30 | 6.0 | 5.5 | 14 | 2.0 | 300 | 1,1 |
| 11 | 25 | 5.5 | 5.0 | 12 | 3.0 | 400 | 1,0 |