4.4 Проектирование организации работ при проведении

подготовительных и нарезных выработок

По организации подготовительных и нарезных работ системы разработки целесообразно разделить на две группы:

- системы, при которых все подготовительные и нарезные выработки в добычном участке (блоке) проводятся до начала очистных работ;

- системы при которых подготовительные и нарезные выработки частично проводятся одновременно с ведением очистных работ в добычном участке.

К первой группе относятся следующие системы разработки: потолкоуступная с распорной крепью, камерная с подэтажной отбойкой руды с магазинированием ее в очистном пространстве, с потолкоуступной выемкой руды и закладкой выработанного пространства и др. Взаимоувязка подготовительных и очистных работ в системах этой группы заключается в определении числа блоков в одновременной подготовке и очистной выемке, обеспечивающих заданную производительность рудника.

Ко второй группе относятся системы разработки: со слоевым, подэтажным, этажным (панелями) обрушениями и др. Взаимоувязка подготовительных и очистных работ в системах этой группы значительно сложнее, чем в системах первой группы. Кроме блоков, находящихся в подготовке или очистной выемке, имеются блоки, в которых подготовительные и очистные работы проводятся одновременно.

Подготовку части добычного участка (блока) до начала очистных работ в системах второй группы можно назвать первоочередной. Она определяет начало очистных работ. Поэтому основным требованием при проектировании первоочередной подготовки является выполнение подготовительных работ в возможно короткий срок. При этом значительный объем подготовительных и нарезных работ, а число забоев в одновременной работе ограничено.

Подготовку добычного участка (блока) одновременно с ведением очистных работ можно назвать текущей. Она обеспечивает в нем постоянный фронт очистной выемки и должна быть увязана с последней. Объем работ по подготовке очередной части добычного участка (блока) к очистной выемке обычно не велик, а фронт подготовительных работ большой. Главное требование здесь заключается в увязке в пространстве и времени подготовительных и очистных работ.

Проектирование проведения подготовительных и нарезных выработок с одновременным ведением очистных работ значительно упрощается при применении сетевого планирования.

При расчете сетевых графиков и построении календарных планов выполнения подготовительно-нарезных работ в добычном участке (блоке) вводятся три условия: принимается комплексная проходческая бригада; численный ее состав выдерживается постоянным (за исключением периода завершения работ); при расчете сетевого графика для установления истинного критического пути принимаются материальные и трудовые ресурсы, ограниченные лишь технологическими условиями.

Проектирование организации подготовительных и нарезных работ для систем первой группы производят по следующей схеме в масштабе вычерчивают систему разработки; принимают поперечные сечения выработок; по чертежу определяют объемы подготовительных и нарезных работ; устанавливают последовательность проведения выработок с учетом совмещения работ по времени; строят сетевой график; подбирают комплекты проходческого оборудования для проведения однотипных выработок; устанавливают нормы выработки; производят расчет сетевого графика (продолжительность работ, находят критический путь и определяют его продолжительность); устанавливают численный состав проходческой бригады; строят календарный план выполнения работ; определяют проектный срок выполнения работ и потребность в проходческом оборудовании.

При выборе состава проходческой бригады сначала определяют максимальное число рабочих в сутки по формуле

nmax = М / tк					(4.10)

где М — суммарная трудоемкость подготовительных и нарезных работ, чел. – смен;

tк —продолжительность критического пути на сетевом графике, сутки.

Проектный численный состав (обычно принимают меньше nmax) должен соответствовать числу рабочих смен в сутки и возможному фронту работ по сетевому графику; удовлетворять требованиям правил безопасности при выполнении горных работ.

При расчете определяют минимальный срок выполнения подготовительно- нарезных работ в добычном участке (блоке) при максимальной численность проходческой бригады.

N = n0t / (t0 — tр)				(4.11)

где n0 – число добычных участков (блоков) в одновременной очистной выемке, обеспечивающее заданную годовую производительность рудника;

t – продолжительность подготовки и нарезки добычного участка (блока) по календарному плану выполнения подготовительно – нарезных работ, мес

t0 – продолжительность подготовки и нарезки добычного участка (блока) по календарному выполнения очистных работ, мес;

t0 – продолжительность очистной выемки добычного участка (блока) по календарному выполнения очистных работ, мес;

tр = 0,5 – резерв времени. Принимают Ni ≥ N (до целого в сторону увеличения;)

определяют максимальную (без учета резерва времени) продолжительность подготовительно-нарезных работ по формуле

tmах = N1 t0 /n0					(4.12)

принимают минимальный резерв времени на подготовительно-нарезные работы

tрmin =0,1 tmах					(4.12)

находят максимально допустимую продолжительность подготовительно-нарезных работ (с учетом резерва времени)

tmах = N1 (t0 – tрmin)				(4.13)

определяют минимальный состав проходческой бригады в сутки

nmin = 	М / tmах				(4.14)

Значение nmin согласуют с числом рабочих смен в сутки и принимают n1 так, чтобы

n ≥n1 ≥nmin					(4.15)

где n — принятый ранее состав проходческой бригады в сутки, чел;

уточняют продолжительность подготовительно-нарезных работ

М / n1						(4.16)

резерв времени на подготовительно-нарезные работы

Δtр = tmах – t1					(4.17)

Проектирование первоочередной подготовки для систем разработки второй группы производят в той же последовательности, что и для систем первой группы.

Максимальный состав проходческой бригады в сутки определяют по формуле (4.10).

Его значение увязывают с фронтом работ по сетевому графику и с числом рабочих смен в сутки и принимают n<nmaх.

Календарный план работ составляют из расчета одновременной занятости на проходческих работах в добычном участке (блоке) n человек в сутки.

Организация работ при текущей подготовке и нарезке добычного участка (блока) может быть простой и сложной.

При простой организации работ проходческая бригада работав в одном и том же блоке с начала подготовки и нарезки его второй панели до окончания подготовки и нарезки последней панели (при системе подэтажного обрушения). При этом на одну панель в очистной выемке приходится одна панель в подготовке и нарезке, а общее число панелей в одновременной подготовке и нарезке N равно числу панелей в одновременной очистной выемке n0.

При сложной организации работ каждая проходческая бригад работает в нескольких блоках.

Если обозначить: tкi—продолжительность критического пути в очередной подготавливаемой панели; t0i – 1 — продолжительность очистной выемки ранее подготовленной панели; i =2, 3, 4…; tр = 0,5 – резерв времени на подготовку и нарезку панели, мес.

Тогда при tкi >0,5 (t0i – 1—tр) принимают простую организацию работ.

При tкi ≤ 0,5 (t0i – 1—tр) принимают сложную организацию работ.

Состав проходческой бригады при простой организации рабе определяют следующим образом:

находят максимальное число проходчиков в сутки по формуле

nmах = Мi / (t0i – 1—tр)				(4.18)

где Мi — общая трудоемкость проходческих работ в подготавливаемой панели, чел-смен;

увязывают численный состав с фронтом работ по сетевому графику и с числом рабочих смен в сутки;

рассчитывают продолжительность работ

t = Мi / n					(4.19)

уточняют резерв времени на текущую подготовку и нарезку блока (панели) Δt = t0—t. Необходимо, чтобы Δt ≥0,1t.

При сложной организации работ необходимо определять численный состав и число проходческих бригад в одновременной работе.

Расчет производят по следующей схеме:

находят максимальный состав проходческой бригады

nmах = Мi / tкi					(4.20)

Численный состав увязывают с фронтом подготовительно-нарезных работ по сетевому графику и с числом рабочих смен в сутки, обычно nmах < nmах;

продолжительность работ определяют по формуле (4.19);

число блоков (панелей), в которых одновременно производят подготовительные и нарезные работы, находят по выражению (4.11). При этом N принимают целым числом (в сторону увеличения) и так чтобы n0 / N1 было целым числом;

определяют максимальную (без резерва времени) продолжительность подготовительно-нарезных работ по формуле (4.12);

по формуле (4.12,а) находят минимальный резерв времени на подготовительно-нарезные работы;

максимально допустимую продолжительность выполнения подготовительно-нарезных работ определяют по выражению (4.13);

минимальный численный состав проходческой бригады находи (4.14). При этом nmin увязывают с числом рабочих смен в сутки и принимают так, чтобы n ≥ n1≥ nmin;

продолжительность подготовительно-нарезных работ уточняют по формуле (4.16), а резерв времени по формуле (4.17).

схемы к расчету подготовительных и нарезных работ показаны на рисунках 4.4 и 4.5.

Рисунок 4.4 – Схема к расчету подготовк и нарезки блока для системы разработки первой группы

Рисунок 4.5 – Схема к расчету текущей подготовк и нарезки

секции для систем разработки второй группы

4.5 Примеры

4.5.1 Пример 1. Определить минимальную продолжительность и необходимое оборудование для подготовки и нарезки блока при камерной системе с подэтажной отбойкой руды (рисунок 4.3) для следующих условий: число рабочих смен в сутки — 3; число рабочих дней в месяц — 26; коэффициент крепости руды f = 6—8, вмещающих пород f = 16—18; полевой откаточный штрек приведен при подготовке этажа.

4.5.2 Решение.

1) Расчетная схема подготовки и нарезки блока показана на рисунке 4.3.

2) Проходческое оборудование и норма выработки приведены в табл. 4.4.

Таблица 4.4 – Проходческое оборудование и норма выработки

| Выработки | Площадь поперечного сечения выра ботки, м2 | Проходческое оборудование | Число рабочих на забой в смену | Комплексная норма выработки, м3/чел-смену |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Погрузочные камеры | 9 | СБКН-2П | 2 | 8,5 |
|  |  | ППН-2Г |  |  |
| Сбойка с ходовым восстающим | 5 | СБКН-2П | 2 | 5,8 |
| Вентиляционные орты | 5 | ПД-3 | 2 | 7,5 |
| Подэтажные штреки | 10,24 | ПД-3 | 2 | 10,5 |
| Вентиляционный штрек | 5 | ПД-3 | 2 | 7 |
| Ходовой восстающий | 4 | КПВ-1 | 2 | 5,5 |
| Рудоспуски | 4 | ПТ-36 | 1 | 6,5 |
|  |  | ПД-3 |  |  |
| Отрезной восстающий | 5 | «Симба-2» | 2 | 6 |
|  |  | ПД-З |  |  |

3) Сетевой график выполнения подготовительных и нарезных работ показан на рисунке 4.6, а его расчет приведен в таблице 4.5.

Рисунок 4.6 – Сетевой график подготовки и нарезки блока

(0—1—3—5—7 — критический путь)

Продолжительность критического пути tк=1,44+8,62+5,33+2,55=17,94≈18 суток.

4) Максимальный состав проходческой бригады в сутки по формуле (4.10)

nmах =436,13:18 =24,2 чел.

С учетом фронта работ по сетевому графику (см. рис. 4.6) трех рабочих смен в сутки и состава забойного звена принимаем n=18 чел.

Ориентировочная продолжительность выполнения работ по формуле (4.16) t = 436,13: (26·18) = 0,93 ≈ 1 мес.

5) Для установленного состава проходческой бригады строим календарный план подготовки и нарезки блока (таблица. 4.6 и рисунок 4.7).

Последовательность выполнения работ определяем по сетевому графику. Число рабочих не должно превышать числа, приведенного в таблице 4.4.

Продолжительность выполнения подготовительных и нарезных работ по календарному плану равна 25,6 суток ≈ 1 месяц. Необходимое проходческое оборудование показано на рисунке 4.7.

Таблица 4.5 – Расчет сетевого графика

| Выработки | Шифр по рисунку 4.6 | Объем работ, м3 | Норма выработки, м3/чел. – смену | Трудоемкость работ чел – смен | Максимальное число выходов рабочих в сутки | Минимальная продолжительность работ, сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбойка с ходовым восстающим | 0 – 1 | 50 | 5,8 | 8,63 | 1·2·3 = 6 | 1,44 |
| Ходовой восстающий | 1 – 3 | 284 | 5,5 | 51,7 | 1·2·3 = 6 | 8,62 |
| Подэтажные штреки | 3 – 5 | 2089 | 10,5 | 199,2 | 6·2·3 = 36 | 5,33 |
| Отрезной восстающий | 5 – 7 | 265 | 6 | 45,9 | 3·2·3 = 18 | 2,55 |
| Погрузочные камеры: |  |  |  |  |  |  |
| 1-й очереди | 0 – 2 | 180 | 8,5 | 21,2 | 2·2·3 = 12 | 1,77 |
| 2-й очереди | 2 – 4 | 90 | 8,5 | 10,6 | 1·2·3 = 6 | 1,77 |
| Рудоспуски: |  |  |  |  |  |  |
| 1-й очереди | 2 – 5 | 80 | 6,5 | 12,3 | 2·1·3 = 6 | 2,05 |
| 2-й очереди | 4 – 7 | 160 | 6,5 | 24,6 | 4·1·3 = 12 | 2,05 |
| Вентиляционные орты: |  |  |  |  |  |  |
| 1-й очереди | 2 – 6 | 60 | 7,5 | 8 | 2·2·3 = 12 | 0,67 |
| 2-й очереди | 4 – 6 | 30 | 7,5 | 4 | 1·2·3 = 6 | 0,67 |
| Вентиляционный штрек | 6 – 7 | 350 | 7 | 50 | 3·2·3 = 18 | 2,78 |
| Итого |  |  |  | 436,13 |  |  |

Рисунок 4.7 – Календарный план подготовки и нарезки блока (цифры на графике – число рабочих)

4.5.3 Пример 2. Рассчитать объем, срок выполнения и необходимое для первоочередной подготовки и нарезки блока при системе подэтажного обрушения (рисунок 4.8). Число рабочих смен в сутки— 3, число рабочих дней в месяц— 26, проходческая бригада—комплексная; коэффициент крепости руды f = 57, вмещающих пород—68; штреки висячего и лежачего боков пройдены при общей подготовке этажа.

4.5.4 Решение.

1) Расчетная схема первоочередной подготовки и нарезки блока показана на рисунке 4.9, а объемы работ приведены в таблице 4.7.

2) Проходческое оборудование и нормы выработки приведены в табл. 4.8.

3) Сетевой график показан на рисунке 4.10; а расчет его приведен в таблице 4.9

расчетные сроки выполнения работ наносим на сетевой график. Продолжительность критического пути tк = 67,59 суток.

4) Максимальный численный состав проходческой бригады в сутки по формуле (4.10)	nmах = 2320,4:67,59 = 34,3 человека.

Таблица 4.6 – Календарный план подготовки и нарезки блока

| Выработки | Число забоев в одновременной работе | Число рабочих на забой в смену | Число выходов рабочих на забой в сутки | Трудоемкость работ чел – смен | Продолжительность работ, сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Погрузочные камеры: |  |  |  |  |  |
| 1-й очереди | 2 | 3 | 18 | 21,2 | 1,77 |
| 2-й очереди | 1 | 2 | 6 | 10,6 | 1,77 |
| Сбойка с ходовым восстающим | 1 | 2 | 6 | 8,63 | 1,44 |
| Вентиляционные орты: |  |  |  |  |  |
| 1-й очереди | 1 | 2 | 6 | 8 | 1,33 |
| 2-й очереди | 1 | 2 | 6 | 4 | 0,67 |
| Ходовой восстающий | 1 | 2 | 6 | 51,7 | 8,62 |
| Рудоспуски: |  |  |  |  |  |
| 1-й очереди | 2 | 1 | 6 | 12,3 | 2,05 |
| 2-й очереди | 4 | 1 | 12 | 24,6 | 2,05 |
| Подэтажные штреки | 3 | 2 | 18 | 199,2 | 10,66 |
| Вентиляционный штрек | 3 | 2 | 18 | 50 | 2,78 |
| Отрезной восстающий | 3 | 2 | 18 | 45,9 | 3,55 |

С учетом фронта работ, трех рабочих смен в сутки и состава забойного звена принимаем n = 24 человека.

5) Для установленного состава проходческой бригады строим календарный план первоочередной подготовки и нарезки блока (рисунок 4.11). очередность выполнения работ принимается из сетевого графика. Число одновременно занятых рабочих в забое не должно превышать их числа, приведенного в таблице 4.10. срок выполнения работ по календарному плану t=97,5 суток ≈ 100 суток = 3,8 месяца, а потребное проходческое оборудование показано на рисунке 4.11.

4.5.5 Пример 3. Определить число блоков в одновременной подготовке и численный состав проходческой бригады на блок для камерной системы с подэтажной отбойкой руды (рисунок 4.3) для следующих условий: годовая производительность рудника А=2,1 млн. т; производительность камеры из очистных работ.

Ро.к=29200 т/мес; доля добычи руды из камер в годовой производительность рудника kо.к=0,67; продолжительность очистной выемки камеры tо.к=3,4месяца.

Рисунок 4.8 – Система подэтажного обрушения с донным выпуском

4.5.6 Решение.

1) Объем подготовительных и нарезных работ в блоке приведен в табл.4.

2) Сетевой график подготовки и нарезки блока показан на рисунке 4.6. Продолжительность критического пути tк=18 суток.

3) Численный состав проходческой бригады, определенный по фронту работ на сетевом графике (рисунок 4.6) с учетом трех рабочих смен в сутки n=18 человек, что соответствует продолжительности работ t=1 мес;

Рисунок 4.9 – Схема первоочередной подготовки и нарезки

блока при системе подэтажного обрушения.

Рисунок 4.10 – Сетевой график первоочередной подготовки и нарезки блока

(0 – 1—7—9—10—13—16—19 — критический путь)

4) Потребное число камер в одновременной очистной выемке для обеспечения годовой производительности рудника А = 2,1 млн. т из формулы (1.4)

Таблица 4.7 – Объемы работ

| Выработки | Число выработок | Длина, м |  | Площадь поперечного сечения выработки в проходке, м2 | Объем, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | одной выработки | общая |  | одной выработки | общий |
| Откаточный орт | 1 | 230 | 230 | 9,65 | 2200 | 2200 |
| Блоковый вентиляционный восстающий | 1 | 90 | 90 | 6 | 540 | 540 |
| Сборный вентиляционный орт со сбойками | 1 | 237 | 237 | 6 | 1419 | 1419 |
| Ходовые восстающие на подэтаж | 2 | 40 | 80 | 4 | 160 | 320 |
| Материальные восстающие на подэтаж | 2 | 40 | 80 | 4 | 160 | 320 |
| Орт | 1 | 205 | 205 | 6 | 1230 | 1230 |
| Вентиляционные восстающие панелей | 5 | 40 | 200 | 4 | 160 | 800 |
| Скреперные штреки по руде | 3 | 50 | 150 | 6 | 300 | 900 |
| Рудоспуски с подэтажа | 10 | 40 | 400 | 3 | 120 | 1200 |
| Вентиляционный орт панели | 1 | 30 | 30 | 4 | 120 | 120 |
| Хозяйственный штрек | 1 | 50 | 50 | 6 | 300 | 300 |
| Восстающие на буровой горизонт | 7 | 10 | 70 | 2,25 | 22,5 | 157,5 |
| Скреперный штрек лежачего бока | 1 | 50 | 50 | 6 | 300 | 300 |
| Буровой штрек | 1 | 50 | 50 | 8 | 400 | 400 |
| Буровой орт | 2 | 30 | 60 | 8 | 240 | 480 |
| Отрезные восстающие | 2 | 28 | 56 | 3 | 84 | 168 |
| Дучки | 50 | 10 | 500 | 2,25 | 22,5 | 1125 |

5) Число блоков в одновременной подготовке определяем по формуле (4.11)

;

принимаем N1 = 2 блока

Таблица 4.8 – Проходческое оборудование и нормы выработки

| Выработки | Площадь поперечного сечения выработки, м2 | Проходческое оборудование | Число рабочих на забой в смену | Комплексная норма выработки, м3/чел.-смену |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Откаточный орт | 9,65 | БКР | 2 | 9,18 |
| Ходовые восстающие на подэтаж | 4 | ППМ-5 | 2 | 3,4 |
| Материальные восстающие на подэтаж | 4 | КПРС | 2 | 4 |
| Блоковый вентиляционный восстающий | 6 | ППМ-5 | 2 | 5,1 |
| Рудоспуски | 3 |  | 2 | 4 |
| Сборный вентиляционный орт со сбойками | 6 | СБКН-2П | 2 | 6,75 |
| Орт | 6 | ППН-2Г | 2 | 3,9 |
| Скреперные штреки по руде | 6 | ВС-5П | 2 | 3,1 |
| Штрек | 6 |  | 2 | 9,2 |
| Буровой штрек | 8 | БК-2 | 2 | 10,5 |
| Буровой орт | 8 | ЛС-3 | 2 | 11,5 |
| Вентиляционный орт панели | 4 |  | 2 | 4,2 |
| Вентиляционные восстающие панелей | 4 | СБВ-600 ППН-2Г ВС-5П | 2 | 3,43 |
| Отрезные восстающие | 3 | СБВ-600 ЛС-3 | 2 | 4 |
| Ходовой восстающий | 2,25 | ПТ-36 | 1 | 5 |
| Дучки | 2,25 | ЛС-3 | 1 | 8,1 |

6) Продолжительность подготовки блока без резерва времени по формуле (4.12)

tmах = 2·3,4:5 = 1,36 мес.

7) Минимальный резерв времени на подготовку и нарезку блока по формуле (4.12 а)

tрmin = 0,1·1,36 = 0,136 мес.

8) Максимальную продолжительность работ определяем по формуле (4.13)

мес.

Таблица 4.9 – Расчет сетевого графика

| Выработки | Шифр по рисунку 4.10 | Объем работ, м3 | Норма выработки, м3/чел-смену | Трудоемкость работ, чел-смену |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Откаточный орт: |  |  |  |  |
| 1-й очереди | 0─1 | 1100 | 9,18 | 120 |
| 2-й очереди | 1─7 | 1100 | 9,18 | 120 |
| Блоковый вентиляционный восстающий | 0─6 | 540 | 5,1 | 106 |
| Сборный вентиляционный орт | 0─5 | 1419 | 6,75 | 210 |
| Ходовые восстающие на подэтаж | 1─2 | 320 | 3,40 | 94 |
| Материальные восстающие на подэтаж | 1─3 | 320 | 4 | 80 |
| Хозяйственный орт | 7─9 | 1230 | 3,90 | 316 |
| Вентиляционный восстающий | 6─10 | 800 | 3,43 | 233 |
| Скреперные штреки по руде | 9─10 | 900 | 3,1 | 290 |
| Рудоспуски с подэтажа: |  |  |  |  |
| 1-й очереди | 1─4 | 240 | 4 | 60 |
| 2-й очереди | 7─8 | 960 | 4 | 240 |
| Вентиляционный орт панели | 10─13 | 120 | 4,2 | 28,6 |
| Хозяйственный штрек | 7─19 | 300 | 9,20 | 32,6 |
| Служебный восстающий на буровом горизонте: |  |  |  |  |
| 1-й очереди | 9─12 | 45 | 5 | 9 |
| 2-й очереди | 10─11 | 112,5 | 5 | 22,5 |
| Буровой штрек | 13─14 | 400 | 10,5 | 38 |
| Буровые орты | 16─17 | 480 | 11,5 | 41,7 |
| Скреперный штрек лежачего бока | 13─16 | 300 | 3,1 | 97 |
| Отрезные восстающие | 16─19 | 168 | 4 | 42 |
| Дучки: |  |  |  |  |
| 1-й очереди | 13─15 | 562,5 | 8,1 | 70 |
| 2-й очереди | 17─18 | 562,5 | 8,1 | 70 |
| Итого |  |  |  | 2320,4 |
| Выработки | Максимальное число выходов рабочих в сутки |  | Максимальная продолжительность работ, сутки |  |
| Откаточный орт: |  |  |  |  |
| 1-й очереди | 12 |  | 10 |  |
| 2-й очереди | 22 |  | 10 |  |

Продолжение таблицы 4.9

| Выработки | Максимальное число выходов рабочих в сутки | Максимальная продолжительность работ, сутки |
| --- | --- | --- |
| Блоковый вентиляционный восстающий | 6 | 17,7 |
| Сборный вентиляционный орт | 12 | 17,5 |
| Ходовые восстающие на панели | 12 | 7,8 |
| Материальные восстающие на подэтаж | 12 | 6,65 |
| Хозяйственный орт | 12 | 26,3 |
| Вентиляционный восстающий | 30 | 7,8 |
| Скреперные штреки по руде | 36 | 8,1 |
| Рудоспуски с подэтажа: |  |  |
| 1-й очереди | 12 | 5,0 |
| 2-й очереди | 48 | 5,0 |
| Вентиляционный орт панели | 18 | 1,59 |
| Хозяйственный штрек | 12 | 2,72 |
| Служебный восстающий на буровом горизонте: |  |  |
| 1-й очереди | 6 | 1,5 |
| 2-й очереди | 15 | 1,5 |
| Буровой штрек | 12 | 3,16 |
| Буровые орты | 12 | 3,16 |
| Скреперный штрек лежачего бока | 12 | 8,1 |
| Отрезные восстающие | 12 | 3,5 |
| Дучки: |  |  |
| 1-й очереди | 75 | 0,93 |
| 2-й очереди | 75 | 0,93 |

9) Минимальный состав проходческой бригады в сутки по формуле (4.14) составит

nmin = 436,13:1,326 = 12,9 человека.

С учетом трех рабочих смен в сутки и допустимого фронта работ по сетевому графику (рисунок 4.6) принимаем численный состав проходческой бригады в сутки n1 = 18 чел.

10) Уточненная продолжительность работ по формуле (4.16)

t1 = 436,13: (18·26) = 0,93 месяца.

11) Резерв времени по формуле (4.17) составит

Δt = 1,36—0,93 = 0,43 месяца.

Окончательно принимаем: число блоков в одновременной подготовке N=2; численный состав проходческой бригады n = 18 человек в сутки.

Продолжительность подготовительно-нарезных работ согласно календарному плану (рисунок 4.7) t = 25,6 ≈ 26 сут = 1 месяц. Необходимое проходческое оборудование показано на рисунке 4.7.

4.5.7 Пример 4.

Рассчитать подготовку и нарезку второй панели блока для системы подэтажного обрушения (рисунок 4.8) для следующих условий: число блоков одновременной очистной выемке nо = 8; продолжительность очистной выемки первой панели tо = 3,2 месяца; оборудование, принимаемое при проведении выработок, приведено в таблице 4.8.

4.5.8 Решение. Применяем методику расчета текущей подготовки блока систем второй группы.

1) Схема к расчету текущей подготовки блока показана на рисунке 4.12.

2) Объем выработок для подготовки и нарезки второй панели приведен в таблице 4.10.

3) Сетевой график текущей подготовки и нарезки блока показан на рисунке 4.13.

Продолжительность критического пути tк = 21 суток.

Рисунок 4.12 – Схема к расчету текущей подготовки блока

Рисунок 4.13 – Сетевой график текущей подготовки и нарезки блока

(0—1— 3—5—7—8 — критический путь)

4) Расчет сетевого графика приведен в таблице 4.11.

5) Устанавливаем вид организации работ

tкi ≤ (≥) 0,5 (tоi – 1 —tр.о) 21 < 0,5  (3,2—0,5)26;

21 < 35, т.е. сложная организация работ.

6) Расчет числа и состава проходческих бригад: максимальный состав в сутки находим из формулы (4.10); верхний предел численного состава

nmах = 750,2:21=35 человек.

С учетом сменности работ и числа рабочих в забойном звене в сутки принимаем n=30 человек;

продолжительность работ по формуле (4.19) t =750,2 : 30·26≈1 месяц;

число проходческих бригад в одновременной работе по формуле (4.11)

.

Для обеспечения кратности n0 увеличиваем N до N1 = 4;

срок подготовки панели без резерва времени находим по формуле (4.12)

мес.

Минимальный резерв времени на подготовку и нарезку панели определяем по формуле (4.12, а)

tрmin = 0,1·1,6= 0,16 мес;

Максимальная продолжительность работ по формуле (4.13)

мес;

Таблица 4.10 – Объем выработок для подготовки и нарезки второй панели

| Выработки | Число выработок | Длина, м |  | Сечение выработки в проходке, м2 | Объем, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | одной выработки | общая |  | одной выработки | общая |
| Рудоспуски с подэтажа | 6 | 40 | 240 | 3 | 120 | 720 |
| Скреперные штреки | 3 | 50 | 150 | 6 | 300 | 900 |
| Служебные восстающие на буровой горизонт | 6 | 10 | 60 | 2,5 | 25 | 150 |
| Вентиляционный орт панели | 1 | 20 | 20 | 4 | 80 | 80 |
| Буровой штрек | 1 | 50 | 50 | 8 | 400 | 400 |
| Буровые орты | 2 | 27 | 54 | 8 | 216 | 432 |
| Отрезные восстающие | 2 | 25 | 50 | 3 | 75 | 150 |
| Дучки (48 – 6 = 42) | 42 | 10 | 420 | 2,25 | 22,5 | 945 |

Таблица 4.11 – Расчет сетевого графика

| Выработки | Шифр по рисунку 4.13 | Объем работ, м3 | Норма выработки, м3/чел-смену | Трудоемкость работ, чел-смен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рудоспуски средние | 0—1 | 240 | 4 | 60 |
| Рудоспуски крайние | 0—2 | 480 | 4 | 120 |
| Скреперный штрек средний | 1—3 | 300 | 3,1 | 96,8 |
| Скреперные штреки крайние | 2—6 | 600 | 3,1 | 193,5 |
| Вентиляционный орт панели | 3—4 | 80 | 4,2 | 19 |
| Служебные восстающие: |  |  |  |  |
| 1-й очереди | 3—5 | 100 | 5 | 20 |
| 2-й очереди | 3—7 | 50 | 5 | 10 |
| Буровые орты | 5—8 | 432 | 11,5 | 38,4 |
| Буровой штрек | 5-7 | 400 | 10,5 | 38 |

Продолжение таблицы 4.11

| Выработки | Шифр по рисунку 4.13 | Объем работ, м3 | Норма выработки, м3/чел-смену | Трудоемкость работ, чел-смен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отрезные восстающие | 8—8 | 150 | 4 | 37,5 |
| Дучки со среднего скреперного штрека | 3—8 | 225 | 8,1 | 27,8 |
| Дучки крайнего скреперного штрека | 6—8 | 720 | 8,1 | 89,2 |
| Итого |  |  |  | 750,2 |

минимальный состав проходческий бригады в сутки находим по формуле (4.14)

чел

с учетом трех рабочих смен в сутки и допустимого фронта работ по сетевому графику (рисунок 4.13) принимаем состав проходческой бригады в сутки n=24 человека;

уточненная продолжительность работ по формуле (4.16)

мес.

резерв времени по формуле (4.17) составит

Δt = 1,6— 1,2=0,4 мес.

7) Согласно календарному плану текущей подготовки и нарезки блока (рисунок 4.14) продолжительность работ t=32 сут = 1,23 мес. Резерв времени Δt=10 сут.

8) Потребное проходческое оборудование показано на рисунке 4.14.

Рисунок 4.14 – Календарный план текущей подготовки и нарезки блока