Практическая работа №6

Расчет производительности машин для выполнения земляных работ

Выбор рациональных типов машин для возведения земляного полотна автомобильных дорог зависит от следующих факторов:

- технической возможности применения тех или иных машин в данных условиях рельефа;

- конструкции земляного полотна, расположения резервов грунта, его качества и трудности разработки;

- организационных условий производства работ, главными из которых являются объемы работ и сроки их выполнения;

- условий полной загрузки выбранных машин в течение всего срока работ;

- экономических показателей и качества работ.

В любой частный поток входят дорожные машины двух типов.

Первый тип – машины, производительность которых не зависит от длины сменной захватки. К таким машинам относятся экскаваторы на погрузке, автосамосвалы на подвозке, бульдозеры на разработке боковых резервов и на разравнивании слоев земполотна и дорожной одежды, щебнераспределители, асфальтоукладчики и др.

Второй тип – машины, производительность которых зависит от длины захватки. К таким машинам относятся уплотняющие машины (в наибольшей степени прицепные и полуприцепные катки, работающие с разворотом), автогрейдеры на планировке верха конструктивных слоев и нарезке сливной призмы земполотна.

Подбирая состав машин специализированного подразделения для возведения земляного полотна, следует в первую очередь определить основные (ведущие) машины, при помощи которых можно с наименьшими затратами выполнить основные объемы земляных работ в соответствующих условиях, а затем вспомогательные (комплектующие) машины для выполнения всех прочих вспомогательных работ, входящих в технологический процесс сооружения земляного полотна. В составе подразделения работа всех машин должна быть увязана по производительности.

Примерный перечень наиболее часто -встречающихся условий возведения земляного полотна, определяющих выбор тех или иных типов машин для выполнения земляных работ, приведен в СНиП 3.06.03-85 (см. приложение 1).

Предварительно должна быть установлена группа грунта по трудности разработки. Следует иметь в виду, что один и тот же грунт может быть отнесен к разным группам по трудности разработки в зависимости от типа применяемой машины.

При установлении группы грунта рекомендуется руководствоваться данными ЕНиР (ЕНиР. Сб. Е2. Вып. 1. Земляные работы - М.: Стройиздат, 1988).

Производительность землеройно-транспортных машин также рекомендуется определять на основании данных ЕНиР.

Норма выработки (сменная производительность) для конкретной машины определяется по формуле:

Нвыр=T*NHвр

где Т –  продолжительность смены (8,2 ч);

N –  единица объема работ, для которой исчислена норма времени (например,100 м3 грунта в плотном теле);

Нвр –  норма времени по сборникам ЕНиР, машино-часов на единицу объема работ.

Удаление растительного слоя

Плодородный почвенный слой (растительный грунт) принято удалять на ширину насыпи понизу, а выемок – поверху, включая сосредоточенные резервы, и складировать его в отвалы для последующего использования. Толщина снимаемого растительного слоя устанавливается проектом на основании предварительного согласования с землепользователями (в среднем 8–25 см).

В дальнейшем этот грунт используется при укреплении откосов земляного полотна и рекультивации сосредоточенных резервов. Работы по удалению растительного слоя выполняют с помощью бульдозеров или автогрейдеров.

Объем работ по срезке растительного слоя при разработке грунта из боковых резервов резерве измеряется в м2 и определяется по формуле:

Sр.с.= Bпон+2Bпв*2*L,

где L – длина захватки, в данном случае принимаем 1000 м.

Грунт основания насыпи, как павило, недостаточно уплотнен и имеет естественную плотность, значения которой не удовлетворяют нормативным требованиям. В связи с этим необходимо провести доуплотнение грунта основания насыпи до требуемых значений. Объем работ по доуплотнению основания (подошвы) насыпи (м2) определяется выражением:

Отделочные работы выполняются после завершения основных работ и включают в себя планировочные работы и укрепление откосов.

Планировочные работы.

При выполнении планировочных работ различают планировку горизонтальных и наклонных плоскостей, площадь которых и определяет объем работ (рис. 6.1.1). Так как трудоемкость работ по планировке горизонтальных и наклонных поверхностей различна, раздельно определяются площадь планирования верха насыпи Sп и площади откосов насыпи Sо с длиной откоса lн.

Рис. 6.1.1 – Схема к определению объемов планировочных работ

Рассчитанные объемы для каждого вида выполняемых работ заносятся в таблицу. Единица измерения объема работ принимается по нормативным таблицам норм времени на выполнение этого вида работ.

Пример оформления таблицы видов и объемов работ приведен в табл. 6.1.1.

Таблица 6.1.1

Виды и объемы работ

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Объем выполняемых работ на 1 км дорогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срезка растительного слоя | м2 | - |
| 2 | Доуплотнение основания насыпи | м2 | - |
| 3 | Разработка и перемещение грунта | м3 | - |
| 4 | Разравнивание грунта | м3 | - |
| 5 | Увлажнение грунта | т | - |
| 6 | Уплотнение грунта | м3 | - |
| 7 | Окончательная планировка верха сооружения | м2 | - |
| 8 | Доуплотнение верха земляного полотна | м2 | - |
| 9 | Окончательная планировка откосов сооружения | м2 | - |