Итоговый экзаменационный тест

- Что из перечисленного относится к понятию «Продукт проекта»?

А. Цех построен в срок.

Б. Завод начал выпуск продукции.

В. Оборудование должно быть доставлено и смонтировано.

- Что из перечисленного относится к понятию «Продукт проекта»?

А. Площадь магазина составляет 250 кв.м.

Б. Магазин открылся в запланированные сроки.

В. Обеспечено бесперебойное снабжение цеха электроэнергией.

- Что из перечисленного относится к понятию «Продукт проекта»?

А. Буровое оборудование доставлено заблаговременно.

Б. Площадка хранения расположена вдоль северной стены здания. В. Установка очистки газов запущена в эксплуатацию.

- Что такое Стратегический план проекта?

А. Краткий план реализации проекта. Б. Концепция реализации проекта.

В. Цели реализации проекта.

- Какие элементы проекта относятся к Стратегическому плану?

А. Сначала строится фундамент, затем кирпичные стены. Б. Работу выполнить с привлечением подрядчика.

В. Определение стоимости работ проекта.

- Какие элементы проекта относятся к Стратегическому плану?

А. Разработать план реализации проекта.

Б. Подписать договор на выполнение ремонта с авансовыми платежами на закупку материалов. В. Осуществить ремонт газовых сетей силами подрядчика, имеющего лицензию.

- Что такое структурная декомпозиция работ?

А. Иерархическая структуризация работ проекта.

Б. Структура элементов проекта: продукт, услуга, работа, исполнители, сроки, стоимость. В. Представление последовательности работ проекта.

- Что из перечисленного является элементом ИСР?

А. Разработка плана проекта.

Б. Определение даты окончания строительства. В. Разработка плана размещения оборудования.

- Что из перечисленного является элементом ИСР?

А. Разборка оборудования перед отправкой.

Б. Разработка плана работ по доставке и монтажу опор ЛЭП.

В. Начало монтажа колонн сразу после завершения строительства фундамента.

- Что представляет собой план проекта?

А. Совокупность процессов, связанных с обеспечением эффективной реализации проекта.

Б. Скоординированное выполнение взаимосвязанных действий по достижению целей проекта. В. Набор характеристик проекта, содержащих сведения об основных временных и стоимостных параметрах работ.

- Как называется метод планирования, обеспечивающий, помимо детализации текущих работ, также и предварительное описание работ, которые будут выполняться на последующих фазах проекта?

А. Последовательная реализация. Б. Метод набегающей волны.

В. Текущее планирование.

- Какие процессы относятся к процессам планирования рисков?

А. Идентификация и оценка рисков. Б. Расчет стоимости работ.

В. Реагирование на рисковые события.

- К каким методам управления рисками относится страхование?

А. Исключения рисковых последствий.

Б. Смягчение последствий рискового события. В. Принятие последствий.

- Какие рисковые события можно идентифицировать при назначении руководителя проекта?

А. Команда проекта имеет недостаточную квалификацию. Б. Отсутствие сотрудника на рабочем месте.

В. Участие руководителя в других проектах.

- Какие источники рисков можно определить при монтаже установки?

А. Проблемы со сдачей работы заказчику.

Б. Задержка доставки монтируемой установки. В. Сжатые сроки монтажа.

- Какие рисковые события можно идентифицировать при поиске подрядчиков?

А. Отсутствие на рынке надежных подрядчиков.

Б. Некачественно выполняемые работы.

В. Неполная информация о компаниях-подрядчиках.