Практическая работа №2

1 Природные условия и их влияние на технологию производства работ

1.5 Дорожно-климатический график

Одной из основных задач, решаемых при разработке проекта организации строительства (ПОС), является снижение себестоимости дорожно-строительных работ при одновременном обеспечении их требуемого качества. Наиболее экономичным путем достижения поставленной цели является проведение работ в благоприятных погодно-климатических условиях. Поэтому все дорожно-строительные работы разделены на группы в зависимости от температуры воздуха, благоприятной для проведения данного вида работ. Классификация дорожно-строительных работ в зависимости от температуры воздуха приведена в табл. 1.5.1. Проведение работ в других температурных условиях связано с дополнительными затратами или вынужденными простоями.

Таблица 1.5.1

Для определения календарной продолжительности дорожно-строительных работ на основании данных о погодно-климатических условиях строят дорожно-климатический график (рис. 1.5.1), на котором должны быть отображены данные о температуре воздуха, глубине промерзания грунта, осадках, продолжительности светового дня, высоте снежного покрова, даты весенней и осенней распутицы.

В нижней части графика показывается: даты весенней и осенней распутицы. продолжительность строительного сезона по группам работ для возведения земляного полотна автомобильной дороги.

Все дорожно-строительные работы разделены на группы в зависимости от температуры воздуха, благоприятной для проведения данного вида работ [табл. 1.5.1].

С помощью дорожно-климатического графика и на основании сопоставления погодно-климатических данных определяют продолжительность строительного сезона по группам работ.

Рис. 1.5.1 – Дорожно-климатический график района строительства автомобильной дороги

К линейным земляным работам можно приступать после оттаивания грунта и окончания весенней распутицы, а заканчивать их необходимо до начала осенней распутицы.

Календарное планирование сроков производства работ напрямую зависит от природных условий района строительства, которые влияют на сроки начала и окончания дорожно-строительных работ, продолжительность строительства, производительность транспортных машин, схему производства работ и др.

Теплый период ведения дорожно-строительных работ, характеризуемый устойчивой среднесуточной температурой воздуха выше плюс 5 – 100С, как правило, начинается вскоре после окончания весенней распутицы и заканчивается, практически, до начала осенней.

Вероятная продолжительность строительного сезона по строительству дорожной одежды определяется следующим образом:

Тстр=(Тк-(Тм+Тв+Тр+Торг))*Ксм

где Тстр – продолжительность строительного периода, смены;

Тк – календарная продолжительность строительства дорожной одежды, сут.;

Тм – простой по метеоусловиям в период Тк, дни;

Тв – количество выходных и праздничных дней в период Тк, дни;

Тр – период развертывания потока, 0,01 Тк, сут;

Торг – простой по организационным причинам, 0,01 Тк,;

Ксм – коэффициент сменности для данной группы работ для периода Тк, (определяется по значениям графика гражданских сумерок).

Следует отметить, что данные по срокам выполнения работ по строительству дорожной одежды отличаются от сроков строительства земляного полотна в меньшую сторону, т.к. условия выполнения строительства работ отличаются по группе их производства и характеризуются более жесткими требованиями к условиям производства.

Полученные сроки строительного сезона являются ориентировочными или возможными, т.к. изменение климатических данных носит вероятностный характер. Фактические сроки производства выполнения работ зависят от производительности ведущей машины и должны быть гарантировано меньше этих значений.

2 Дорожно-строительные материалы

2.1 Минеральные материалы

2.2 Органические вяжущие

2.3 Минеральные вяжущие

2.4 Полуфабрикаты

По заданию определяют вид материалов (песок, щебень, асфальтобетон и т.д.), их номенклатуру. На выбор материалов влияют климатические условия района строительства, тип конструкции дорожной одежды, категория автомобильной дороги, способ производства работ, толщина слоя, период строительства и др. указывают физико-технические показатели материалов согласно соответствующим нормативным документам.

Номенклатуру дорожно-строительных материалов устанавливают для каждого конструктивного слоя.

Требования к дорожно-строительным материалам или готовым изделиям, заложенным в проекте, устанавливаются для каждого конструктивного слоя дорожной одежды по соответствующим нормативными источниками (ГОСТам).

В зависимости от вида и назначения дискретных материалов приводятся основные требования к ним по физико-механическим свойствам (прочности, морозостойкости, фракционному составу, содержанию загрязняющих примесей и т.д.).

Приводятся требования как к полуфабрикатам (смесям), так и к готовым изделиям (цементобетонам, асфальтобетонам, цементогрунтам, битумогрунтам и т.д.), а также к исходным материалам.

Все требуемые показатели принимаются по данным соответствующих ГОСТов и заносятся в таблицы.