Практическая работа №5

5 Технология и организация строительства дорожной одежды

5.1 Определение сроков строительства конструктивных слоев

5.2 Технология строительства подстилающего слоя

5.3 Технология строительства основания

5.4 Технология строительства покрытия

5.5 Расчет сменного темпа работ

5.6 Технологическая схема потока

6 Контроль качества при строительстве дорожной одежды

5.1 Определение сроков строительства конструктивных слоев

Вероятная продолжительность строительного сезона по строительству дорожной одежды определяется следующим образом:

Тстр=(Тк-(Тм+Тв+Тр+Торг))*Ксм

где Тстр – продолжительность строительного периода, смены;

Тк – календарная продолжительность строительства дорожной одежды, сут.;

Тм – простой по метеоусловиям в период Тк, дни;

Тв – количество выходных и праздничных дней в период Тк, дни;

Тр – период развертывания потока, 0,01 Тк, сут;

Торг – простой по организационным причинам, 0,01 Тк;

Ксм – коэффициент сменности для данной группы работ для периода Тк, (определяется по значениям графика гражданских сумерок).

Следует отметить, что данные по срокам выполнения работ по строительству дорожной одежды отличаются от сроков строительства земляного полотна в меньшую сторону, т.к. условия выполнения строительства работ отличаются по группе их производства и характеризуются более жесткими требованиями к условиям производства.

Полученные сроки строительного сезона являются ориентировочными или возможными, т.к. изменение климатических данных носит вероятностный характер. Фактические сроки производства выполнения работ зависят от производительности ведущей машины и должны быть гарантировано меньше этих значений.

5.2 Технология строительства подстилающего слоя

5.3 Технология строительства основания

5.4 Технология строительства покрытия

Технологическая карта наряду с ПОС и ППР является основным организационно технологическим документом в строительстве.

Технологическая карта – текстовой и графический документ, который определяет технологический процесс выполнения отдельного вида строительно-монтажных работ.

Целью разработки технологических карт является обеспечение строительства рациональными решениями по организации и технологии производства строительномонтажных работ, способствующими повышению производительности труда в строительстве и качества строительно-монтажных работ, снижению стоимости строительства с соблюдением требований охраны труда и окружающей среды при производстве работ.

Технологическая карта – нормативно-технический документ, регламентирующий порядок выполнения технологического процесса отдельного вида строительно-монтажных работ, включая специальные, и содержащий состав операций, средства механизации, расход ресурсов, требования к качеству и мероприятия по безопасности работ, который используется в качестве исходного документа для разработки сметных нормативов при наличии в нем раздела «Калькуляция затрат труда» и расхода материалов.

В курсовом проекте при разработке технологической карты следует руководствоваться заданием на курсовое проектирование и действующими техническими нормативно-правовыми актами.

Технологическая карта содержит комплекс мероприятий по организации труда с наиболее эффективным использованием современных средств механизации, технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений, материально-технических ресурсов.

В технологической карте приводятся состав и последовательность технологических операций строительного процесса, состав и количество строительных машин и оборудования, технологической оснастки, инструмента и приспособлений, определяется расход материально-технических ресурсов, устанавливаются требования к качеству и приемке работ, предусматриваются мероприятия по охране труда, безопасности и охране окружающей среды.

Технологическая операция (часть технологического процесса) совокупность технологических проходов и приемов, обеспечивающих получение строительной продукции.

Технологический процесс (часть технологии строительных работ) совокупность технологических операций, выполняемых для получения строительной продукции в заданном объеме, установленного качества и в определенные сроки.

Нормативной базой для разработки технологических карт являются действующие государственные стандарты, строительные нормы и правила, другие нормативно-технические документы, а также хронометраж или фотография рабочего дня.

Требования к содержанию технологических карт

Технологические карты содержат следующие разделы:

- общие положения;

- область применения;

- нормативные ссылки;

- характеристики основных применяемых материалов и изделий;

- организация и технология производства работ;

- материально-технические ресурсы;

- требования к качеству работ;

- техника безопасности и охрана труда.

Раздел «Область применения» включает:

- наименование технологического процесса;

- наименование конструктивного элемента, сооружения, для которых разрабатывается данная технологическая карта;

- условия и особенности производства работ, в том числе температурные, влажностные, метеорологические, состав работ, режим труда, рекомендации по применению технологической карты.

Раздел «Нормативные ссылки» содержит обозначение и наименование нормативных и других документов (норм, правил, стандартов), на которые даны ссылки в технологической карте.

Раздел «Характеристики основных применяемых материалов и изделий» включает:

- наименование и обозначения строительных материалов и изделий;

- наименование и обозначения документов стандартизации и сертификации (ГОСТ, СТ РК, сертификаты соответствия), по которым они производятся, ссылки на торговые марки, знаки производителей продукции.

Во всех технологических картах приводятся требования к транспортированию, складированию и хранению материалов и изделий, с указанием схем складирования.

Раздел «Организация и технология производства работ» подразделяется на подготовительные, основные, вспомогательные и заключительные работы.

В курсовом проекте необходимо привести подробное описание технологии устройства каждого слоя дорожной одежды в соответствии с действующими и справочной литературой.

Раздел содержит:

- требования к качеству и законченности ранее выполненных (предшествующих) работ;

- требования к качеству и законченности подготовительных работ, порядок их проведения;

- схемы организации рабочих мест при выполнении технологических операций;

- описание технологической последовательности выполнения работ;

- указания по продолжительности хранения и запасу материалов и изделий в рабочей зоне;

- наименование технологических операций, их описание и последовательность выполнения с указанием применяемых средств технологического обеспечения (технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений), машин, механизмов, оборудования и исполнителей (специальность, разряд, состав звена);

- указанию по производству работ и их особенности в зимний период времени.

Раздел «Потребность в материально-технических ресурсах» включает:

- ведомость потребности в материалах и изделиях, используемых при производстве работ, по форме, приведенной в приложении 2;

приложения 2

ВЕДОМОСТЬ потребности в материалах и изделиях, используемых при производстве работ

| № п/п | Наименование материала, изделия | ГОСТ, СТ РК сертификат и другое | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- перечень машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений, по форме, приведенной в приложении 3.

приложения 3

Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Назначение | Основные технические характеристики | Количество на звено (бригаду), штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел «Требования к качеству работ» содержит методы и средства контроля при производстве и приемке строительно-монтажных работ:

- входной контроль поступающей продукции;

- операционный контроль на стадиях выполнения технологических операций;

- приемочный контроль выполненных работ.

Для всех видов контроля указываются:

- контролируемые показатели;

- место контроля;

- объем контроля;

- периодичность контроля;

- метод контроля и обозначение нормативного документа;

- средства измерений и испытательное оборудование, марка (тип), технические характеристики (диапазон измерения, цена деления, класс точности и так далее);

- исполнитель контроля (отдел, служба, специалист).