Начертить поперечный профиль конструкции дорожной одежды. Определить потребность в дорожно-строительных материалах на 1 км.

Автомобильная дорога III т.к., длина участка 10,0 км.

Конструкция дорожной одежды:

- асфальтобетон тип Б, h=0,05 м

- асфальтобетон песчаный высокопористый, h=0,07 м

- щебень, h=0,18 м

- гравийно – песчаная смесь, h=0,25 м

Расчет оформить в табличном виде.

#

Начертить поперечный профиль конструкции дорожной одежды. Определить потребность в дорожно-строительных материалах на 1 км.

Автомобильная дорога IV технической категории, длина участка 5,0 км.

Конструкция дорожной одежды:

- одиночная поверхностная обработка щебнем фр. 10 - 15

- асфальтобетон песчаный высокопористый, h=0,06 м

- щебень, h=0,14 м

- гравийно – песчаная смесь, h=0,20 м

Расчет оформить в табличном виде.

#

Назначить виды и объемы основных дорожно-строительных работ при строительстве дорожной одежды дороги IV технической категории.

Конструкция дорожной одежды:

- асфальтобетон тип Г, h= 0,05 м

- асфальтобетон песчаный высокопористый, h= 0,07 м

- щебень, h= 0,18 м

- гравийно – песчаная смесь, h= 0,25 м

Расчет оформить в табличном виде.

#

Назначить виды и объемы основных дорожно-строительных работ при строительстве дорожной одежды дороги III технической категории.

Конструкция дорожной одежды:

- асфальтобетон тип В, h=0,05 м

- асфальтобетон песчаный высокопористый, h=0,07 м

- щебень, устроенный по способу заклинки, h=0,15 м

- гравийно – песчаная смесь, h=0,23 м

Расчет представить в табличном виде.

#

Назначить виды и объемы основных дорожно-строительных работ при строительстве дорожной одежды дороги II технической категории.

Конструкция дорожной одежды:

- асфальтобетон тип Б, h=0,07 м

- асфальтобетон крупнозернистый пористый, h=0,08 м

- щебень, устроенный по способу заклинки, h=0,18 м

- щебень фр. 40 – 70, h=0,25 м

Расчет представить в табличном виде.

#

Производятся работы по устройству покрытия переходного типа из щебня по способу заклинки на дороге IV технической категории. Толщина покрытия 0,14м. Дальность возки материалов 10км. Длина участка строительства 4км. Определить потребность в материалах, назначить технологию производства работ.

Расчет представить в табличном виде.

#

Начертить поперечный профиль конструкции дорожной одежды. Определить потребность в дорожно-строительных материалах для строительства. Автомобильная дорога IV технической категории, длина участка 7,0 км.

Конструкция дорожной одежды:

- асфальтобетон песчаный тип Г, h=5 см;

- асфальтобетон песчаный высокопористый, h=7 см;

- щебень, h=14 см

- песчано-гравийная смесь, h=18 см

- присыпные обочины из щебня

Расчет оформить в табличном виде.

#

Начертить поперечный профиль конструкции дорожной одежды, определить виды и объемы основных дорожно-строительных работ (без определения потребности в дорожно-строительных материалах). Ведется строительство автомобильной дороги IV технической категории, длина участка - 7,0 км.

Конструкция дорожной одежды:

- асфальтобетон песчаный тип Г, h=5 см;

- асфальтобетон песчаный высокопористый, h=7 см;

- щебень, h=18 см.

Расчет оформить в табличном виде.

#

Определить зоны действия карьеров, среднюю и средневзвешенную дальности возки гравийно–песчаной смеси, производительность автосамосвалов, их потребное количество и коэффициент загрузки. Автотранспорт занят на работах по устройству слоя основания на дороге IV т.к. Темп работ составляет 250 м в смену. Потребность материала на 1 м пог. составляет 2,75 м³. В наличии имеются автосамосвалы грузоподъемностью 10т.

Схема расположения карьера приведена на рисунке.

#

Производятся работы по устройству участка автомобильной дороги III т.к. Потребность в материалах на 1 м пог. составляет:

- основания из щебня – 2,80 м³,

- покрытия из асфальтобетонной смеси - 1 т.

Дальность возки материалов 15км. Длина участка строительства 5км. Назначить технологию производства работ, длину сменной захватки. Имеющийся парк машин:

- экскаваторы: ЭО-4321 – 2 шт.; ЭО-5111 – 3 шт.; ЭО-7111 – 2 шт.;

- бульдозеры: ДЗ-8 – 2 шт.; ДЗ-110 – 3 шт.; ДЗ-24А – 2 шт.;

- автогрейдеры: ДЗ-98 – 2 шт.; ДЗ-99 – 3 шт.; ДЗ-31-1 – 2 шт.;

- катки гладковальцовые массой: 5 т – 3 шт.; 10 т – 3 шт.; 16 т – 4шт.;

- каток на пневмошинах ДУ-16 массой 25 т – 3 шт.;

- асфальтоукладчик ДС-48 – 2 шт.;

- самосвалы грузоподъемностью: 8т – 15 шт.; 14 т – 10 шт.;

- автогудронатор ДС-39 – 5 шт.;

- поливомоечная машина ПМ-130Б – 7 шт.

Расчет оформить в табличном виде.

#

Начертить упрощенный дорожно-климатический график (по среднемесячным температурам воздуха). Назначить сроки выполнения работ и минимальную длину захватки по метеоусловиям. Устраивается дорожная одежда дороги IV технической категории. Длина строящегося участка дороги 7,5 км.

Конструкция дорожной одежды:

- основание из щебня по способу заклинки - 0,18 м;

- нижний слой покрытия из высокопористой песчаной горячей асфальтобетонной смеси - 0,08 м

- верхний слой покрытия из горячей асфальтобетонной смеси тип В - 0,06 м

Величины среднемесячных температур воздуха показаны в табл.

Расчет оформить в табличном виде.

#

Начертить поперечный профиль конструкции дорожной одежды. Определить потребность в дорожно-строительных материалах для строительства. Автомобильная дорога III технической категории, длина участка 5,50 км.

Конструкция дорожной одежды:

- присыпные обочины из щебня - асфальтобетон песчаный тип Г, h=6 см;

- асфальтобетон песчаный высокопористый, h=8 см;

Расчет оформить в табличном виде.

#

Определить зоны действия карьеров, среднюю и средневзвешенную дальности возки песка крупного, производительность автосамосвалов, их потребное количество и коэффициент загрузки. Автотранспорт занят на работах по устройству слоя основания на дороге IV т.к. Темп работ составляет 250 м в смену. Потребность материала на 1 м пог. составляет 3,05 м³. В наличии имеются автосамосвалы грузоподъемностью 12т.

Схема расположения карьера приведена на рисунке.

#

Рассчитайте количество автомобилей, необходимое для бесперебойной работы асфальтоукладчика при следующих условиях:

- время загрузки автомобиля - 3 мин;

- время в пути груженого автомобиля -10 мин;

- время в пути порожнего автомобиля -7 мин;

- время разгрузки автомобиля - 5 мин.

#

Рассчитайте количество автомобилей, необходимое для бесперебойной работы асфальтоукладчика при следующих условиях:

- время загрузки автомобиля - 3 мин;

- время в пути груженого автомобиля -15 мин;

- время в пути порожнего автомобиля -12мин;

- время разгрузки автомобиля - 5 мин.