ПЗ по ТВЗ №03 – Выбор схемы организации и методов монтажных работ

5 МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Механизация строительно-монтажных работ — замена ручных средств труда машинами и механизмами; одно из главных направлений научно-технического прогресса в строительстве. Строительные и монтажные работы по способу выполнения делят на следующие основные группы: механизированные, комплексно-механизированные, автоматизированные, роботизированные и ручные.

При производстве строительно-монтажных работ должны применяться наиболее эффективные способы и средства механизации, обеспечивающие высокое качество, снижение себестоимости и сокращение трудоемкости работ. Механизация строительно-монтажных работ должна быть, как правило, комплексной. При этом все трудоемкие процессы должны выполняться средствами механизации, увязанными по производительности применительно к ведущей машине.

Выбор транспортных средств, производится в зависимости от габаритов и веса элемента, принятого для них способа погрузки и коэффициента использования транспортных средств. Для типовых конструкций разработаны таблицы, в которых указаны количество элементов, укладываемых на автомобили различных марок при коэффициенте использования их грузоподъёмности.

Элементы наибольшей длины перевозят в кузовах автомобилей и двухосных прицепах. Длинномерные конструкции рекомендуется перевозить на автомобилях с полуприцепами и прицепами роспусками. Стеновые панели и перегородки перевозят на специально оборудованных двухосных автомобилях. Крупные панели доставляют на панелевозах. Экономически целесообразны перевозки на небольшие расстояния автотранспортом. Железобетонные балки и фермы перевозят в вертикальном положении; панели стен и перегородки - в вертикальном или слегка наклонном положении; прочие элементы - в горизонтальном (плиты перекрытий, лестничные марши).

5.1.  Ведомость автотранспортных средств

Таблица 5.1 – Ведомость автотранспортных средств

| № | Наименование строительной конструкции | Марка элемента | Размеры элемента (мм) |  |  | Объем элемента (м3) | Масса элемента (т) | Наименование автотранспортного средства | Характеристики |  |  | Количество перевозимых элементов (шт) | Масса перевозимых элементов (т) | Коэффициент грузоподъемности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина | ширина | высота |  |  |  | Длина кузова, м | Ширина кузова, м | Грузоподъемность, т |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Фундамент под колонны | Ф1 | 1500 | 1500 | 1800 | 1,4 | 3,5 | ГКБ-817В ЗИЛ-130Г | 4,7 | 2,35 | 5,5 | 1 | 5,5 | 1 |
|  |  | Ф2 | 2500 | 1500 | 1800 | 2,1 | 5,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф3 | 1500 | 1500 | 1800 | 1,4 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Балки покрытия | БП1 | 17860 | 300 | 1800 | 1,8 | 4,5 | ПК-1724 КРАЗ-258 | 24,58 | 2,5 | 17 | 4 | 16,4 | 0,96 |
| 3 | Колонна крайняя | КК1 | 4900 | 400 | 400 | 0,98 | 2,45 | УПЛ-0906 ЗИЛ-130В1 | 6,32 | 2,5 | 9 | 4 | 8,8 | 0,98 |
| 4 | Колонна фахверка | КФ1 | 5400 | 400 | 400 | 1,08 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КФ2 | 5700 | 400 | 400 | 1,14 | 2,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Колонна средняя | КС1 | 4900 | 400 | 400 | 0,98 | 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Плиты покрытия | ПП1 | 5970 | 300 | 1490 | 1,08 | 2,7 | УПЛ-0906 ЗИЛ-130В1 | 6,32 | 2,5 | 9 | 3 | 8,1 | 0,9 |
| 7 | Фундаментная балка | БФ1 | 5000 | 260 | 450 | 0,52 | 1,3 | УПЛ-0906 ЗИЛ-130В1 | 6,32 | 2,5 | 9 | 5 | 8 | 0,89 |

Продолжение таблицы 5.1 – Ведомость автотранспортных средств

| № | Наименование строительной конструкции | Марка элемента | Размеры элемента (мм) |  |  | Объем элемента (м3) | Масса элемента (т) | Наименование автотранспортного средства | Характеристики |  |  | Количество перевозимых элементов (шт) | Масса перевозимых элементов (т) | Коэффициент грузоподъемности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина | ширина | высота |  |  |  | Длина кузова, м | Ширина кузова, м | Грузоподъемность, т |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | Стеновые панели | СП1 | 6240 | 240 | 1800 | 0,62 | 1,55 | УПП-0907 ЗИЛ-130В1 | 6,72 | 1,6 | 8,5 | 6 | 7,8 | 0,92 |
|  |  | СП2 | 6240 | 240 | 1200 | 0,54 | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП3 | 5980 | 240 | 1800 | 0,62 | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП4 | 5980 | 240 | 1200 | 0,52 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП5 | 5980 | 240 | 1500 | 0,57 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Стальной оконный переплет | ОК1 | 6000 | - | 1200 | - | 1,66 | УПП-0907 ЗИЛ-130В1 | 6,72 | 1,6 | 8,5 | 5 | 8,28 | 0,97 |

5.2. Ведомость грузозахватных приспособлений

Таблица 5.2 – Ведомость грузозахватных приспособлений

| № | Наименование строительного элемента | Марка элемента | Масса элемента | Наименование грузозахватного приспособления | Технические характеристики приспособления |  |  | Необходимое количество приспособлений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Грузоподъемность (т) | Масса (т) | Расчетная высота (м) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Фундаментный блок | Ф1 | 3,5 | Строп четырёхветвевой (чертёжи треста Мосоргстрой 1093, 798, 1094, 786) | 7 | 0,048 | 4,5 | 2 |
|  |  | Ф2 | 5,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф3 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Оконный переплет | ОК1 | 1,66 | Строп двухветвевой | 5 | 0,046 | 5 | 2 |
| 3 | Колонна крайнего и среднего ряда | КК1 | 2,45 | Траверса с устройством для расстроповки с земли (чертёж ПИ Промстальконструкция № 4134 М-9) | 3 | 0,135 | 0,5 | 2 |
|  |  | КС1 | 2,45 |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 5.2 – Ведомость грузозахватных приспособлений

| № | Наименование строительного элемента | Марка элемента | Масса элемента | Наименование грузозахватного приспособления | Технические характеристики приспособления |  |  | Необходимое количество приспособлений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Грузоподъемность (т) | Масса (т) | Расчетная высота (м) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Фахверковая колонна | КФ1 | 2,7 | Траверса с устройством для расстроповки с земли (чертёж ПИ Промстальконструкция № 4134 М-9) | 3 | 0,135 | 0,5 | 2 |
|  |  | КФ2 | 2,85 |  |  |  |  |  |
| 5 | Балка покрытия | БП1 | 4,5 | Траверса (чертёж ПИ Промстальконструкция №4234-24) | 15 | 0,025 | 3,6 | 2 |

Продолжение таблицы 5.2 – Ведомость грузозахватных приспособлений

| № | Наименование строительного элемента | Марка элемента | Масса элемента | Наименование грузозахватного приспособления | Технические характеристики приспособления |  |  | Необходимое количество приспособлений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Грузоподъемность (т) | Масса (т) | Расчетная высота (м) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Плиты покрытия | ПП1 | 2,7 | Строп четырёхветвевой (чертёжи треста Мосоргстрой 1093, 798, 1094, 786) | 5 | 0,044 | 4,5 | 2 |
| 7 | Фундаментная балка | БФ1 | 1,3 | Строп двухветвевой | 5 | 0,046 | 5 | 2 |
|  |  | БФ2 | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Стеновые панели | СП1 | 1,55 | Траверса чертёж ЮжНИИ (Харьков) | 6 | 0,21 | 3,5 | 2 |
|  |  | СП2 | 1,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП3 | 1,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП4 | 1,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП5 | 1,43 |  |  |  |  |  |