2 ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ЖИНАҚТАУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫН АНЫҚТАУ

2.1 Жұмыс құнын анықтау тәртібі

Құрылыс жұмыстарының сметалық құны 2002 жылдың 1 қаңтарынан қолданылатын сметалық нормалар (мөлшерлер) меы бағаламалар негізінде «Жергілікті смета» атты №4 нысанда анықталады (қосымшаны қараңыз).

Бағалама - бұл кез-келген жұмыстар түрінің өлшем бірлігіне кететін тікелей шығындар. Сметалық нормалар мен бағаламалар ҚР ҚН 8.02-05-2002 «Құрылыс жұмыстарына арналған сметалық нормалар мен бағаламалардың жинақтарында» (СНжБ-2001) берілген.

Осындай жинақтардан 49 бар. Әрбір жинакта техникалык бөлік пен кестелерде біріктірілген ресурстар шығынының сметалық нормалары жэне құрастырмалар мен жұмыстардың өлшегішіне арналган бағаламалар бар. Осындай жинақтар тізімі «Құрылыс жұмыстарына арналған сметалық нормалар мен бағаламаларды колдану жөніндегі жалпы ережелерде» көрсетілген. СНжБ-2001 кестелерінде шифр, жұмыстар түрінің атауы, жұмыстар кұрамы, өлшегіш, ресурстар шығыны нормаларының сандық көрсеткіштері жэне кұндай көрсеткіштері бар. СНжБ-2001 шифрі жинақ нөмірінен, кестенің осы жинақтагы реттеу нөмірінен және норманың осы кестедегі реттеу нөмірінен тұрады.

Тікелей шығындар материалдардың, бұйымдардың жэне құрастырмаладың құнын, жұмысшылардың негізгі жалақысын, құрылыс машиналарын пайдалану құнын ескереді.

Жұмыстар мен құрастырмалар түрлерінің атауларында негізгі сипаттамалық белгілер бар. «Дейін» сөзімен бірге көрсетілген кейбір сипаттамалардың параметрлерін (ұзындығы, биіктігі, ауданы, салмағы және т.б.) қоса алғанда, ал «бастап» деген сөзбеы бірге - көрсетілген шаманы шығару, яғни жоғары деп түсіну керек.

(*) белгіленген материалдык ресурстар жалпы (нақты маркасы, типті мөлшері жэне басқа сипаттамалары жоқ) болып табылады. Сметалык құжаттаманы жасаған кезде олар шығындарын түзетусіз айқындалу керек. Олар материалдар құнында да ескерілмеген. Осы материалдық ресурстар жергілікті смета (сметалық есеп) жасаған кезде қосымша есептелінеді.

Жергілікті сметалар құрамындагы материалдық ресурстардың кұны материалдардың, бұйымдардың жэне құрастырмалардың нормативтік кажеттілігі туралы мәліметтер (физикалык өлшем бірлікте: м , м , т жэне т.б.) жэне материалдық ресурс түрінің бағасы арқылы анықталады. Құрамында   материалдык   ресурстардың   құны   ескерілмеген   сметалық бағаламаларды қолданғанда, жогарыда көрсетілгендей, есеп жергілікті сметаның бөлек жолында жүргізіледі.

Жүмысшылардың негізгі жалақысына қүрылыс және жинақтау жүмыстарымен тікелей айналысатын қүрылысшы-жүмысшылар мен жинақтаушылардың еңбек акысы жатады. Жергілікті сметадағы гікелей шығындар күрамындағы жалақы қүрылысшы-жүмысшылар мен жинақтаушылар жэне қүрылыс машиналар мен механизмдерін баскаратын жүмысшылар үшін бөлек есептелінеді.

Жергілікті сметадағы тікелей шығындар тапсырмадагы жүмыстар көлемін сметалык нормалар мен бағаламалар жинақтарында берілген бірлік бағаламаларына көбейтумен анықталады. Тікелей шығындарды анықтауда қолданылатын сметалық нормативтер қүрылыс жоспарланатын ауданның жағдайларына сәйкес кабылдануы керек. Жергілікті смета тарауы (жүмыстар түрлері) немесе смета бойынша тікелей шығындар жиыны қүрылыс жүмысшыларының негізгі жалакысын, кұрылыс машиналарын пайдалану жөніндегі шыгындарды және материалдарға, бұйымдарға, кұрастырмаларға кететін шығындарды крсу аркылы анықталады.

Құрылысшы-жұмысшылар мен машиыистердің жалақысына жұмыстар түріне сәйкес бекітілген мөлшердегі үстеме шыгындар есептелінеді. Үстеме шығындар нормалары ҚР ҚН 8.02-02-2002 «Қазақстан Республикасында кұрылыстың сметалык құнын анықтау тәртібінде» көрсетілген.

Тікелей жэне үстеме шығындар жиынына осы шығындардан 6% шамасындағы нормаланбайтын және болжалмаған шығындар есептелінеді.

Үстеме шығындар - бұл өндірістің жалпы жағдайларын жасауға, оған қызмет көрсетуге, оны ұйымдастыруға жэне басқаруға байланысты кұрылыс-жинақтау ұйымының шығындарын толтыруға арналган ақшалай қаражат сомалары.

Сметалық жалакы еңбек ақының келесі түрлерінен тұрады:

- жұмысшылардың негізгі жалақысынан;

- машиналар мен механизмдерге кызмет көрсететін жұмысшылардың жалакысынан;

-  үстеме шыгындар құрамындағы жалақыдан (үстеме шыгындардан 15%).

Нормативті еңбек сыйымдылығының қүрамына құрылысшы-жұмысшылардың, жинақтаушылардың, машинистердің еңбек шығындары, сонымен қатар үстеме шығындарға сәйкес еңбек шығындары жатады. Соңғылар үстеме шығындарды 100 бөлу арқылы шығатын шамадан 5% мөлшерінде анықталады. Құрылыс жэне жинактау жұмыстары бойынша үстеме шығындар нормативтері (әлеуметтік салықты ескергенде) кұрылысшы-жұмысшылар мен механизаторлардың еңбек акы қорынан пайызбен бекітілген.

2.2 Тапсырмалар

2.2.1 Құрылыс жұмыстарының құнын анықта. Ғимарарт көлемі – 5000 м2.  Көлемдер туралы мәліметтер кесте 4 берілген.

Кесте 4 – Құрылыс жұмысының көлемдері туралы мәліметтер

| Жұмыс атаулары | Өлшем бірлік | Жұмыс көлемі |
| --- | --- | --- |
| Салмағы 3,6 тонна темір бетонды колоннаны орнату | дана | 14 |
| Аралығы 12м, салмағы 5т темір бетонды тіреуіш астындағы фермаларды орнаты | дана | 12 |
| Аралығы 24 м, салмағы 8 тонналық тіреуіш фермаларды орнату | дана | 13 |
| Салмағы 1,5 т, ауланы 9м2 жабын тақатларын орнату | дана | 96 |
| Шатыр орнату: Будан оқшаулау– битумдық мастиктен жасалған 1 қабат рубероиде S=(24х72)м2 Жылуландыру – пенобетон h=120 мм Бетонды жиыстырма h=50мм | м2 м3 м3 | 1728 207 86 |

3 ҚҰРЫЛЫС ОБЪЕКТСІІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫН АНЫҚТАУ

3.1 Құнды анықтау тәртібі

Объекті кұрылысының сметалык кұны (осыған жататын жабдықтармен бірге) «Объектілік смета» атты №3 нысанда аныкталады (қосымшаны қараңыз). Объектілік смета негізінде объекті кұрылыс онімінің сметалық кұны кұрылады.

Объектілік сметалар жергілікті сметалар мэліметтерін косу және жұмыстар мен шығындарды құрылыс-жинақгау жұмыстары (4 графа), жабдықтар, жиьаз (5 графа), басқа шығындар (6 графа) сметалык құнының сәйкес графалары бойынша топтастыру аркылы жасалынады. Егер объектінің сметалык кұны бір жергілікті сметада анықталса, объектілік смета жасалынбайды.

Объектілік сметаларда жергілікті сметалар мэліметтері бойынша нормативті еңбек сыйымдылығы мен сметалык жалақы корсетіледі.

Уакытша ғимараттар мен имараттарға кететін шыгындар объектілік сметада ҚР ҚН 8.02-09-2002 «Уақытша ғимараттар мен имараттар құрылысына кететін шығындардың сметалық нормалар жинағы» бойымша құрылыс-жинақтау жұмыстарының сметалык құнынан пайызбен есептелінеді. Уақытша ғимараттар мен имараттарды салу жұмыстарының нормативті еңбек сыйымдылығы төмендегі өрнекпен анықталады:

НЕуги =0,0008 х Муги,                                                      (1)

мұндағы НЕуги -    уақытша    ғимараттар    мен    имараттарды    салу жұмыстарының нормативті еңбек сыйымдылығы, мың адам-сағат;

0,0008   -  уақытша   ғимараттар   мен   имараттар   құнынан еңбек шығындарына көшу коэффициенті;

Муги - уакытша ғимараттар мен имараттар құны, мың теңге.

Уақытша ғимараттар мен имараттар құнындағы смеіалық жалақы мына өрнекпен есептелінеді:

Жуги =0,141 х Муги,                                                    (2)

мұндағы Жуги -    уакытша    ғимараттар    мен    имараттарды    салу жұмыстарын атқарған жұмысшылардың сметалык жалақысы, мың теңге;

0,141   -  уақытша  ғимараттар  мен   имараттар   құнындағы жұмысшылар жалакысының бөлігі.

Қысқы уақытта орындалатын жұмыстар құны қымбаттауға кететін шығындар ҚР ҚН 8.02-07-2002 «Құрылыс-жинақтау жұмыстарын қысқы уақытта орындаған кездегі қосымша шығындар нормаларының жинағы» бойынша анықталады. Нормалар құрылыс түрлері мен температуралық зоналар бойынша беріліп, уақытша ғимараттар мен имараттар құрылысына кететін шығындарды ескергенде кұрылыс-жинақтау жұмыстары кұнынан пайызбен бекітілген. Нормаларға бөлек облыстар бойыпша коэффициенттер бекітілген. Температуралық зоналарға бөлінуі жэне нормаларға коэффициенттер ҚР ҚН 8.02-07-2002 берілген.

Қысқы қымбаттауға сэйкес жұмысшылардың еңбек шығыыдары төмендегі өрнекпен есептеледі:

НЕкк  = 0,0028 х Мкк ,                                                    (3)

мұндағыНЕкк- қысқы қымбаттауға сәйкес жұмысшылардың еңбек шығындары, мың адам-сағат;

0,0028 - қысқы қымбаттау кұнынан еңбек шыгындарына көшу коэффициенті;

Мкк - қысқы қымбаттау құны, мың теңге.

Қысқы кымбаттау қаражаттары кұрамында төмендегі өрнекпен есептелінетін сметалық жалақы бөлініп көрсетіледі:

Жкк=0,46 х Мкк,                                                              (4)

мұндағы Жкк- қысқы қымбаттау құрамындағы сметалық жалақы, мың теңге;

0,46    -    қысқы    қымбаттау    құны    құрамындагы    сметалық жалақының бөлігі.

Объектілік смета корытындысынан кейін уақытша ғимараттар мен имараттар кұнынан 15% мөлшеріндегі қайтару сомалары анықтама ретінде көрсетіледі.

3.2 Тапсырма

Бұрын әзірленген жергілікті сметаға (2.2.1 тапсырмасы) сай  №4 формада  жалпы құрылыс, санитарлық-техникалық, электр жинақтау, телефондау жұмыстарына арналған жергілікті сметалық есептерді ірілендірілген көрсеткіштер негізінде әзірлеу керек Ірілендірілген көрсетікштер кесте 6 берілген. Жергілікті сметалық есептер мәліметтері объектілік сметаға (форма №3) жинақталады.

Кесте 6 – Санитарлық-техникалық, электр жинақтау, телефондау жұмыстарына арналған ірілендірілген көрсеткіштер.

| Нормативтің белгіленуі | Жұмыс және шығын атаулары, өлшем бірлік | Бірлік құны, тенге |  | Еңбек шығыны, ад-сағ. құрлысшы-жұмысшылардың машинистердің |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Барлығы | машинаны пайдалану |  |
|  |  | құрлысшы-жұмысшылардың ЖА | с.і. машинистер ЖА |  |
| ҚҚІК | Жалпы құрылыс жұмыстары, м3 | 2970 | 415,8 | 13,068 |
|  |  | 2019,6 | 103,95 |  |
| ҚҚІК | Суқұбыры, м3 | 32 | 0,224 | 0,021 |
|  |  | 3,84 | 0,083 |  |
| ҚҚІК | Канализация | 16 | 0,072 | 0,006 |
|  |  | 0,96 | 0,029 |  |
| ҚҚІК | Жвлу құбыры | 54 | 0,313 | 0,016 |
|  |  | 2,754 | 0,119 |  |
| ҚҚІК | Желдендіру | 81 | 0,81 | 0,062 |
|  |  | 10,53 | 0,348 |  |
| ҚҚІК | Электрлік жарықтандыру, м3 | 49 | 9,8 | 0,088 |
|  |  | 11,76 | 2,695 |  |
| ҚҚІК | Телефондау, м3 | 54 | 7,56 | 0,238 |
|  |  | 36,72 | 1,89 |  |

4 ҚҰРЫЛЫСТЫҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫН ЕСЕПТЕУ

4.1 Құнды анықтау тәртібі

Кұрылыстың сметалық кұны - бұл сметалык құжаттар анықтаған, жобаны іске асыруға кажетті ақшалай каражаттар сомасы.

Инвестициялардың құрылымына жэне құрылыс-жинақтау ұйымдарының қызметін жоспарлау тәртібіне байланысты құрылыстың сметалық құны жұмыстардың жэне шығындардың келесі түрлері бойынша бөлінеді:

-  құрылыс-жинақтау жұмыстары;

- технологиялық жабдықтарды, жиьазды және керек-жарақты сатып алуға (жасауға) кететін шығындар;

- баска да шығындар.

Құрылыстың сметалық құны «Құрылыс құнының сметалық есебі» атты №1 нысанда анықталады (қосымшаны қараңыз).

Кәсіпорындардың, ғимараттардың, имараттардың немесе олардың кезектерінің құрылыс құнының сметалық есебі, жоба құжаттамасымен қарастырылған бүкіл объектілердің құрылысын толығымен аяқтау үшін қажетті қаражаттың мөлшерін анықтайтын құжат болып табылады.

Құрылыс кұнының сметалық есебі ағымдағы бағалар деңгейінде жасалады.

Құрылыс құнының сметалық есептерінде каражаттар төмендегі тараулар бойынша бөлінеді:

1 тарау. Кұрылыс аумағы бойынша дайындалу жұмыстарына кететін шығындар.

2 тарау. Құрылыстың негізгі объектілері.

3 тарау. Көмекші және қызмет көрсетуші мақсатындағы объектілер.

4 тарау. Энергетика шаруашылыгының объектілері.

5 тарау. Көлік шаруашылығының және байланыстың объектілері.

6 тарау. Сумен жабдықтаудың, канализацияның, жылумен және газбен жабдықтаудың сыртқы тораптары және имараттары.

7 тарау. Аумақты абаттандыру жэне көгалдандыру.

8 тарау. Уақытша гимараттар мен имараттар.

9 тарау. Құрылысқа арналған қосымша шыгындар.

Тараудағы объектілер, жұмыстар мен шыгындар болмаған жагдайда келесі тараулар нөмірлері өзгермей, осы тарау көрсетілмейді.

1 тарау мына жұмыстарды орындауға кететін шығындарды ескереді:

-   ғимараттар мен имараттар негізгі осьтерінің бөлінуі, оларды жерге көшіру және орындармен және белгілермен бекіту;

-   құрылыс аумағын ондағы бар құрылымдардан, егілген ағаштардан, өнеркәсіп қалдықтарынан және т.с.с. босату, тұрғындарды бұзуға жататын үйлерден көшіру, инженерлік тораптарды, коммуникацияларды, имараттарды, жолдарды көшіру және кайта құрылғылау, топырактың кұнарлы кабатын алу және сақтау;

-  құрылыс аумағын құрғату, су тұтыну жағдайларын тоқтатумен немесе азайтумен, сондай-ак коршаған ортаны корғаумен және қүрылыстың қолайсыз жағдайларын жоюмен байланысты онда баска шараларды жүргізу;

-  уақытша ғимараттар мен имараттарды орналастыруға жэне кұрылысын салуға арналган алаңшаларды дайындауға кететін шығындар.

2 тарау. Құрылыс жұмыстарының сметалық кұны объектілік және жергілікті сметалар негізінде есептеледі. Объектілік сметалардаи уакытша ғимараттар мен имараттар құнына дейінгі қорытынды алынады.

3-тараудың құрамына объектілердің смета құндары кіргізіледі.

Өнеркіәсіп қүрылысы үшін: техникалық-жөндеу шеберханаларының ғимараттары; әкімшілік-тұрмыс өндіріс ғимараттарының; газогенераторлы; оттекті; сығымдауыш; әр түрлі қойма бөлмелері; эстакадалар, галереялар; зертханалардың ғимараттары; басқа да ұқсас ғимараттар мен имараттар.

Тұрғын-азаматтық құрылыс үшін: шаруашылық корпустар; ету жолдары, аурухана және ғылыми калашық-тарындағы жылыжайлар; қоқыс жинағыштар жене т.б.; жұмысшыларға қызмет көрсетуге арналған (белек тұрған поликлиникалар, асханалар, дүкендер, түрмыстық қызмет керсету объектілері және басқа да объектілер) және қәсіпорындардың құрылысы үшін кесіп берілген аумақтың шегінде орналасқан мәдени-тұрмыстық мақсаттағы ғимараттар мен имараттар; табиғатты қорғау жұмыстары, мәдени ескерткіштерді қорғау бойынша жұмыстар және осы тектес жұмыстар.

Қазандық, электрмен жабдықтау желісі, жылу тораптары, абаттандыру, жолдар және кешенді жобаға қатысты, әдетте, құрылыс құны смета есебінің 3 - 7 бөлімдерінде көрсетілетін басқа да сияқты объектілердің құрылыс құнының смета есебі бар бөлек жоба жасалған жағдайда, бұл объектілердің сметалық құны негізгі объектілер ретінде 2 бөлімге кіргізілуі тиіс.

4 - 7 тараулардың құрамына тізімі бөлімдердің атауына сәйкес келетін объектілер кіргізіледі.

8 тараудың құрамына уақытша ғимараттар мен имараттарды тұрғызуға және бөлшектеуге кететін, тиісті сметалык нормаларының жинағы бойынша анықталатын шығындар кіргізіледі. Уақытша ғимарагтар мен имараттарға арналған шығындар, кұрылыс-жөндеу жұмыстарын, кұрылымдауды, кеңейтуді және жетілдіруді жүргізген кезде 0,8 коэффициентімен анықталады. Олар ҚР ҚН 8.02-09-2002 «Уақытша ғимараттар мен имараттар құрылысына кететін шығындардың сметалық нормалар жинағында берілген» нормалар бойынша сметалық есептің 1-7 тараулары корытындысынан пайызбен есептеледі. Қаражаттар 4 және 7 графаларға жазылады.

9 тарауға кіретін:

- құрылыс-жинақтау жұмыстарын қысқы уақытта ондіруге кететін қаражаттар. Олар 1-8 тараулардағы құрылыс-жинактау жұмыстарының сметалық құнынан пайыз туріндегі ҚР ҚН 8.02-07-2002 «Құрылыс-жинактау жұмыстарын кысқы уакытта орындаған кездегі косымша шыгындар нормаларынын жинағындағы» нормалар бойынша анықталып, 4 жэне 7 графаларда көрсетіледі.

- электр қуаты құнындағы айырманы ескеретін шығындар;

- сметалык нормативтер ескермеген шығындардың кейбір түрлері.

Кұрылыс кұнының есебінде (4-7 тарауларда) келесі қорытындылар көрсетіледі:

- әр тару бойынша (егер тарауда бөліктер болса, әр бөлік бойынша);

-  1-8, 1-9, 1-10 тараулар жиыны бойынша;

-  2001 жылдың ағымдык бағаларындағы сметалык есеп бойыпша жиыны.

2001жылдың базалык деңгейінен құрылыс сметалык құнының ағымдык деңгейіне көшу бюджет заңына сэйкес жыл сайын белгіленетін айлык есеп көрсеткішінің өзгеру индексі (Иаек) аркылы жүзеге асады:

Иаек = АЕКа / АЕК 2001                                                      (5)

мұндағы АЕКа - бюджет заңына сәйкес жыл сайын белгіленетін айлык есеп көрсеткіші, теңге (2009 жылдың АЕК-і 1273 теңгені кұрайды);

АЕК200І -  бюджет  заңына  сәйкес   2001   жылы   белгіленген айлык есеп көрсеткіші, теңге (2001 жылдың АЕК-і 775 теңгені кұрайды).

Шыкқан сома «200_ жылдың ағымдық бағаларындагы сметалык есеп бойынша жиынтығы» жолында көрсетіледі.

Қазіргі заң шыгарушылық белгілеген жэне құрылыстың сметалык құнында   ескерілмеген   салықтар,   алымдар,   міндетті   төлемдер   «200 жылдың ағымдық бағаларындағы  сметалық есеп  бойынша жиынтығы» жолынан кейін 2% мөлшерінде есептеледі (7, 8 графалар).

Қосылған кұн салығы ағымдык бағалар деңгейіндегі салыктар, алымдар, міндетті төлемдерді ескергенде сметалык кұннан Қазакстан Республикасының заңымен белгіленген мөлшерде қабылданады. ҚҚС мөлшерлемесі 12% құрайды.

Құрылыс құны болып, қосылған құн салығы ескерілген ағымдық бағалар деңгейіндегі сметалық құн саналады.

Кәсіпорындар, ғимараттар мен имараттар құрылысының сметалык кұны «Құрылыс құнының жиынтықты сметалык есебі» атты №8 нысанды жасауға негізі болып табылады. Осы нысанға инвестициялық жобаны іске асыру бағдарламалары әкімінің шығындары кіреді.

4.2 Тапсырма

Әзірленген объектілік смета негізінде форма №1 бойынша құрылыс құнының сметалық есебін әзірлеу керек.

5 ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

- ҚР ҚН 8.02-02-2002 «Қазақстан Республикасында кұрылыстың сметалык құнын анықтау тәртібі» , - Астана – 2002

- ҚР ҚН 8.02-05-2002 «Құрылыс жұмыстарына арналған сметалық нормалар мен бағаламалардың жинағы» , - Астана – 2002

- ҚР ҚН 8.02-09-2002 «Уақытша ғимараттар мен имараттар құрылысына кететін шығындардың сметалық нормалар жинағы» , - Астана – 2002

- ҚР ҚН 8.02-07-2002 «Құрылыс-жинақтау жұмыстарын қысқы уақытта орындаған кездегі қосымша шығындар нормаларының жинағы» , - Астана – 2002

- ҚР ҚН 8.02.-04-2002. Құрылыс материалдарының, бұйымдар мен конструкциялардың сметалық құнының жинағы , - Астана – 2002

- Аманбаев У.А. Экономика предприятия. – Алматы, 2004

- Баяхметов Т.Б. Құрылыс экономикасы. – Алматы, КазГАСА, 1996.

- Экономика строительства / под.ред. И .С.Степанова, М.: Юрайт, 1997

- Экономика предприятия: Учебник/ Под ред. Проф. Волкова О.И. – М.: ИНФРА- М, 1998.

- Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учебное пособие – М.: финансы и статистика, 1997.

- Экономика предприятия: Учебник / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шульхгальтер. – М.: ИНФРА- М, 2003.

- Чистов Л.М. Экономика строительтсва: Учебник для ВУЗов – СПб.: Питер, 2003

- Экономика: Учебник / Под ред. доц.А.С. Булатова, 2-е изд. , перераб. и доп. – М.: Изд-во БЕК, 1997

- Экономика предприятия: Учебник для ВУЗов /В.Я. Горфинкеля, проф. Е.М. Купрякова – М.: Банки и биржы, ЮНИТИ, 1996

- ҚР СТ 8.02.-02-2002. Қазақстан Республикасындағы құрылыстың сметалық құнын анықтау тәртібі, - Астана – 2002

- Современная экономика для студентов ВУЗов, под ред.О.Ю. Мамедова, - Ростов-       на-Дону:Феникс, 1998

- Управленческий учет // Учебное пособие с практическими заданиями (Корпорация ПРАГМА Проект ЮСАИД) Алматы, 2001.

- Хайкин Г. Сметное дело в строительстве.–М.: Стройиздат 1992.

- Влась Ю.Е. Сборник задач по экономике. – М.: БЭК,1996.

- Экономика и статистика фирм: учебник/ Адамов В.Е, Ильенкова С.Д., Сиротина Т.П. и др. – М.: финансы и статистика, 1996.

- Грузинов В.П., Грибов В.Д.  Экономика предприятия: учебное пособие для вузов.- М.: Финансы и статистика, 1999.

- Инновационный менеджмент: Учеб. для вузов / Ильенкова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. и др.; Под ред. С.Д. Ильенковой М.: Банки и биржи;  ЮНИТИ, 1997.

- Кейлер В.А. Экономика предприятия: Курс лекций. М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1999.

- Киперман Г.Я. Экономика предприятия: Словарь. М.: Юристъ, 2000.

- Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1996.

- Липсиц И.В., Косов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. Учебно-справ. пособие. М.: Высш. шк., 2000.

- Мамыров Н.К., Ихданов Ж. Государственное регулирование экономики в условиях Казахстана (теория, опыт, практика): учебное пособие.- Алматы, 1998.

- Окаев К.О.и др. Предпринимательство в Республике Казахстан.- Алматы: «Экономика», 1999.

ҚОСЫМША А

Құрылыстың атауы:______________________________________                                                       Форма №4

Объектінің атауы:   ______________________________________

_________________________________________________________________ арналған

(жұмыстар мен шығындардың атауы )

№ ___  жергілікті смета

(жергілікті сметалық есеп)

Негіздіме:

Сметалық құн                                        ________ мың.тенге

Нормативтік еңбек сыйымдылығы     ________ мың адам-сағ

Сметалық жұмысақы                             ________мың тенге

Құрылыстың көлемі                              ________(бірлік өлшемі)

Бірлік құнының көрсеткіші                  ________тенге/ (бірлік өлшем)

2001ж бағалары бойынша жасалған

| № | Нормативтің шарт белгісі | Жұмыстар мен шығындардың атауы өлшем бірлігі | Саны | Бірлік құны., тенге |  | Жалпы құны, тенге |  | Үстеме шығындар, тенге ––––––– % | Еңбек шығындары, адам-сағ жұмысшы-құрылысш. ––––––– машинистердің |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # Барлығы # ––––––– жұмысшы-құрлысш. ЖА | машинал. пайд ––––––– соның ішінде машинист. ЖА | Барлығы ––––––– жұмысшы-құрлысш. ЖА | машинал. пайд ––––––– соның ішінде машинист. ЖА |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бірлікке арналған | барлығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Барлық тікелей шығындар: соның ішінде: -материалдардың, бүйымдар мен құрылымдардың - жабдықтардың - басқа шығындардың Үстеме шығындар - жұмыс ақы - еңбек сыйымдылығы Әлеуметтік салық Нормаланбайтын және алдын ала болжалмаған шығындар Барлығы смета бойынша Сметалық жұмыс ақы Нормативтік еңбексыйымдылығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Жасаған____________________________________________________________________

(лауазымы, қолы, аты-жөні)

Тексерген__________________________________________________________________

(лауазымы, қолы, аты-жөні)

ҚОСЫМША Б

Құрылыстың атауы:______________________________________                                                       Форма №3

__________________________________________________құрылысына арналған

(объектінің атауы )

№ ___  объектілік смета

Сметалық құн                                        ________ мың.тенге

Нормативтік еңбек сыйымдылығы     ________ мың адам-сағ

Сметалық жұмысақы                             ________мың тенге

Құрылыстың көлемі                              ________(бірлік өлшемі)

Бірлік құнының көрсеткіші                  ________тенге/ (бірлік өлшем)

________________________200_ ж бойынша 2001 ж бағасында  жасалған

| № | Ұстаным мен нормативтің шартты белгісі мен номері. | Жұмыс атауы және шығын | Сметалық құн, мың тенге |  |  |  | Норм. еңбек сиымды-лығы, мың тенге | Сметалық жұмыс ақы, мың тенге | Бірлік көрсеткішінің құны. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Құрылыс жинақтау жұмыста-ры | Қондырғы, жиһаз, инвен-тарь. | Басқа шығын-дар | Барлығы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Жасаған____________________________________________________________________

(лауазымы, қолы, аты-жөні)

Тексерген__________________________________________________________________

(лауазымы, қолы, аты-жөні)

ҚОСЫМША В

Форма №1

Тапсырыскер __________________________________

(ұйым атауы)

БЕКІТІЛГЕН

Құрылыс құнының сметалық есебі__________________________мың тенге

Соның ішінде:

Қайтарылым сомасы _________________________________мың тенге

Қосымша құн салығы________________________________ мың тенге

(бекіту туралы құжатқа сілтеме)

________________________200_ жыл

(құрылыстың атауы)

Құрылыс құнының сметалық есебі.

________________________200_ ж бойынша 2001 ж бағасында  жасалған.

| № | Смета және есеп N | Тарау атаулары | Сметалық құн, мың тенге |  |  | Барлығы, мың тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Құрылыс жинақтау жұмыстары | Қондырғы, жиһаз, инвен-тарь. | Басқа шығын-дар |  |