Практическое занятие №02- Расчет необходимого количества автосамосвалов для вывоза грунта

Дано:

Разработка грунта на стройплощадке производится экскаватором-драглайном с ёмкостью ковша q = 1,0 м3 с погрузкой и транспортировкой грунта автосамосвалом в отвал. Транспортировке подлежит рассчитанный объём вывозимого грунта Vотв = =286,96 м3.

Грунт – песок.

Для определения количества необходимых самосвалов определяем количество ковшей, М, шт., загруженных в один самосвал

где P - грузоподъёмность транспортного средства, т; для грузового автомобиля - самосвала КрАЗ - 256Б грузоподъёмность P = 12 т;

q - ёмкость ковша экскаватора, м3;

γ - объёмный вес грунта, т/м3;

KE - коэффициент использования ёмкости ковша, определяется по формуле:

где Кн - коэффициент наполнения, принимается Кн = 1,1;

Кр - коэффициент разрыхления, принимается Кр = 1,2.

Подставляем численные значения

Требуемое количество транспортных средств, n, шт., определяется по формуле

где Тц - время одного цикла транспортного средства, мин;

Тц = tн + tгр + tп + tр + tм+  tуст + tо  + tпр + tмр + tур

tн - время загрузки транспортного средства, мин.

где tц - продолжительность рабочего цикла экскаватора, принимается tц = 26 с;

Определяем время загрузки

tгр - время движения гружёного транспорта, мин;

tп - время движения порожнего транспорта, мин.

tгр =  tп =  2х60хL/Vср   или    tгр =  tп =  60хL/Vгр + 60хL/Vп

где L - расстояние транспортирования грунта, примем L = 4 км;

Vср - средняя скорость движения транспорта, принимаем Vср = 23 км/ч;

Vгр, Vп – скорость движения транспорта груженого и порожнего, км/час

tр - время разгрузки, принимаем tр = 6 мин;

tм - время маневрирования, принимаем 3,75 мин.

tмп - время маневрирования для погрузки, принимаем 3,0 мин.

tуст - время установки транспорта под погрузку, принимается tуст = 30 с;

tо - время ожидания у экскаватора, принимается tо = 18 с;

tпр - время на пропуск встречного транспорта, принимается tпр = 60 с;

tмр - время маневрирования для разгрузки, мин, определяется как:

tур - время установки транспорта под разгрузку, принимается tур = 24 с.

Подставляем численные значения в формулы

Общее время маневрирования равно

Определяем время движения гружёного и порожнего транспорта

Определяем время одного цикла транспортного средства

Теперь можем определить требуемое количество транспортных средств

Для вывоза грунта, разрабатываемого экскаватором-драглайном с емкостью ковша 1,0 м3, принимаем автосамосвалы КрАЗ - 256Б в количестве 10 штук.

| Номер варианта | Тип грунта | Коэффициент разрыхления. Кр.п. | Плотность грунта, γ, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торф | 1,24 | 800 |
| 2 | Сухая растительная земля | 1,25 | 1500 |
| 3 | Песок сухой | 1.10 | 1200 |
| 4 | Супесь, рыхлый суглинок | 1,17 | 1400 |
| 5 | Суглинок, мелкий гравий, легкая глина | 1,18 | 1800 |
| 6 | Глина, плотный суглинок | 1,24 | 1900 |
| 7 | Тяжелая глина, суглинок со щебнем, легкий скальный грунт | 1,28 | 2000 |
| 8 | Торф | 1,30 | 700 |
| 9 | Сухая растительная земля | 1,20 | 1200 |
| 10 | Песок сухой | 1.15 | 1600 |
| 11 | Супесь, рыхлый суглинок | 1,12 | 1700 |
| 12 | Суглинок, мелкий гравий, легкая глина | 1,24 | 1500 |
| 13 | Глина, плотный суглинок | 1,30 | 1600 |
| 14 | Тяжелая глина, суглинок со щебнем, легкий скальный грунт | 1,32 | 1900 |

| Показатели | Марка экскаваторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭО-3311Г; ЭО- 3311ГХ | ЭО- 3111В (Э-303Б) | Э-6525; Э-6525БС; Э-6525БХЛ | ЭО-4111В; ЭО-4112 | ЭО- 5111ЕХЛ (Э-10011Е) |
| Вместимость ковша, м3 | 0,4 | 0,4 | 0,65 | 0,65 | 1,0 |
| Ширина ковша, м | 0,83 | 0,83 | 1,1 | 1,25 | 1,4 |
| Наибольшая высота, м: |  |  |  |  |  |
| копания, Hвк | 6,2 | 6,2 | 7,9 | 7,9 | 8,2 |
| выгрузки, Hв | 4,3 | 4 | 5,6 | 5,7 | 6 |
| Наибольший радиус, м: |  |  |  |  |  |
| копания, Rк | 5,9 | 6,15 | 7,8 | 7,36 | 8,3 |
| выгрузки, Rв | 5,4 | 5,4 | 7,2 | 7,8 | 9,2 |
| Глубина копания ниже уровня стоянки Hк, м | - | - | 1,5 | - | 1,8 |

Данные для расчета производительности экскаваторов,

прямых лопат и драглайнов

I. Рабочие циклы tц прямых лопат и драглайнов

| Марка экскаваторов | Емкость ковша, м3 |  | Угол поворота в градусах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 90 |  |  | 135 |  |  | 180 |  |  |
|  | стандартного | сменного | Группы грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | легкие | средние | тяжелые | легкие | средние | тяжелые | легкие | средние | тяжелые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Э-302 | 0,30 | 0,35 | 18/21 23 | 20/21 25 | 25/22 — | 20/22 26 | 22/23 27 | 28/24 — | 21/25 26 | 25/25 30 | 28/26 — |
| Э-651 | 0,65 | 0,75 1 | 19/25 23 25 | 21/25 26 — | 26/28 — — | 20/27 24 26 | 24/28 28 — | 28/29 — — | 22/30 26 28 | 25/30 30 — | 30/31 — — |
| Э-1251 | 1,15 | 1,5 2 | 23/32 25 30 | 26/33 31 — | 31/33 — — | 26/33 30 33 | 28/34 33 — | 34/35 32 36 | 28/34 — — | 31/35 36 — | 37/35 — — |
| Э-2001 | 2 3 4 |  | 28/34 31 33 | 31/40 34 — | 33/41 — — | 33/41 35 38 | 35/43 39 — | 38/45 — — | 38/44 40 42 | 39/47 42 — | 42/49 — — |
| СЭ-3 | 3 4 | 4 5 6 8 | 31 40 32 34 35 37 | 32 41 35 — 40 — | 35 41 38 — — — | 34 42 37 39 40 42 | 36 43 39 — 45 — | 41 44 43 — — — | 39 47 41 43 44 47 | 41 48 44 — 49 — | 46 49 48 — — — |

II. Значения коэффициента разрыхления грунта при заборе его

экскаватором Кр

| Для легких грунтов |  |  | Кр=1,15 |
| --- | --- | --- | --- |
| ,, | средних | ,, | Кр=1,25 |
| ,, | тяжелых | ,, | Кр=1,33 |
| ,, | скальных | ,, | Кр=1,72 |

III. Значение коэффициента наполнения ковша экскаватора Кн

| При нормальных условиях забоя | Кн=1 |
| --- | --- |
| При благоприятных условиях | Кн=1,05÷1,10 |
| При неблагоприятных условиях | Кн=0,9 |

Примечание. Над чертой указаны циклы для прямых лопат, под чертой – для драглайнов; без дроби указаны циклы прямых лопат.