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1. Что представляет собой сетевая модель?
2. Назовите правила построения сетевой модели.
3. Опишите алгоритм проведения нумерации?
4. Как происходит расчет сетевой модели?
5. Как определяются резервы времени?
6. Какие резервы времени вы знаете?
7. Какие бывают виды работ?
8. Чем работа отличается от события?
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1. Выберите верное суждение первого правила построения сетевой модели
A) Ни одна пара работ не должна определяться одинаковыми начальным и конечным событиями
B) Каждая операция в сети представляется одной дугой (стрелкой)
C) Каждая операция в сети представляется двумя дугами
D) Каждая пара работ должна определяться одинаковыми начальным и конечным событиями
E) Каждая операция в сети представляется тремя дугами

2. Выберите верное суждение второго правила построения сетевой модели
А) Каждая операция в сети представляется одной дугой (стрелкой)
B) Каждая операция в сети представляется двумя дугами
C) Ни одна пара работ не должна определяться одинаковыми начальным и конечным событиями
D) Каждая пара работ должна определяться одинаковыми начальным и конечным событиями
E) Каждая операция в сети представляется тремя дугами

3. Первый этап Расчета критического пути «Прямым  проходом» начинается  с вычисления ……..
A) с критического события и продолжаются до тех пор, пока не будет достигнуто завершающее событие всей сети
B) с завершающего события сети и продолжаются, пока не будет достигнуто исходное событие
C) с исходного события и продолжаются до тех пор, пока не будет достигнуто завершающее событие всей сети
D) с завершающего события
E)с любого события

4. Второй этап Расчета критического пути «Обратным проходом» начинается  с вычисления   …….
A) исходного события и продолжаются до тех пор, пока не будет достигнуто завершающее событие всей сети
B) критического события и продолжаются до тех пор, пока не будет достигнуто завершающее событие всей сети
C) любого события
D) завершающего события сети и продолжаются, пока не будет достигнуто исходное событие
E) завершающего события, до начального события

5. Полный резерв времени представляет собой
A) максимально возможная задержка работы не влияющая на окончательный срок выполнения проекта
B) не вызывает  задержки в осуществлении всего проект
C) не влияющей на начало последующих работ
D) не оказывает никакого влияния на предшествующие и последующие работы
E) вызывает задержки в осуществлении всего проект

6. Свободный резерв времени представляет собой
A) максимально возможная задержка работы не влияющая на окончательный срок выполнения проекта
B) не вызывающую задержки в осуществлении всего проект
C) не влияющей на начало последующих работ
D) Не оказывает никакого влияния на предшествующие и последующие работы
E) вызывающую задержки в осуществлении всего проект

7. Независимый резерв времени представляет собой
A) максимально возможная задержка работы не влияющая на окончательный срок выполнения проекта
B) не вызывающую задержки в осуществлении всего проект
C) не влияющей на начало последующих работ
D) Не оказывает никакого влияния на предшествующие и последующие работы
E) вызывающую задержки в осуществлении всего проект

8. Гарантированный резерв времени представляет собой
A) максимально возможную задержку  работы не влияющая на окончательный срок выполнения проекта
B) не вызывающую задержки в осуществлении всего проект
C) не влияющей на начало последующих работ
D) Не оказывает никакого влияния на предшествующие и последующие работы
E) вызывающую задержки в осуществлении всего проект

9. Что представляет собой критический путь 
A) непрерывную последовательность критических работ, не связывающих исходных и завершающих событий сети
B) прерывистую последовательность критических работ, связывающих исходное и завершающее события сети
C) непрерывную последовательность критических работ, связывающих исходное и завершающее события сети
D) обратную последовательность критических работ 
E) конечные события сети

10.В чем уникальность фиктивной работы
A) не требует затрат
B) не требует вложений
C) не требуют затрат ни времени, ни ресурсов
D) требуют затрат, но не требует времени
E)  требует больше времени
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