Расчет нормы выработки машин
Норма выработки машин играет значительную роль в производительности труда на стройках. Количество доброкачественной продукции, которую должна выработать машина в соответствии со своими паспортными данными, всегда зависит от ее технического состояния, условий выполнения строительно-монтажных процессов и организации рабочего места, а также квалификации машинистов. Конструктивные и эксплуатационные характеристики строительных машин, введенные в норму времени, будут определять величину нормы выработки машин.
Рабочие, управляемых машин, должны быть нацелены на полное выполнение и перевыполнение норм выработки с учетом правильного подбора организационно-технических условий и расчетов самой нормы.
При выдаче сменных заданий механизаторам норма выработки Nвыр. (м), м3, т, м2 и т. д., подсчитывается по формуле:
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где: С – число смен работы машин; Тсм – продолжительность смены, час; Nмаш – норма времени использования машин, мхчас.
ПРИМЕР: Башенный кран грузоподъемностью до 3,0 т работает три смены и подает бетон в конструкцию бункером емкостью 0,75 м3. Определить норму выработки башенного крана за три смены.  В соответствии с ЕНиР-87 сб. E1§7 норма времени использования    машины при подаче бетона бункером вместимостью 0,75 м3 – 0,11 мхчас / м3.
РЕШЕНИЕ: Nвыр. = 3,0 × 8,2 /0,11 = 223,6 м3 / смену.

Задача 2.2. Подсчитать норму выработки машин, используя данные в таблице 2.2.
Таблица 2.2 - Данные для определения нормы выработки машин

	Вариант
	Процесс (вид работ)
	Норма труда
(времени)
м х час / м3
	Число смен

	1,    2
	Погрузка материалов погрузчиками
	0,15
	3

	3,    4
	Подача материалов стреловым краном
	0,50
	5

	5,    6
	Подача материалов башенным краном
	0,20
	4

	7,    8
	Устройство подмостей
	0,48
	6

	9,    10
	Монтаж конструкций
	1,60
	1

	11,  12
	Планировка земляных участков
	0,15
	3

	13,  14
	Укладка покрытий
	0,40
	2

	15
	Установка колонн
	0,80
	1
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