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Определение продолжительности монтажных работ

Продолжительность монтажных работ Т (в сменах) при работе одного монтажного крана определяется по формуле:
,                                                                                      (26)
где Р – объем работ по монтажу конструкций в т, подлежащий выполнению одним монтажным краном, равная  т;
 – планируемый коэффициент перевыполнения производственных норм на монтажных работах, равный 1,1;
 – эксплуатационная сменная производительность монтажного крана в т/см;
 – продолжительность вспомогательных работ по монтажу и передвижкам крана и технологических и организационных перерывов при монтаже конструкций, определяемый по формуле:
,                                              (27)
где Тпп – время на транспортирование монтажного крана, в ч;
Тм – продолжительность монтажа крана и его пробного пуска,  в ч;
См – единовременные затраты на монтаж крана;
 – единовременные затраты на транспортировку крана;
 – единовременные затраты на пробный пуск;
Тар (4р) – стоимость тарифной ставки для монтажника IV разряда;
Nмк – количество монтажников крана (=3);
tсм = 8ч – продолжительность смены;
 – неизбежные технологические и организационные перерывы в работе, связанные с производством других работ, в ч, равное 2;
Рассчитываем продолжительность монтажных работ для каждого из выбранных монтажных кранов.

