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Образовательные программы :6B07115
Классификация предприятий в дорожном хозяйстве. Структура предприятий в дорожном хозяйстве.



Определение зон действия карьеров различными способами



Возводится насыпь земляного полотна автомобильной дороги II технической категории высотой Н=1,6 м, длина захватки l=200 м. Протяженность дороги 20 км.        
Построить линейный календарный график, построить схематичную эпюру потребности в автомобилях.
Схема расположения карьера приведена на рисунке (начертить схему).
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Проектирование линейного календарного графика организации строительства



Определите по данной эпюре потребности в автомобильном транспорте местоположение карьеров (рис. №1), а также найдите время развертывания потока в сменах при следующих исходных данных (рис. №2):
· t1=0 смен;
· t5=25 смен;
· l2=100м/смену;
· l1=300м/смену:
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