ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Григорьев Егор Дмитриевич

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

по дисциплине Организация и планирование строительства транспортных сооружений

Образовательные программы :6B07115

Классификация предприятий в дорожном хозяйстве. Структура предприятий в дорожном хозяйстве.

Определение зон действия карьеров различными способами

Возводится насыпь земляного полотна автомобильной дороги II технической категории высотой Н=1,6 м, длина захватки l=200 м. Протяженность дороги 20 км.

Построить линейный календарный график, построить схематичную эпюру потребности в автомобилях.

Схема расположения карьера приведена на рисунке (начертить схему).

Составитель                         Алимгазин Б. Т.

.

Лободин Антон Владимирович

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

по дисциплине Организация и планирование строительства транспортных сооружений

Образовательные программы :6B07115

Поточный метод организации строительства

Проектирование линейного календарного графика организации строительства

Определите по данной эпюре потребности в автомобильном транспорте местоположение карьеров (рис. №1), а также найдите время развертывания потока в сменах при следующих исходных данных (рис. №2):

- t1=0 смен;

- t5=25 смен;

- l2=100м/смену;

- l1=300м/смену:

Составитель                         Алимгазин Б. Т.

.