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по дисциплине Организация и планирование строительства транспортных сооружений
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Проекты организации и производства работ



Календарный план производства, разновидности



Возводится насыпь земляного полотна автомобильной дороги IV технической категории высотой Н=2,0 м. Длина захватки l=250м. Протяженность дороги 16 км.
Построить линейный календарный график, построить схематичную эпюру потребности в автомобилях.
Схема расположения карьера приведена на рисунке (начертить схему).
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Проектирование линейного календарного графика организации строительства



Определите по данной эпюре потребности в автомобильном транспорте местоположение карьеров (рис. №1), а также найдите время развертывания потока в сменах при следующих исходных данных (рис. №2):
· t1=0 смен;
· t5=25 смен;
· l2=100м/смену;
· l1=300м/смену:
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Оценка производительности дорожных машин



Какая из эпюр потребности в автомобильном транспорте соответствует вывозке материала карьера № 2, где О1 – грузоразделяющая точка между 1 и 2 карьером; О2 – грузоразделяющая точка между 2 и 3 карьером:
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Определение зон действия карьеров различными способами



Какой параметр потока показан на линейном календарном графике цифрой 3 (рис. №1) и найдите время развертывания потока в сменах при следующих исходных данных (рис. №2):
· t1=0 смен;
· t5=15 смен;
· l2=150м/смену;
· l1=300м/смену:
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Производство земляных работ при отрицательных температурах



Определите по данной эпюре потребности в автомобильном транспорте местоположение карьеров (рис. №1), а также найдите время развертывания потока в сменах при следующих исходных данных (рис. №2):
· t1=0 смен;
· t5=20 смен;
· l2=100м/смену;
· l1=125м/смену:
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Правила построения сетевых моделей



Определите по данной эпюре потребности в автомобильном транспорте местоположение карьеров (рис. №1), а также найдите время развертывания потока в сменах при следующих исходных данных (рис. №2):
· t1=0 смен;
· t5=25 смен;
· l2=100м/смену;
· l1=300м/смену:
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Размещение производственных предприятий



Определите по данной эпюре потребности в автомобильном транспорте местоположение карьеров (рис. №1), а также найдите время развертывания потока в сменах при следующих исходных данных (рис. №2):
· t1=0 смен;
· t5=15 смен;
· l2=100м/смену;
· l1=130м/смену:
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