ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Алматаев Олжас Жанарбекұлы

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

по дисциплине Организация и планирование строительства транспортных сооружений

Образовательные программы :6B07115

Проекты организации и производства работ

Календарный план производства, разновидности

Возводится насыпь земляного полотна автомобильной дороги IV технической категории высотой Н=2,0 м. Длина захватки l=250м. Протяженность дороги 16 км.

Построить линейный календарный график, построить схематичную эпюру потребности в автомобилях.

Схема расположения карьера приведена на рисунке (начертить схему).

Составитель                         Алимгазин Б. Т.

.

Ануарбек Қуанышбек

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

по дисциплине Организация и планирование строительства транспортных сооружений

Образовательные программы :6B07115

Поточный метод организации строительства

Проектирование линейного календарного графика организации строительства

Определите по данной эпюре потребности в автомобильном транспорте местоположение карьеров (рис. №1), а также найдите время развертывания потока в сменах при следующих исходных данных (рис. №2):

- t1=0 смен;

- t5=25 смен;

- l2=100м/смену;

- l1=300м/смену:

Составитель                         Алимгазин Б. Т.

Бейсенбекова Диана Бейсенбекқызы

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

по дисциплине Организация и планирование строительства транспортных сооружений

Образовательные программы :6B07115

Комплексная механизация дорожных работ

Оценка производительности дорожных машин

Какая из эпюр потребности в автомобильном транспорте соответствует вывозке материала карьера № 2, где О1 – грузоразделяющая точка между 1 и 2 карьером; О2 – грузоразделяющая точка между 2 и 3 карьером:

Составитель                         Алимгазин Б. Т.

Болаткелдыева Орынгүл Мейрамханқызы

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

по дисциплине Организация и планирование строительства транспортных сооружений

Образовательные программы :6B07115

Вахтовый и вахтово-экспедиционный методы организации работ

Определение зон действия карьеров различными способами

Какой параметр потока показан на линейном календарном графике цифрой 3 (рис. №1) и найдите время развертывания потока в сменах при следующих исходных данных (рис. №2):

- t1=0 смен;

- t5=15 смен;

- l2=150м/смену;

- l1=300м/смену:

Составитель                         Алимгазин Б. Т.

.

Ешниязов Умиртай Базарбекович

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

по дисциплине Организация и планирование строительства транспортных сооружений

Образовательные программы :6B07115

Задачи организационно-технической подготовки строительства. Этапы организационно- технической подготовки

Производство земляных работ при отрицательных температурах

Определите по данной эпюре потребности в автомобильном транспорте местоположение карьеров (рис. №1), а также найдите время развертывания потока в сменах при следующих исходных данных (рис. №2):

- t1=0 смен;

- t5=20 смен;

- l2=100м/смену;

- l1=125м/смену:

Составитель                         Алимгазин Б. Т.

.

Жанатов Алтынбек Ахтишханұлы

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

по дисциплине Организация и планирование строительства транспортных сооружений

Образовательные программы :6B07115

Организация эксплуатации и ремонта дорожно-строительных машин

Правила построения сетевых моделей

Определите по данной эпюре потребности в автомобильном транспорте местоположение карьеров (рис. №1), а также найдите время развертывания потока в сменах при следующих исходных данных (рис. №2):

- t1=0 смен;

- t5=25 смен;

- l2=100м/смену;

- l1=300м/смену:

Составитель                         Алимгазин Б. Т.

Нурсултанов Бердыбек Тулеуханович

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

по дисциплине Организация и планирование строительства транспортных сооружений

Образовательные программы :6B07115

Состав проекта организации строительства

Размещение производственных предприятий

Определите по данной эпюре потребности в автомобильном транспорте местоположение карьеров (рис. №1), а также найдите время развертывания потока в сменах при следующих исходных данных (рис. №2):

- t1=0 смен;

- t5=15 смен;

- l2=100м/смену;

- l1=130м/смену:

Составитель                         Алимгазин Б. Т.