3. Схема работы транспорта по челночному маршруту

Для определения количества транспортных единиц по челночному маршруту и построения их циклограмм движения, необходимо сначала подобрать автомобиль по габаритам и грузоподъемности, в зависимости от вида перевозимых элементов.

После подбора транспорта определяют время его перемещения от завода изготовителя конструкций до стройплощадки.

tц = tпр + LХ60/v + Lх60/v + tпр + tмн,

Где tц – время цикла, мин;

tпр – время на прицепку (нагрузки) полуприцепа (5-8), мин

tпр – время на отцепу (разгрузки) полуприцепа (3-4), мин;

tмн.– время маневрирования (2-3), мин;

L – расстояние транспортировки от завода до стройплощадки, км;

V – скорость движения транспорта, км/час.

Определив все данные необходимо построить циклограмму движения транспорта.

Рисунок 1.47 – Циклограмма движения транспорта:

tг – Время груженного пробега транспорта, tг – Время холостого пробега транспорта,

tн = tпр – время нагрузки транспорта, tр = tпр – Время разгрузки транспорта

Если транспорт будет перемещаться в обоих направлениях груженым, то время погрузки и разгрузки будет определяться только временем на отцепку и прицепку полуприцепов.

Общее количество транспортных средств Nтрi определяется:

Nтрi = Qi / (Тi ⋅ Птр.i),

Где Qi – суммарный объём перевозимых конструкций i-го типа, т;

Тi – продолжительность монтажа i-го типа конструкций в сменах (принимается по календарному плану производства работ);

Птр.i – эксплуатационная сменная производительность транспортного средства, т/см.

Nпр = Nт + 2,

Nпр – количество полуприцепов или прицепов, шт.

Таблица 1.7 – Расчетная скорость движения автомобилей-самосвалов, км/ч

| Грузоподъемность, т | Дальность перемещения, км |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| До 5 | 12,7 | 16,8 | 20,6 | 22,7 | 25,0 | 26,5 | 27,6 | 28,0 |
| 5…8 | 11,8 | 16,0 | 19,7 | 21,8 | 23,7 | 25,0 | 26,2 | 27,0 |
| 8…12 | - | 14,0 | 17,6 | 19,4 | 21,0 | 22,0 | 21,5 | 23,5 |
| свыше 12 | - | 12,5 | 16,0 | 17,5 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,5 |
| При дальности свыше 4 км расчетная скорость – 25…30 км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.8 – Варианты заданий.

| № | Продолжительность монтажа одного элемента tм, час. | Конструкции, монтируемые «со склада» |  | Объем работ (масса железобетонных конструкций), Vр, т | Дальность доставки, LТР, км | Средняя скорость, v, км/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование, размеры, м | Наименование, размеры, м |  |  |  |
| 1 | 0,3 | Колонна l =6,9 | 2,8 | 560 | 8 | 40 |
| 2 | 0,23 | Колонна l =8,1 | 3,2 | 640 | 10 | 45 |
| 3 | 0,28 | Колонна l =9,3 | 5,8 | 1160 | 12 | 42 |
| 4 | 0,25 | Колонна l =10,5 | 6,6 | 1320 | 14 | 48 |
| 5 | 0,31 | Колонна l =9,3 | 7,0 | 1400 | 16 | 50 |
| 6 | 0,27 | Колонна l =10,5 | 7,9 | 1580 | 12 | 40 |
| 7 | 0,32 | Ферма L=18 | 6,5 | 1300 | 14 | 50 |
| 8 | 0,3 | Ферма L=18 | 7,7 | 1540 | 18 | 45 |
| 9 | 0,23 | Ферма L=18 | 9,2 | 1840 | 16 | 48 |
| 10 | 0,28 | Ферма L=24 | 9,2 | 1840 | 12 | 50 |
| 11 | 0,25 | Ферма L=24 | 10,5 | 2100 | 20 | 40 |
| 12 | 0,31 | Ферма L=24 | 11,7 | 2340 | 14 | 46 |
| 13 | 0,27 | Ферма L=24 | 14,2 | 2840 | 16 | 60 |
| 14 | 0,32 | Колонна l =6,9 | 2,8 | 560 | 15 | 50 |
| 15 | 0,3 | Колонна l =6,9 | 2,8 | 560 | 15 | 45 |
| 16 | 0,23 | Колонна l =8,1 | 3,2 | 640 | 14 | 45 |
| 17 | 0,28 | Колонна l =9,3 | 5,8 | 1160 | 12 | 42 |
| 18 | 0,25 | Колонна l =10,5 | 6,6 | 1320 | 16 | 40 |
| 19 | 0,31 | Колонна l =9,3 | 7,0 | 1400 | 15 | 50 |
| 20 | 0,27 | Колонна l =10,5 | 7,9 | 1580 | 20 | 54 |
| 21 | 0,32 | Колонна l =8,1 | 3,3 | 1160 | 18 | 50 |
| 22 | 0,25 | Колонна l =9,3 | 5,7 | 1320 | 16 | 45 |
| 23 | 0,31 | Колонна l =10,5 | 6,5 | 1400 | 12 | 48 |
| 24 | 0,27 | Колонна l =9,3 | 7,1 | 1580 | 20 | 50 |
| 25 | 0,32 | Колонна l =10,5 | 7,8 | 1300 | 14 | 40 |

Примечание: 1. При необходимости можно учитывать время монтажа конструкций на стройплощадке (монтаж с колес) по ЕНиР или Строительным нормам.

КГ– коэффициент использования транспортной единицы по грузоподъемности, определяемый по формуле:

,

Где gЭ – масса одного элемента, перевозимого транспортным средством, т;

Qтр – грузоподъемность транспортной единицы, т;

n– количество перевозимых конструкций за один раз, определяется массой элементов, грузоподъемностью транспортного средства и видом конструкции. Так, фермы перевозят по 1-2 шт., плиты покрытия длиной до 6 м – до 4 шт., а до 12 м – не более чем в 2 яруса и т.д.

Таблица 1.9 – Коэффициенты использования грузоподъемности транспортного

средства при полной загрузке кузова (Кг)

| Класс грузов | Коэффициент использования грузоподъемности транспортного средства Кг |
| --- | --- |
| 1 | 1,0 |
| 2 | 0,85 |
| 3 | 0,60 |
| 4 | 0,45 |

Примечание. Железобетонные конструкции обычно по классу 2, металлоконструкции по классу 1.

1.3 Расчет площади складов.

Запас материалов и конструкций на складах должен обеспечивать бесперебойное обеспечение стройки материалами и конструкциями и вместе с тем быть не очень большим. Общий размер производственного запаса Робщ складывается из следующих составляющих:

– текущего запаса (РТ),

– подготовительного запаса (РП),

– гарантийного (страхового) запаса (РС).

Текущий и подготовительный запас иногда объединяют под одним названием – «текущий запас», суточный или производственный запас - Р. Общая величина производственного запаса.

Где Q – общая потребность в рассматриваемом материале;

T – число дней, в течение которого этот материал будет потребляться;

k – коэффициент неравномерности потребления складируемого материала (1.2 – 1.6),

t1 – интервал между поставками, дн.,

t2 – период приемки, разгрузки, сортировки и лабораторного анализа, дн.,

t3 – число дней, на сколько рассчитан страховой запас, дн.

Интервал между поставками материала (t1) оговаривается договорами. Если договоров нет, то определяется на основании практического опыта. Величина (t2) определяется по установленным нормам или путем хронометража. Размер гарантийного (страхового) запаса принимают в пределах

Страховой запас не устанавливается на материалы, которые поступают из центрального склада или предприятий строительной организации. Величина гарантийного запаса зависит от вида транспорта и расстояния перевозки.

На основании опыта гарантийный запас материалов может быть установленный следующим: - для материалов, доставляемых по железной дороге, запас устанавливается от 0.5 до 2-х месяцев работы;

- тоже автотранспортом до 50 км:

- щебень, гравий, песок – 6…10 дней;

- цемент – 7 … 10 дней;

- лесоматериалы – 10… 12 дней;

- сталь, арматура – 5 … 10 дней.

Площадь складов зависит от количества материала, которое необходимо хранить, а также норм хранения материала на 1м2 площади с учётом проездов и проходов и определяется по формуле:

Где S – площадь склада в м2;

P – производственный или суточный запас, количество материала, подлежащего хранению;

r – норма хранения материала на 1 м2;

kи– коэффициент использования площади склада, учитывающий наличие проходов (проездов) между стеллажами или штабелями.

Ниже приведены некоторые значения норм хранения материалов на 1 м2 площади складов, а также коэффициенты их использования.

Значения r:

– для песка и гравия – 3…4 м3 на 1 м2;

– для кирпича – 700 шт. на 1 м2;

– для труб бетонных – 0,35 … 0,45 м3 на 1 м2;

– для стали круглой – 3,7 …4,2 т на 1 м2;

Значения kи:

– для закрытых отапливаемых складов – 0,5 … 0,7;

– для открытых складов лесоматериалов – 0,4 … 0,5;

– для складов металла – 0,5 … 0,6;

– для складов нерудных материалов – 0,5 … 0,7;

– для силосных складов – 0,8 … 0,9.

Требуемая ширина механизированного склада определяется параметрами используемых механизмов. Так, ширина склада железобетонных изделий, обслуживаемого башенным краном, определяется вылетом его стрелы. Длина склада определяется необходимым фронтом погрузочно-разгрузочных работ.

Таблица 1.9 – Варианты заданий по определению площадей складов.

| № | Q, т | Т, дни | t1, дн | t2, дн | Материал | Тип склада |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 90 | 1 | 1 | Щебень | Открытый |
| 2 | 400 | 85 | 2 | 1 | Гравий | Открытый |
| 3 | 350 | 65 | 3 | 1 | Песок | Открытый |
| 4 | 370 | 65 | 1 | 1 | Пиломатериал | Закрытый |
| 5 | 390 | 70 | 3 | 1 | Кирпич | Открытый |
| 6 | 250 | 35 | 4 | 1 | Сталь | Закрытый |
| 7 | 200 | 30 | 5 | 1 | Трубы бетонные | Открытый |
| 8 | 280 | 30 | 3 | 1 | Цемент | Закрытый |
| 9 | 380 | 35 | 2 | 1 | Щебень | Открытый |
| 10 | 360 | 40 | 1 | 1 | Гравий | Открытый |
| 11 | 320 | 45 | 4 | 1 | Песок | Открытый |
| 12 | 375 | 50 | 5 | 1 | Пиломатериал | Закрытый |
| 13 | 365 | 48 | 3 | 1 | Кирпич | Открытый |
| 14 | 325 | 40 | 5 | 1 | Сталь | Закрытый |
| 15 | 385 | 35 | 4 | 1 | Трубы бетонные | Открытый |
| 16 | 405 | 45 | 3 | 1 | Цемент | Закрытый |
| 17 | 320 | 34 | 4 | 1 | Щебень | Открытый |
| 18 | 345 | 38 | 5 | 1 | Гравий | Открытый |
| 19 | 280 | 30 | 3 | 1 | Цемент | Закрытый |
| 20 | 380 | 35 | 2 | 1 | Щебень | Открытый |

Принятый (расчетный) запас материальных ресурсов Рскi каждого i-го вида на складе в натуральных показателях определяется по формуле:

Рскi = Р х n,

Где, n – норма запаса материальных ресурсов определенного вида на складе, дни, принимается на захватку, этаж (табл. 1.10).

Таблица 1.10 – Норма запаса основных материалов и изделий на открытых складах.

| № | Материалы и изделия | Нормы запаса при перевозке, дни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по железной дороге | автотранспортом на расстояние, км |  |
|  |  | свыше 50 | свыше 50 | до 50 |
| 1 | Сталь прокатная, арматурная, кровельная; трубы чугунные и стальные; лес круглый и пиленый; битум | 25–30 | 15–20 | 8–12 |
| 2 | Цемент, известь, стекло, рулонные и асбестоцементные материалы, переплеты оконные, полотна дверные, металлоконструкции | 20–25 | 10–15 | 5–10 |
| 3 | Кирпич, сборные бетонные и железобетонные конструкции, утеплитель плитный | 15–20 | 7–20 | 8–12 |

Таблица 1.11 – Расчетная площадь склада с учетом проходов и проездов

| № | Материалы и конструкции | Норматив, ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Конструкции сборные |  |  |
| 1 | Сборный железобетон: фундаменты колонны, плиты перекрытия и плиты покрытия (для промышленных зданий) фермы балки покрытия фундаментные и подкрановые балки, лестничные площадки и марши, плиты балконные, перемычки, санитарно-технические блоки, блоки бетонные стеновые и стеновые панели | 1,0–1,7 м2/м3 2,0 м2/м3 2,0 м2/м3 4,1–3,3 м2/м3 4,1–2,8 м2/м3 5,0 м2/м3 3,2–2,5 м2 /м3 1,0 м2 /м3 0,4 м2 /м3 |
| Строительные материалы |  |  |
| 2 | кирпич строительный щебень, гравий и песок в механизированных складах трубы: стальные чугунные железобетонные опалубка арматура | 2,5 м2 тыс. шт. 0,35–0,5 м2/м3 1,7–2,1 м2/т 1,4–2,5 м2/т 4,1–5,5 м2/м 0,07–0,2 м2/м2 1,2–1,4 м2/т |
| Конструкции металлические |  |  |
| 3 | колонны массой, т: до 5 до 15 более 15 подкрановые балки при хранении в вертикальном положении массой, т: до 10 более 10 | 3,3 м2/т 2,8 м2/т 1,5 м2/т 2,0 м2/т 1,0 м2/т |
| № | Материалы и конструкции | Норматив, ед. изм. |
| Конструкции металлические |  |  |
|  | фермы при хранении в вертикальном положении массой, т: до 3 более 3 прогоны, фахверки, связи сплошные конструкции высотных зданий | 10 м2/т 7,7 м2/т 2,0 м2/т 1,0 м2/т |