4. Определение нормы выработки

Одним из основных условий повышения технико-экономических показателей в строительстве характеризующих производительность труда, является норма выработки в натуральных показателях (за смену или час), которая рассчитывается при формировании звеньев или бригад. Чем лучше организационно-технические условия осуществления строительно-монтажных процессов, отвечающих нормали процесса, тем выше выработка звеньев и бригад. Как известно, нормаль процесса, представляющая собой наиболее эффективные значения факторов влияния из определенной совокупности данной характеристики процессов, введение в норму труда (времени), должна строго соблюдаться при возведении зданий и сооружений.

Нарушение одного или нескольких элементов нормали процесса (численного или квалификационного состава исполнителей, качества и количества материалов, инструментов и др.) будет снижать норму выработки и, в конечном счете, производительность труда.

Поэтому выдавая производственные наряд-задания бригадам, следует заранее указывать конкретные организационно-технические условия, позволяющие выполнять и перевыполнять сменные нормы [3].

Норма выработки звена или бригады Nвыр определяется по формуле:

| Nвыр= С ТсмКчNтр, |  |
| --- | --- |

где: С – число рабочих смен; Тсм – продолжительность рабочей смены (8,2 час.); Кч – численность рабочих в звене или бригаде, чел.; Nтр – норма труда (времени) в чел. × час. При этом натуральные единицы измерения: м, м2, м3, п/м, т и др.

ПРИМЕР: Каменщики выполняют обычную кирпичную кладку средней сложности под расшивку в два кирпича. Определить количество каменщиков и норму их выработки за 10 смен. По ЕНиР* сб. Е3 § Е3-3 «Кладка стен из кирпича» необходимо определить основные данные для расчета с соблюдением указаний по качеству работ, указанных в таблице 2.1, определенным составом звена по таблице 2 и таблицы 3 [16].

РЕШЕНИЕ: По таблице 2 устанавливаем количество каменщиков – 3-го и 4-го разрядов по одному рабочему. Используя указанные данные таблицы 3 получим: Nвыр = 10 × 8,2 × 2: 3,7=44,32 м3.

Задача 2.1. Рассчитать норму выработки по данным, приведенным в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Данные для определения нормы выработки рабочих

| Вариант | Процесс (вид работ) | Норма труда (времени) ч / м3 | Состав звена, чел | Число смен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 2 | Каменная кладка | 3,2 чел. | 4 | 1 |
| 3, 4 | Каменная кладка | 4,92 чел. | 4 | 2 |
| 5, 6 | Кровельные работы | 0,5 чел. | 5 | 5 |
| 7, 8 | Кровельные работы | 0,25 чел. | 4 | 2 |
| 9, 10 | Облицовочные работы | 1,25 чел. | 2 | 5 |
| 11, 12 | Монтаж конструкций | 1,0 чел. | 3 | 5 |
| 13, 14 | Устройство полов | 0,5 чел. | 3 | 5 |
| 15, 16 | Малярные работы | 0,4 чел. | 5 | 1 |